## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Tesorería Nacional |  |  | Cantidad de Servidores: 219 |  |  |  | Teléfonos: 809-682-3033
Titular de la institución: Tesorero Nacional, Alberto Perdomo Piña |  |  | Sector Gubernamental: Gobierno Central |  |  |  | Página Web: www.tesoreria.gob.do
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [7 empty] | Leyenda
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción | T1 | Trimestre 1 (enero-marzo)
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Coordinador General | T2 | Mixta | 1 | 219 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. | T2 | Trimestre 2 (abril-junio)
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG). | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador/a Operativo de Educación | T3 | Mixta | 1 | 219 | Solicitar Listado de Sensibilizaciones a la DIGEIG. Usar el medio según la CEP determine en el periodo a realizar la sensibilización. | T3 | Trimestre 3 (julio-septiembre)
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Coordinador/a Operativo de Ética | Todo el año | Mixta | 4 | 219 | Cada trimestre se realizara promoción vía: correo electrónico o personal por las áreas o en el mural según se determine en el momento. | T4 | Trimestre 4 (octubre-diciembre)
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Coordinador/a General de Ética Asesoría y Apoyo de Ética | 2019-04-01 | No presencial | 1 | 219 | Enviar correo de sensibilización a los servidores sobre la importancia de la Ética y lo relativo al día en que se celebra. Entrega de brochure o souvenir según la disponibilidad de la CEP.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | Coordinador General de CEP Y Coordinadores Operativos | T4 | No presencial | 1 | N/A | Realizar Encuentros entre los Responsables para los monitoreos cada tres meses y elaborar el informe en el cuarto trimestre.
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Coordinador/a Operativo de Ética Asesoría y Apoyo de Ética | Todo el año | No presencial | 4 | 6 | Se llenará un Registro actualizado del cumplimiento de las presentaciones de Declaración Jurada por parte de los sujetos obligados a presentar las mismas. Actividad es contínua por lo que se mandara cuadro actualizado cada trimestre.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador General de CEP Coordinadores Operativos Secretaria | Todo el año | Mixta | 4 | 219 | Se sensibilizará al personal por las áreas para enseñarles sobre el uso del Buzon de Denuncias y Sugerencias.
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Coordinador/a Operativo de Ética | Todo el año | Mixta | 4 | 2 | Se solicitará a RRHH los nombres de los Funcionarios nombrados por Décreto Presidencial. Se solicitará a la DIGEIG la confirmación de la recepción de las firmas de los funcionarios nombrados por Décreto Presidencial. Se mantendrá un Registro actualizado de los firmantes y será remitido cada tres meses.
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Coordinador General de CEP Coordinadores Operativos | T4 | No presencial | 1 | 2 | Realizar Monitoreo y Evaluar el Cumplimiento de los funcionarios firmantes al Código de Pautas Éticas y Remitir a la DIGEIG en el Cuarto Trimestre.
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | Coordinador/a General de CEP Coordinadores Operativos Secretaria de la CEP | Todo el año | Presencial | 4 | 219 | Serán entregados ejemplares del Código de Ética Institucional a cada uno de los nuevos servidores que ingresen a laborar en TN. Cada tres meses se promocionará uno de los valores del Código de Ética.
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | Coordinador/a Operativo de Educación Asesoria y Apoyo de Educación |  |  |  |  | Realizar sensibilización por las áreas con preguntas de Conflictos de Intereses y entregar brochures de Conflicto de Intereses.
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  |  | T2 | Presencial | 1 | 219
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  |  | Todo el año | No presencial | 4 | N/A | Llevar un Registro de Control de Casos de Conflictos de Interes.
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador/a General de CEP Y Coordinadores Operativos | T2 | Presencial | 1 | 219 | Solicitar un facilitador en el PEPCA o en entidad correspondiente
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador/a General de CEP Y Coordinadores Operativos | T4 | No presencial | 1 | 0 | La CEP establecera un cronograma para realizar las verificaciones de manera trimestral y en el ultimo trimestre poducira el informe.
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador/a General de CEP Y Coordinadores Operativos | T4 | No presencial | 1 | 0 | Remitir informe anual a la DIGEIG
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | Coordinador/a General de CEP Y Coordinadores Operativos | T3 | No presencial | 1 | 0 | Remitir informe anual a la DIGEIG
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | En los casos necesarios se convocará a los suplentes.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | Miembros de la CEP | T3 | No presencial | 1 | 0 | Elaborar Plan de Trabajo y remitir a la DIGEIG
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | N/A |  |  |  |  | No tenemos dependencia en el interior del país y por lo tanto No Aplica esta solicitud para nuestra CEP. Comunicación enviada certificando este hecho.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | Coordinador/a General de la CEP | T3 | Presencial | 1 | 3 | Gestionar con la Máxima Autoridad y RRHH la elección de dos (2) servidores de mayor antigüedad para junto a la RAI conformar la Comisión Electoral para la Elección de la Nueva CEP 2019-2021.
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | Coordinador/a General de la CEP y miembros de Asesoria y Apoyo | T4 | No presencial | 1 | 7 | Elaborar Informe de Gestion de la CEP 2017-2019 y Remittir a la DIGEIG y a la nueva CEP 2019-2021
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | Coordinador/a General de CEP Secretaria | T4 |  |  |  | En el transcurso del año la CEP evaluara la necesidad de realizar alguna actividad no planificada en este Plan. (OPCIONAL)

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20