## Hoja1
[11 empty] | Año: | 2022
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Cuentas y Registros Financieros | [13 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva | [13 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada | En Proceso
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro | 1. Administrar las Tablas Básicas del Sistema de Tesorería en Sigef | Proceso de apertura, registro, habilitación, actualización y cierre de Cuentas Bancarias, Subcuentas de la CUT, Tesorerías Institucionales y UEPEX, Bancos y demás registros en las tablas básicas del módulo de Administración de Cuentas . Registro diario en Sigef de tasa cambiaria Banco Central. | 1. Porcentaje de Registros de Cuentas/Subcuentas/Tesorerías/Bancos Gestionados. Fórmula: Cant. Registros Cuentas/Subcuentas/Tesorerías/Bancos Gestionados/Cant. Solicitudes Recibidas. | 1.1 Registro y Actualización de las Subcuentas en Pesos, Dólares y Euros. |  | 100% Solicitudes Recibidas | 100% Solicitudes Recibidas |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Cronológico Solicitudes Recibidas - Sistema SIGEF y Correos Electrónicos
1.2 Registro y Actualización de Cuentas (CUT, Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo).
1.3 Registro y Actualización de Tesorerías.
1.4 Registro y Actualización de Entidades Financieras.
1.5 Carga Diaria en Sigef de Tasa Cambiaria Emitida por el Banco Central.
|  |  | 2. Cantidad de Cuentas Administradas por la Tesorería en Sigef. Fórmula: Cantidad de Cuentas Administradas/ Cantidad Cuentas Actualizadas. | 1.6 Control de las Operaciones de las Cuentas CUT, Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo y Desembolso. |  | 100% Cuentas Administradas en Sigef | 100% Cuentas Administradas en Sigef |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Tabla Básica Cuentas Bancarias Sigef
| 2. Conciliar y Administrar las Cuentas Bancarias y Subcuentas | Coordinar, analizar, validar, monitorear y controlar la conciliación de todas las Cuentas bancarias administradas por le Tesoro y de las subcuentas del Sistema de Tesorería | 1. Porcentaje Cuentas Administradas por el Tesoro Conciliadas. Fórmula: Cantidad de Cuentas / Cuentas Conciliadas. | 2.1 Cargar en Sigef de Archivos Electrónicos de las Cuentas en Banco de Reservas, Cuentas LBTR en Banco Central y Cuentas de Financiamientos en Banco Central. |  | 100% Cuentas Administradas por el Tesoro Conciliadas | 100% Cuentas Administradas por el Tesoro Conciliadas |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Informes Mensuales y Reportes de Conciliación Sigef
2.2 Balance Conciliado CUT Pesos/Dólares/Euros Banreservas y Banco Central.
2.3 Balance Conciliado Cuentas Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo y Desembolso.
| 3. Gestionar las Transferencias Bancarias - Sistema de Tesorería, Sistema UEPEX y Sistema LBTR | Validar, aprobar y ejecutar las Transferencias entre Cuentas y Subcuentas, según aplique en los Sistemas de Tesorería, UEPEX y LBTR. | 1. Cantidad Transferencias entres Cuentas y Subcuentas Gestionadas. Fórmula: Cantidad de Transferencias entre Cuentas y Subcuentas ejecutadas/ Cantidad Solicitudes Recibidas. | 3.1 Registro y Ejecución de Transferencias entre Subcuentas. |  | 100% Transferencias Ejecutadas | 100% Transferencias Ejecutadas |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón Encargada de la División de Registros Financieros. | Reporte de Transferencias y Traslados en el SIGEF
3.2 Registro y Ejecución de Transferencias de Anticipos Financieros, Fase I, LBTR y UEPEX.
| 4. Registrar los Movimientos en Cuentas y Subcuentas | Validar y aprobar los registros de Movimientos de débitos y créditos entre Cuentas y subcuentas de la CUT, Reintegros por créditos y Ajustes Cambiarios. | 1. Cantidad de Registros Realizados en las Cuentas Únicas del Tesoro, Cuentas Operativas, Cuentas Colectoras, Cuentas de Anticipos Financieros y Cuentas de Financiamiento. Fórmula: Cantidad Movimientos/ Cantidad Registros. | 4.1 Registro de Movimientos CUT Pesos/Dólares/Euros Banreservas y Banco Central. |  | 100% Movimientos Registrados | 100% Movimientos Registrados |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón Encargada de la División de Registros Financieros. | Comprobantes de Depósitos, Créditos y Débitos SIGEF
4.2 Registros de Movimientos Bancarios en las Cuentas Únicas del Tesoro, Cuentas Operativas, Cuentas Colectoras, Cuentas de Anticipos Financieros y Cuentas de Financiamiento.
|  |  | 2. Cantidad de Reintegros por Créditos a Tesorería Validados. Fórmula: Cantidad de Reintegros/ Cantidad de Reintegros Validados. | 4.3 Validación y Aprobación de Reintegros por Créditos a Tesorería. |  | 100% Reintegros Validados | 100% Reintegros Validados |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón, Encargada de la División de Registros Financieros. | Formulario de reintegros aprobados-SIGEF
| 5. Informe de Situación del Tesoro para el ERIR | Consolidación, elaboración y remisión semestral de Informe de Situación y Movimientos Cuentas del Tesoro. | 1. Cantidad de Informes de la Situación del Tesoro para el ERIR Entregados. Fórmula: Informes requeridos/ Informes entregados. | 5.1 Consolidar Información Requerida para la Elaboración del Informe de las demás Áreas Misionales que Intervienen. |  | Informes Entregados | Informes Entregados |  | 44562 | 44926 | Eudanis Francisca Bautista Mejía, Directora Administración de Cuentas y Registros Financieros | Informes Semestral o a Requerimiento
5.2 Preparación Borrador de Informe para Validación y Aprobación del Tesorero.
5.3 Remisión a DIGECOG Informe Definitivo.
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Desembolsos
Alineación Estratégica:
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
1.3 Consolidar el cumplimiento de la política de pago del Tesoro | 1. Implementar Módulo de Pago de Nóminas en Moneda Extranjera (PNME) en el SIGEF. | Implementar un sistema de pago de nómina electrónico en moneda extranjera (Dólar y Euro), a través del sistema integrado de gestión financiera del Estado, en las modalidad des crédito a cuenta y transferencia. | Nivel de implementación del Módulo de Pago de Nóminas en Moneda Extranjera (PNME) en el SIGEF (medido por el % de avance de las actividades programadas) | 1.1 Implementar el PNME en el formato crédito a cuenta. | 0.4 | 100% | Fase I-credito a cuenta entendemos estamos 80% Fase II-Transferencia no hemos iniciado hasta no concluir con los credito a cuenta. | 1) La DIGES continua con la pruebas a lo interno, el BR, nos informa luego de las pruebas la certificacion de cuenta estara lista 9-9-22. En ese sentido estamos a la espera el MAP,realice unos ajustes a su plataforma SAS, segun estos les tomara dos semanas, luego de esto se realizaran las pruebas integrales entre involugrados para subir a produccion. | 01-01-22 | 31-07-22 | Maria Esther Leon Aura Ramirez | funcionalidad desarrollada para los crédito a cuenta
|  |  |  | 1.2 Diseñar e implementar el PNME en modalidad de transferencia. |  |  |  |  | 1/8/2022 | 31/12/22 |  | Modelo funcional Desarrollado de la funcionalidad
| 2. Ejecutar las ordenes de pagos de acuerdo al calendario de pago establecido para las instituciones del SPNF en la Política de Pago. | Consiste en la promulgación a nivel nacional de las fechas de vencimiento establecidas en la Política de Pago y su implementación continua, de modo que las instituciones puedan ordenar en función de tales fechas | Nivel de implementación del calendario de pago. Porcentaje de ordenes de pago ejecutadas acorde al calendario de pago |  |  |  | 100% |  |  | 31/12/22 | Maria Esther Leon José Montalvo
|  | Consiste en la promulgación a nivel nacional de las fechas de vencimiento establecidas en la Política de Pago y su implementación continua, de modo que las instituciones puedan ordenar en función de tales fechas | Nivel de implementación del calendario de pago. Porcentaje de ordenes de pago ejecutadas acorde al calendario de pago | 2.2 Implementar Calendario de Pago en instituciones piloto (OR del SIAFE) | N/A | 100% | Se propondra preparar una presentacion a nuestra maxima autoridad,para ver si con esta, impulsamo su aprobacion. | Continuamos a la espera de aprobacion a la propuesta para el calendario de pago. | 1/7/2022 | 30/9/2022 | Maria Esther Leon José Montalvo | Listado de Instituciones Pilotos seleccionadas
|  |  |  | 2.3 Difundir Calendario de Pago aprobado | N/A |  |  |  | 1/7/2022 | 30/9/2022 |  | Validar medios de difusión utilizados
| 3. Procesar órdenes de pago | Procesar los ordenamientos de pagos en las diferentes monedas por los medios correspondiente a pagos | Porcentaje de órdenes de pagos procesadas = (Cantidad de canceladas por los diferentes medios a pagar /Cantidad de ordenes procesadas por los diferentes medios: ( Transferencia, Cheques y Notas * 100) | 3.1 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por transferencias 3.2 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por notas 3.3 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por cheques | 95% | 100% | TR- 86.26% CH- 1.76% NO- 11.99% Nota: Estos porcentajes corresponden al total de los valores por cada medio a pagar | Transferencia- cantidad de Lib. 42,898 - cant. Comprobante 3,237,699 Cheques- cantidad de Lib. 2,537 - cant. Comprobante 164,458 Notas- cantidad de Lib. 757 - cant. Comprobante 880 | 44562 | 44926 | Maria Esther Leon Jose Montalvo Aura Ramirez Analistas desembolsos | Reportes en SIGE de libramientos pagos por los diferentes medios.
| 4. Realizar el registro y levantamiento de retenciones. | Registrar en el SIGEF las Retenciones de pagos, los levantamientos de cesiones y embargos de pagos a personas físicas y jurídicas. | Porcentaje de retenciones realizados = (Cantidad solicitudes registros retenciones solicitadas/ Solicitudes registros realizadas * 100) | 4.1 Registrar las retenciones solicitadas. | 100% | 100% | 100% | Octubre: 18 Solicitudes recibidas/18 Solicitudes registradas Noviembre:48 Solictudes recibidas/48 Solicitudes registradas. Diciembre:36 Solicitudes recibidas/36 Solicitudes registradas. | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Registro de Retenciones realizados/ Reportes SIGEF.
|  |  | Porcentaje de retenciones realizados = (Cantidad solicitudes levantamientos retenciones solicitadas/ Solicitudes levantamientos realizadas * 100) | 4.2 Levantar las retenciones solicitadas. | 100% | 100% | 100% | Octubre: 48 Solicitudes recibidas/48 Solicitudes levantadas Noviembre:90 Solictudes recibidas/90 Solicitudes levantadas. Diciembre:116 Solicitudes recibidas/116 Solicitudes levantadas | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Levantamientos de Retenciones realizados/ Reportes SIGEF.
| 5. Mejorar el modulo de retenciones. | Realizar en el modulo de retenciones las devoluciones de subsidios maternidad | Nivel de desarrollo e implementación de las mejoras en el modulo de retenciones. | 5.2 Gestionar mejoras al Módulo de Devoluciones de Subsidios de maternidad con la SISARIL y TSS. | N/A | 100% | 100% | Se remitieron las comunicaciones junto con el borrador a la TSS y SISALRIL para sus observaciones. | 44682 | 44774 | Ramon Cid Fabio Núñez Emmanuel Santil | Desarrollo de mejoras con la DAFI.
|  |  |  | 5.3 Realizar pruebas y ajustes. | N/A | 100% | 100% |  | 44774 | 44835 |  | Matriz de ajuste identificados a realizar en funcionalidad.
| 6. Registrar los beneficiarios de pagos no proveedores del Estado. | Registrar en el SIGEF los Beneficiarios de pagos no proveedores del Estado. | Porcentaje de registro de beneficiario no proveedores = (Cantidad solicitudes de registro recibidas / Solicitudes registradas* 100 | 6.1 Registrar los Beneficiarios de pagos no proveedores solicitados. | N/A | 100% | 100% | Octubre: 88 Solicitudes recibidas/312 Beneficiarios registrados Noviembre: 90 Solictudes recibidas/250 Beneficiarios registrados. Diciembre: 90 Solicitudes recibidas/250 Beneficiarios registrados | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Registros de Beneficiarios realizados/ Reportes SIGEF.
| 7. Desarrollo aplicación informática para registro de beneficiarios no proveedores del Estado | Diseñar una herramienta vía el portal web de la Tesorería Nacional, que permita el manejo vía online el servicio de los registros de beneficiario de pagos no proveedores del Estado a llenar, enlazada al SIGEF | Nivel de desarrollo e implementación de la aplicación informativa para Registro de Beneficiarios de No Proveedores y Beneficiarios Enlazados | 7.2 Gestionar desarrollo de reportes con la DAFI (Formularios de registro) | N/A | 100% | 100% | Estamos en espera de la DIGES nos asginen los recursos para trabajos de la aplicacion.. | 44621 | 44743 | Ramon Cid Cesar Valentin | Correos de intercambios de informaciones
|  |  |  | 7.3 Realizar la prueba piloto | N/A | 100% | 100% |  | 44743 | 44835 |  | Listado de las instituciones pilotos
Dirección/Departamento: | Dirección Administrativa Financiera | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Objetivo Estratégico: | 4. Fortalecimiento Institucional del tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Reforzar el funcionamiento Institucional | 1. Formulación, Ejecución y Monitoreo del Presupuesto Físico y Financiero 2022 de la TN | A. Es el plan que se realiza con la finalidad de distribuir el presupuesto que se va utilizar, para luego una vez aprobado ejecutarlo, e ir monitoreándolo cada cierto tiempo. | Calificaciones obtenidas en el SIGEF, por cumplimiento de metas establecidas en un periodo determinado | 1.1 Preparar propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2023, asignando los recursos en base a la prioridad de las necesidades. | 1 | 1 | 93% |  | 44743 | 44764 | 1.Johanna Martinez Analista de Presupuesto 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Correos/ Comunicaciones solicitando Información al respecto. Correos de convocatoria a las áreas para sesiones de acercamiento y levantamiento. Registros de Participantes de los encuentros Fotos de las Reuniones Listado de requerimientos identificados.
|  |  |  | 1.2 Validar y cargar en el SIGEF el Anteproyecto de Presupuesto 2023. | 1 | 1 | 85% |  | 44788 | 44804 |  | Diagnóstico de requerimientos del proceso de Planificación Institucional validado. Propuesta de Anteproyecto 2022.
|  |  |  | 1.3 Elaborar de Informe del Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero. | 4 | 4 | 100% |  | 44743 | 44747 |  | Borrador del Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero. Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero aprobado. Correo/Comunicación a DIGEPRES remitiendo el Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero.
| 2. Formulación, Publicación y Actualización del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2022 en el Portal Transaccional. | Se refiere a la planificación de los procesos de Compras y Contrataciones de la Tesorería Nacional durante el año 2022 con el objetivo de eficientizar el abastecimiento de la Institución y cumplir con las normativas vigentes. | Calificaciones obtenidas en el portal de compras y PACC elaborado | 2.1 Formular el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023. | 1 | 1 | 100% |  | 44743 | 44764 | 1.Daniel Reynoso Jimenez Encargado Del Departamento de Compras 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera 3. Yoel Almonte Analista de Compras | Printscreen de la carga del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 en el Portal de Compras. Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 aprobado. Printscreen de la carga del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 en el Portal de Compras. Versiones del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 actualizadas.
|  |  |  | 2.2 Publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023. | 1 | 1 | 85% |  | 44764 | 44771
|  |  |  | 2.3 Dar Seguimiento a reformulaciones trimestrales 2023. | 3 | 3 | 85% |  | 44814 | 44819
| 3. Implementación de Programa Medioambiental "Recicla para una Vida Mejor" (CAF). | Programa de desarrollo de actividades y acciones para desarrollar una cultura de concientización en el manejo de medio ambiente | Nivel de avance o implementación del Programa Medioambiental | 3.2 Ejecutar Programa Medioambiental actualizado 2022. | 1 | 1 | 100% |  | 44564 | 44925 | 1.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Reporte de avances mensual en la ejecución del Programa de Reciclaje Institucional.
| 4. Implementación de la Digitalización del Archivo Central de la Tesoreria Nacional. | Se refiere al sistema que se estará Implemetando para la Digitalización de todas las Documentaciones del archivo General de la Tesorería Nacional | Nivel de implementacion del proyecto de digitalizacion del archivo central de la TN | 4.3 Etapa de Digitalización | 1 | 1 | 100% |  | 44652 | 44848 | 1.Jose Anibal Gomez Jimenez Archivista 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Evidencias de la Ejecución. Reportes del avances.
|  |  |  | 4.5 Monitoreo | 1 | 1 | 100% |  | 44613 | 44925 |  | Informes de seguimiento a las mejoras implementadas.
| 5. Mantenimiento de la Infraestructura. | Se refiere al conjunto de las acciones realizadas en torno a la planta física (incluyendo la planta eléctrica) priorizando las necesidades de la infraestructura y las acciones realizadas por el personal subcontratado para mantener la planta Eléctrica en buen estado acorde al presupuesto, previniendo la suspensión de las actividades laborales por Imprevistos. | Nivel de Cumplimiento del Plan de Readecuación. | 5.1 Adecuación y/o Mantenimiento de los espacios de trabajo, para proveer las Herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de la Institución. | 11 | 11 | 100% |  | 44575 | 44910 | 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Matriz de Mantenimiento actualizada.
| 6. Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular gestionado | Se refiere a la planificación de un conjunto de acciones preventivas (revisión periódica) y correctivas (Mantenimiento de la Flotilla), a fin de cumplir con Objetivos de Disponibilidad, Fiabilidad y usanza de la flota vehicular de la TN. | Nivel de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo y correctivo al parque vehicular de la Tesorería Nacional (porcentaje de ejecución logrado en la matriz de Mantenimiento) | 6.1. Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular | 4 | 4 | 100% |  | 44593 | 44915 | Rommer Eliezer Reyes Encargado de Transportación | Matriz de Mantenimiento actualizada
|  |  |  | 6.2. Limpieza de la Flotilla Vehicular. | 24 | 24 | 100% |  | 44593 | 44915
|  |  |  | 6.3 Mantenimiento Correctivo de la Flotilla Vehicular | N/A | A requerimiento | 85% |  | 44593 | 44915
| 7. Gestión de Compra para Servicio de Catering | Hace referencia al servicio oportuno y de calidad que provee de alimentos y bebidas a los eventos y presentaciones en general dentro de la Institución. |  | 7.1. Planificación de Contrato y Negociación con Proveedores para el requerimiento de Catering. | 2 | 2 | 100% |  | 44593 | 44925 | 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Reporte de solicitudes gestionadas plantilla Excel / Intranet Cartas escaneadas / acuse de recibo conforme.
|  |  |  | 7.2. Registro y evaluación de las solicitudes de Catering en torno al servicio brindado (recibo conforme). | 2 | 2 | 100% |  | 44562 | 44925 | 3. Yoel Almonte Analista de Compras | Reporte de las solicitudes
| 8. Servicios de Mayordomía gestionado | Consiste en la Guía, control y vigilancia del personal que Administra los recursos y materiales de Mayordomía, así como el servicio de limpieza brindado a las áreas de la Institución. | Reporte de tableros de limpieza actualizado (mostrando los parámetros de medición debidamente completados) | 8.1. Realizar labores de supervisión y generar reporte de las labores de limpieza, a través de tableros de control de limpiezas de las áreas y los baños. | 20 | 20 | 100% |  | 44564 | 44925 | 1.Carlos Enríquez López Castillo Ayudante de Mantenimiento 2. Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Tableros semanales de control de limpieza escaneados Tabulado de seguimiento Excel.
|  |  |  | 8.2. Capacitación de personal de mayordomía (Cursos y Talleres ) | 4 | 4 | 100% |  | 44621 | 44925
| 9. Tramitación de Certificaciones a los servidores públicos para Devolución de Valores retenidos que serán devueltos por el Instituto Nacional de Vivienda (INAVI). |  | Cantidad de certificaciones tramitadas | 9.2. Enviar Certificaciones al Despacho del Señor Tesorero, para su verificación y firma y tramitar estas certificaciones al INAVI. | 24 | 24 | 100% |  | 44564 | 44925 | 1.Erodis Martinez Encargada de Gestión Documental 2.Monica Alt. Diaz Archivista | Acuse de recibo de Certificación
|  |  |  | 9.3 Realizar Informes de Seguimiento del proceso de transmitación de expediente. | 3 | 3 | 100% |  | 44691 | 44925
| 10. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la DAF. (CAF) | San las acciones implementadas de acuerdo al plan de mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la DAF. (CAF) | Cantidad de encuestas y/o Plan de acción, de acuerdo a las recomendaciones | 10.2. Ejecutar plan de acción de mejora elaborado en coordinación con DPyD. | 4 | 4 | 95% |  | 44683 | 44925 | 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Borrador del Plan de Mejora para la DAF. Borrador Validado.
| 11. Inventario de activo fijo Actualizado | Hace referencia al conjunto de actividades que tiene como finalidad controlar las adquisiciones de los activos y todos aquellos aspectos que tienen que ver con su manejo, dentro del marco legal de la ley, las normas técnicas de control interno y las disposiciones de Bienes Nacionales e instituciones involucradas. | Reporte Semestral de Inventario de activo fijo Generado (por el SIAB) | 11.1 Recepción apropiada de activo fijo. | 2 | 2 | 100% |  | 01/7/2022 | 44925 | Dioralis Felix Contadora Yokaty de la Cruz Analista de Presupuesto | Reporte de Inventario de Activo fijo generado por el SIAB.
|  |  | Reporte de solicitudes de movimientos internos elaborado | 11. 2 Codificación de activo fijo en el ministerio. | 1 | 1 | 100% |  | 44593 | 44915 |  | Reporte de Solicitudes de movimientos Internos.
|  |  | Reporte de descarga de activos fijos elaborados | 11.3 Gestión y control del inventario de activo fijo. | 1 | 1 | 100% |  | 44593 | 44915 |  | Reporte de Descarga de activos fijos.
|  |  | Cantidad de áreas con activos fijos codificados | 11.4 Descargo de los activos fijos obsoletos. | 1 | 1 | 100% |  | 44593 | 44915 |  | Cantidad de áreas con Activos fijos modificados.
|  |  | Cantidad de activos fijos codificados. | 11.5 Monitoreo, Reportes y Análisis Estadístico | 2 | 2 | 100% |  | 44621 | 44915 |  | Reporte Estadístico de activos codificados.
| 12. Inventario debidamente Administrado y Actualizado | Consiste en la gestión eficiente del inventario y la actualización continua de los registros fin de dar una respuesta rápida y precisa a los requerimientos de las distintas áreas de la TN. | Reporte de requisiciones gestionadas en Sistema Integrado de Tesoreria (SITNA) | 12.1 Actualización de inventario de entrada de productos | 4 | 4 | 100% |  | 44593 | 44915 | Dioralis Felix Contadora Yokaty de la Cruz Analista de Presupuesto | Reporte de requisiciones gestionadas en sistema de tesoreria (SITNA)
|  |  |  | 12.2 Gestión de requisiciones de las áreas de la Institución | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | 12.3 Actualización de inventario de salidas de productos | 2 | 2 | 100%
Dirección/Departamento: | División de Comunicaciones
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico :
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Reforzar el funcionamiento institucional | 1. Revisión y actualización del cumplimiento de la política de comunicación institucional, a través del Plan de Comunicación Anual |  |  | 1.1 Implementación Manual de Gestión de Crisis | 1 | 1 | 100% |  | 44562 | 31/12/2022 | 1. Comité de Crisis 2. Equipo DC | Aplicación según situación
|  |  |  | 1.2 Revisión trimestral Matriz de Comunicación 2022 | 4 | 4 | 100% |  | 1/4/2022 Trimestre EneMar | 15/4/2022 Trimestre EneMar | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones | Informe monitoreo trimestral
[9 empty] | 1/7/2022 Trimestre AbrJun | 15/7/2022 Trimestre AbrJun
[9 empty] | 1/10/2022 Trimestre JulSep | 15/10/2022 Trimestre Jul-Sep
[9 empty] | 1/1/2023 Trimestre OctDic | 15/1/2023 Trimestre OctDic
| 2. Manejo de la imagen institucional, a través de los diferentes medios de comunicación. |  |  | 2.1 Libro de Publicaciones en medios de la TN 2021 | 0 | 1 | 100% |  | 44562 | 31/03/2022 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones 3. Sterling Paulino Analista de Comunicaciones 4. Angie Castillo Adm. Redes Sociales | Libro impreso y digital, documento digital cargado en Alfresco
|  |  |  | 2.2 Informe mensual de monitoreo de medios tradicionales y RRSS | 12 | 12 |  |  | 44562 | 31/12/200 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones 3. Sterling Paulino Analista de Comunicaciones 4. Angie Castillo Adm. Redes Sociales | Informe mensual
|  |  |  | 2.3 Notas de Prensa y creación de material (videos y fotos) para publicar | 1350 | 1700 |  |  | 44562 | 31/12/200 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones 3. Sterling Paulino Analista de Comunicaciones 4. Angie Castillo Adm. Redes Sociales 5. Jorge Díaz Analista de Comunicaciones | Nota de Prensa, 'Publicaciones , fotos y videos
|  |  |  | 2.4 Cartas de felicitación por aniversario a los medios de comunicación | 9 | 9 |  |  | 44562 | 31/12/200 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones 3. Scarlet Minaya 4. Angie Castillo Adm. Redes Sociales | Publicación del medio, acuse de recibo de carta enviada al medio, publicacion en rrss
|  |  |  | 2.5 Participación de la Máxima Autoridad en los medios | 2 | 4 | 95% |  | 44652 | 44926 | Equipo DC | Fotos de la actividad
[9 empty] | 44835 | 36891
|  |  |  | 2.6 Creación y publicación revista aniversario institucional | 0 | 1 |  |  | 44652 | 44926 | Equipo DC | Revista impreso y digital, archivo digital cargado en Alfresco
| 3. Administración del sistema de comunicación interna y coordinación interinstitucional para alcanzar los objetivos estratégicos y de proceso. |  |  | 3.1 Campaña de Valores | 0 | 1 |  |  | 44562 | 44926 | Equipo DC | Fotos videos
|  |  |  | 3.2 Semana Económica del Banco Central | 1 | 1 |  |  | 44562 | 44926 | Equipo DC | Fotos y videos
|  |  |  | 3.3 Taller sobre TN para los medios | 0 | 1 |  |  | 44652 | 44926 | Equipo DC | Fotos y videos, publicaciones en medios
|  |  |  | 3.4 Actividad por la Transparencia | 0 | 1 | 95% |  | 44652 | 44926 | Equipo DC | Fotos y videos, publicaciones en medios
|  |  |  | 3.5 Seminario Gestión Tesorería Nacional | 0 | 1 |  |  | 44652 | 30/062022 | 1. Equipo Planificacion y Desarrollo 2. Equipo DC | Fotos y videos, publicaciones en medios
| 4. Coordinación de las actividades protocolares de la organización a nivel interno y externo. |  |  | 4.1 Apoyo a las areas en Reuniones/ Actividades/ Correos masivos | 370 | 370 |  |  | 44562 | 44926 | Equipo DC | Aplicación según actividad
| 5. Revisión del estilo y las adecuaciones correspondientes, a los documentos oficiales de la Tesorería Nacional. |  |  | 5.1 Memoria Division de Comunicaciones | 2 | 2 |  |  | 44568 | 44926 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones | Resumen de logros de la División de Comunicaciones
[7 empty] | 95% |  | 44571 | 44926
| 6/ Reformulación, implementación y monitoreo del Plan de Comuicación Institucional |  |  | 6.1 Monitorear la implementación del Plan de Comunicación Institucional 2022 | 4 | 4 |  |  | 1/4/2022 Trimestre EneMar | 15/4/2022 Trimestre EneMar | Equipo DC | Resumen de reunion evaluativa
[9 empty] | 1/7/2022 Trimestre AbrJun | 15/7/2022 Trimestre AbrJun
[9 empty] | 1/10/2022 Trimestre JulSep | 15/10/2022 Trimestre Jul-Sep
[7 empty] | 100% |  | 1/1/2023 Trimestre OctDic | 15/1/2023 Trimestre OctDic
|  |  |  | 6.2 Levantamiento, organizacion y redaccion de información del Plan de Comunicación Institucional 2023 | 1 | 1 | 100 |  | 44835 | 44926 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones | Borrador del plan de comunicacion 2023
|  |  |  | 6.3 Matriz POA 2023 | 1 | 1 | 100% |  | 44835 | 44926 | 1. Manuel Rodríguez Encargado Div. Comunicaciones 2. Rosa Ramírez Borbón Analista de Comunicaciones | Borrador de la Matriz POA 2023
Dirección/Departamento: | Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
| 1. Revisar y actualizar las normativas emitidas por la Tesorería Nacional | Consiste en realizar los cambios que se originan en los procesos que se describen en las normas. | Porcentaje de las normativas seleccionadas para revisión con relación al total de normativas. | 1.1 Revisar y actualizar las normativas. | 1 | 100% según requerimiento | 1 |  | 44564 | 44926 | 1. Luís Rafael Delgado Sánchez Tesorero Nacional 2. Cristian Quezada Méndez Director Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 4. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 5. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Normativas aprobadas por el Tesorero Nacional.
| 2. Realizar encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería en las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas No Financieras en la CUT | Consiste en preparar una encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas emitidas por la Tesorería Nacional, con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la realidad y ayudar al fortalecimiento en el cumplimiento de las normas. | Porcentaje cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones seleccionadas a través de muestra. | 2.1 Evaluar el nivel de cumplimiento de las instituciones respecto a las normativas emitidas por Tesorería Nacional | 0.85 | 0.9 | 0.9 |  | 44743 | 44876 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Nancy Romero Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales | Formularios de evaluación completados por institución.
2.3 Fortalecer la rectoría del Tesoro | 3. Medir el Nivel de Satisfacción con los servicios prestados por Tesorería Nacional a las Tesorerías Institucionales. | Consiste en preparar una encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas emitidas por la Tesorería Nacional, con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la realidad y ayudar al fortalecimiento en el cumplimiento de las normas. | Porcentaje cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones seleccionadas a través de muestra. | 3.2 Evaluar nivel de satisfacción de las instituciones que reciben asistencia | 1 | 1 | 1 |  | 44739 | 44820 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Archivos con informaciones compiladas y resultados procesados '
|  |  |  | 3.3 Preparar Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. |  |  | 1 |  | 44823 | 44844 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Informe de Nivel de Satisfacción validado y firmado por el Director de DNyATI.
| 4. Constituir un Comité Técnico para la evaluación e implementación de la función de rectoría asignada al Tesoro | Es el apoyo al Tesorero Nacional para la coordinación con todos los Directores para lograr realizar esta función. | Comité conformado | 4.1 Propuesta de conformacion del Comite 4.2 Plan de trabajo 2023-2025 | N/A | 1 | 1 |  | 44743 | 44926 | DNyATI Áreas misionales | Propuesta de comite tecnico Plan de trabajo elaborado
| 5. Elaborar el modelo conceptual para el monitoreo del cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería en las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas No Financieras en la CUT | Definir la herramienta para evaluar el porcentaje del cumplimiento de las Normativas, con el objetivo de detectar las necesidades de reforzar los conocimientos del Sistema de Tesorería. | Porcentaje de avance en la elaboración del modelo conceptual | 5.1 Elaboración del modelo conceptual. 5.2 Seleccionar la herramienta a utilizar. | N/A | 1 | 1 |  | 44743 | 44834 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Modelo conceptual elaborado Herramienta seleccionada.
3.2 Realizar una actualizacion tecnologica al Sistema de Tesoreria que permita garantizar el ejercito de la rectoria | 6. Actualizar las Informaciones de las Tesorerías Institucionales en el Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI). | El Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI), es una herramienta tecnológica que nos permite tener las informaciones de interés con respecto a las Tesorerías Institucionales, a fin de poder ofrecerles el debido seguimiento. | Porcentaje de las informaciones actualizadas y registradas de las instituciones en el sistema. | 6.1 Actualizar los datos de las Instituciones registradas previamente seleccionado del Clasificador presupuestario de las Unidades Ejecutoras. | 100% | 100% de las instituciones seleccionadas | 1 |  | 44621 | 44911 | 2. Natalia Franco | Archivos con informaciones compiladas y resultados procesados '
|  |  |  | 6.2 Realizar el registro las nuevas instituciones en el SATI. | 75% | 100% según requerimiento | 1 |  | 44587 | 44911 | Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Reporte de nuevos registros en el SATI.
| 7. Capacitar las instituciones en el Sistema de Tesorería (Especialización técnica y Entrenamientos). | Dar a conocer por medio de las capacitaciones y entrenamientos a las Tesorerías institucionales, el funcionamiento del Sistema de Tesorería, para el buen ejercicio de sus funciones. | Porcentaje de las Tesorerías Institucionales capacitadas en Especialización Técnica y Entrenamientos. | 7.4 Impartir capacitaciones acorde a las solicitudes recibidas y el Plan de Capacitación. | 100% de las capacitaciones realizadas. | 100% de las capacitaciones realizadas. | 1 |  | 44676 | 44911 | 3. Nancy Romero | Correos remitidos y recibidos para la participación en la capacitación y/o Entrenamientos.
| 8. Mantener registro de los trámites de Gestión de Cuentas del Sector Público No Financiero de acuerdo a la normativa del Sistema de Tesorería. | Consiste en mantener evidencia de los trámites en la gestión de cuentas. | Porcentaje de los tramites de Gestión de Cuenta realizados, de acuerdo a las solicitudes recibidas. | 8.1 Revisar y validar la Documentación recibida para proceder. | 100% | 100% | 1 |  | 44745 | 44925 | 1. Cristian Quezada Director Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Anyelina Ramirez Analista de Tesorerías Institucionales. 4. Nancy Romero Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 5. Milerka Suero- Secretaria 6. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 7. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Expedientes escaneados.
|  |  |  | 8.2 Elaborar y revisar comunicación de Autorización a la firma del Tesorero Nacional. | 100% de lo validado | 100% de lo validado | 1
|  |  |  | 8.3 Registrar en la matriz correspondiente y Escanear el expediente firmado por el Tesorero Nacional. | 100% de las comunicaciones realizadas | 100% de las comunicaciones realizadas | 1
|  |  |  | 8.4 Proporcionar orientación sobre documentación requerida, seguimiento de estatus y suministrar números de oficios para rastreabilidad de la solicitud en la entidad bancaria. | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Archivo de reportes diarios de las gestiones de cuentas
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro |  |  |  | 8.5 Llevar estadísticas mensuales de los trámites de Gestión de Cuentas. | 100% | 100% | 1 |  |  |  | 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Matriz de estadísticas Gestión de Cuentas
| 9. Ofrecer Asistencias técnicas a las Tesorerías Institucionales: vía correos electrónicos y llamadas telefónicas. | Recibir las solicitudes telefónicas o por correo electrónico, para analizarlas y dar respuesta a los usuarios de manera oportuna. | Porcentaje de asistencia técnica ofrecida a las Tesorerías Institucionales | 9.1 Recibir solicitud de asistencia por llamada o por correo, analizar y redireccionar de ser necesario. | 100% | 100% | 1 |  | 44745 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Anyelina Ramírez Analista de Tesorerías Institucionales. 3. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. 4. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 5. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Correos recibidos.
|  |  |  | 9.2 Ofrecer respuesta al usuario y registrar la Asistencia en el SATI. | 100% | 100% | 1 |  | 44745 | 44925 |  | Reporte de Asistencia Técnica generado en el Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales (SATI)
| 10. Preparar y remitir a las entidades que captan recursos directos, los estados de cuentas y movimiento financiero en libro. | 8.1 Preparar y remitir diariamente de acuerdo al listado establecido los estados de cuentas colectoras y movimiento financiero en libro de los recursos de captación directa. | Porcentaje de remisiones establecidas diarias y mensuales. | 10.1 Preparar y remitir diariamente de acuerdo al listado establecido los estados de cuentas colectoras y de disponibilidad de los recursos de captación directa. | 100% | 100% | 1 |  | 44565 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Matriz de Estado de Cuentas Diarias Correos remitidos de Estados de cuentas colectoras y movimiento financiero en libros diario.
| 11. Gestionar la Incorporación de nuevos proyectos UEPEX | Dar asistencia y asesoría en el proceso de apertura de cuenta hasta la puesta en ejecución del Proyecto. | Porcentaje de asistencia y asesoría al proceso de incorporación a UEPEX | 11.1 Indicar a las instituciones los requerimientos establecidos para la Incorporación a UEPEX. | 100% | 100% | 1 |  | 44564 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. | Reporte SATI.
|  |  |  | 11.2 Remitir al Banco Central la solicitud de apertura de cuenta. | 100% | 100% | 1
|  |  |  | 11.3 Solicitar la creación de la estructura para el funcionamiento de las UEPEXs. | 100% | 100% | 1
|  |  |  | 11.4 Comunicar a las instituciones que pueden ejecutar en UEPEX. | 100% | 100% | 1
| 12. Incorporar las instituciones faltantes del SPNF a la CUT | Consiste en incluir las instituciones del SPNF pendientes por ingresar a la CUT | Incorporar el 96.2% de la instituciones del SPNF | 12.1 Configurar la estructura de la Institución en el Sistema de Tesorería. | 96 | 0.962 | 0.962 |  | 44564 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. | Correos electrónicos. Reportes del SIGEF Captura de Pantalla de los reportes
|  |  |  | 12.2 Entrenar las Tesorerías Institucionales en el Sistema de Tesorería. |  |  |  |  | 44564 | 44925 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Correos de convocatorias. Listados de Asistencia y fotos de los entramientos.
| Departamento de Planificación y Desarrollo | [9 empty] | Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | [10 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento institucional del Tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo.
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Promover la mejora continua de los procesos internos | 1. Medición Satisfacción de los servicios Internos de la TN | Se refiere a la aplicación del Sondeo general sobre satisfacción de los servicios internos que ofrecen las áreas transversales, permitiendo una valoración de la percepción de los colaboradores en cuanto a la eficiencia en los servicios que ofrecen dichas áreas. | Índice de satisfacción de los servicios internos ofrecidos por las áreas transversales. Cálculo: Promedio de Satisfacción general de las encuestas | 1.1 Medir la satisfacción de los servicios internos de la División de Comunicaciones. | 0 | 0.85 | 0.85 |  | 04/07/2022 | 31/12/2022 | Yaina Contrerasl Felix Sánchez | Encuesta diseñada. Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. Plan de Acción de Mejoras. Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras.
|  |  |  | 1.2 Medir la satisfacción de los servicios internos del Departamento de Tecnología de la Información. |  |  | 0.85 |  | 08/08/2022 | 31/12/2022
|  |  |  | 1.3 Medir la satisfacción de los servicios internos de la Dirección Administrativa Financiera Mayordomia y Transportación Sección de Mantenimiento Sección de Gestión Documental |  |  | 0.85 |  | 07/11/2022 | 31/12/2022
| 2. Medición del Clima Institucional de la TN. | Consiste en dar poyo al Departamento de Recursos Humanos en la Elaboración del Instrumento para la medición del Clima Institucional y en la elaboración de los planes de acción correspondientes de acuerdo a los hallazgos | Índice de Clima Institucional | 2.1 Definir con el Departamento de Recursos Humanos la elaboración del Instrumento de Medición | 0 | 0.85 | 0.85 |  | 15/12/2022 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez Yaina Contreras | Plan metodológico para diseño y aplicación de encuesta elaborado. Encuesta diseñada.
|  |  |  | 2.2 Ejecutar encuesta de medición de clima |  |  |  | no aplica porque esta actividad la asumio RRHH |  |  |  | Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 2.3 Elaborar del Informe de Resultados | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 2.4. Confeccionar plan de acción de mejora de acuerdo a los hallazgos | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
|  |  |  | 2.5. Remitir resultados con el fin de mantener el indicador SISMAP | [7 empty] | Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta
| 3. Postular al Premio Nacional a la Calidad | Consiste en la actualización de la autoevaluación CAF haciendo de ella una metodología que permita el mejoramiento de la gestión de calidad institucional e identifique a través del autodiagnóstico los puntos fuertes y las áreas de mejoras con el fin de realizar una postulación al premio Nacional a la Calidad | Premio Nacional a la Calidad |  | Medalla de Oro |  | 0.95 |  | 01/05/2022 | 01/10/2022 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez Ramon Báez Noemí German Licelot Abreu Julio Fernandez Luis Bernal Yaina Contreras Felix Sánchez | Actualización de Autodiagnóstico CAF 2021-2022
Autodiagnóstico y Plan de Acción de Mejora CAF 2021-2022 ajustados. Acuse de recibo de la remisión al MAP.
|  |  |  | 3.3 Elaborar la Memoria de Postulación | [7 empty] | Memoria de Postulación
|  |  |  | 3.4 Cargar evidencias en plataforma Ministerio Administración Pública | [7 empty] | Capturas de pantalla del proceso en línea
| 4. Implementación de las Normas Básicas de Control Interno | Se refiere al seguimiento oportuno y eficiente del Sistema Nacional de Control Interno de acuerdo a lo dictado por la Contraloría General de la República , a fin de mejorar de forma continua la gestión de los controles en la institución. | Calificación Otorgada por CGR | 4.1 Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la TN. | 0.7913 | 0.95 | 0.95 |  | 1/1/2022 | 20/12/2022 | Claudio Hernandez Yaina Contreras | Nuevo Plan de Acción de Implementación NOBACI elaborado. Print Screen de la carga de evidencias en el Sistema NOBACI. Autodiagnóstico NOBACI
4.2 Evaluar el nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno con corte al 31/12/2022.
| 5. Automatización y Mejora de Procesos | Consiste en la integración del proceso con las funciones que se llevan a cabo por área organizacional, permitiendo una visión sistemática de todos los productos y las actividades de la Institución, así como la digitalización documental, a fin de agilizar la búsqueda y consulta de la información. | % de documentación trabajada según programado (DNyATI, DAD, DPyEF, DAFO y DACyRF) | 5.2 Revisar y actualizar los procesos y documentación concernientes a: Rectoría del Sistema de Tesorería. | N/A | 6 documentos por áreas | 0.95 |  | 44751 | 31/12/2022 | Claudio Hernandez | Registro de participantes, correo para validar nivel de avance
|  |  |  | 5.3 Revisar y actualizar los procesos y documentación concernientes a: Gestión de Pagos |  |  |  |  | 44770 | 31/12/2022 | Claudio Hernandez | Registro de participantes, correo para validar nivel de avance
| 8- Formular el Plan Operativo Anual 2023 | Se refiere a la coordinacion del proceso de formulacion de los planes operativos anuales de la TN, en el cual se concretizan los objetivos establecidos en el PEI y las demás operaciones del área, expresando como los productos y actividades que cada área ejecutará en el periodo de un año. | POA elaborado | 8.1 Realizar la actualización de los instrumentos/criterios generales del proceso de formulación POA y coordinar la logística de los talleres. | 11 | 12 unidades organizacionales | 0.95 |  | 44743 | 44926 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Luis Bernal | Borrador de metodología para Formulación POA 2022 elaborado. Metodología POA 2022 y Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA actualizados. Registro de Participantes y/o correos. Borrador consolidado del Plan Operativo Anual 2023
8.2 Comunicar la apertura del proceso y realizar distintos encuentros con las áreas, para la socialización de los lineamientos e instrumentos a ser utilizados.
8.3 Brindar asistencia técnica durante el proceso de formulación y validar la consistencia de los planes con la planificación estratégica, funciones de cada área y los indicadores del SCI.
8.4 Revisar los POA preliminares y remisión a los directivos para la validación de los planes de sus respectivas áreas.
8.5 Socialización de la planificación operativa institucional con la MAE y los actores asociados, consolidación del documento y publicación en el portal web institucional.
| 9. Realizar el monitoreo al Plan Operativo Anual 2022 |  | Cantidad de informe elaborado | 9.1 Elaborar las matrices de POA trimestrales de las diferentes áreas y colocarlas en las carpetas correspondientes | 11 | 12 unidades organizacionales | 1 |  | 44562 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Luis Bernal | Matriz de monitoreo trimestral por área Matriz unificadas para ser cargadas en el portal de transparencia
|  |  |  | 9.2 Realizar el seguimiento oportuno a las áreas para el llenado de las matrices de monitoreo del POA. | 11 | 12 unidades organizacionales |  |  | 44562 | 31/12/2022
|  |  |  | 9.3 Realizar el consolidado de los POA al final del trimestre para remitir a la OAI | 4 | 4 |  |  | 44562 | 31/12/2022
| 10. Realizar el Monitoreo y la Evaluación del Estratégico Institucional 2022-2025 | Hace referencia al proceso de evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través del cual se monitorea el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de insumo para la toma de decisiones. | Cantidad de informe elaborado | 10.1 Remitir a las unidades organizativas, la solicitud de evaluación y/o actualización de sus metas institucionales, así como la herramienta a ser utilizada en el proceso. | N/A | 1 | 1 |  | 44835 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Felix Sánchez | Informe de avance del PEI 2022-2025
10.2 Revisar las matrices recibidas y validar las actualizaciones solicitadas, retroalimentando al área con las observaciones identificadas.
10.3 Elaborar Informe sobre el nivel de cumplimiento del PEI 2022-2025 y publicarlo en el portal web de la institución
| 11. Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones en colaboración con la DAF | Es el proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida. Además, incluye el proceso de seguimiento trimestral de las compras realizadas en el periodo. | Plan de compra Institucional | 11.1 Coordinar y definir con el Div. de Compras, los lineamientos e instrumentos para el levantamiento de la información. | 1 | 1 | 1 |  | 44774 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Felix Sánchez | Plantilla para elaboración de PACC Platilla completada con las informaciones remitidas por las áreas.
11.2 Remitir la solicitud de identificación de requerimientos (bienes y servicios) y brindar asistencia a las áreas en el llenado de la plantilla e identificación de insumos.
11.3 Clasificar y consolidar los insumos identificados por las áreas, para su posterior remisión a las áreas involucradas (DTIC, DRRHH, DA)
11.4 Remitir a la DAF para la codificación y asignación de precios y gestión de la aprobación del documento por la MAE.
11.5 Seguimiento y ajuste a la ejecución del PACC 2022
| 12. Formular la Estructura Programática | Hace referencia al proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida. Además, incluye el proceso de seguimiento trimestral de las compras realizadas en el periodo. | Estructura programática formulada y/o revisada | 12.1 Coordinar con la Dirección Financiera el proceso de revisión de la estructura programática, acorde con los criterios establecidos por los órganos rectores (MH y DIGEPRES). | 1 | 1 | 1 |  | 44805 | 30/11/2022 | Patricia Del Castillo Wendy tavarez Luis Bernal | Matriz de Levantamiento. Borrador del Diagnóstico de Requerimientos Institucionales 2023 Borrador de Propuesta del Presupuesto. 'Propuesta de Presupuesto Institucional 2023.
12.2 Remitir la solicitud de información a las áreas misionales y brindar asistencia en la identificación de su producción física terminal.
12.3 Validar producción e indicadores con las áreas sustantivas, y consensuar con la Dirección Financiera los elementos programáticos a ser incorporados.
12.4 Socializar el documento con la MAE y los directivos, para fines de aprobación para su remisión a la DIGEPRES.
| 13. Elaborar el Informe Semestral y Anual de Rendición de Cuenta | Consiste en la elaboración del documento que recopila los logros semestrales y anuales de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos determinados por el MINPRE. | Informes elaborados | 13.1 Preparar los esquemas para la solicitud de la información a las áreas, de acuerdo a los lineamientos remitidos por el MINPRE. | 1 | 1 | 1 |  | 44805 | 31/12/22 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez | Borrador de Memoria de Rendición de Cuenta
13.2 Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas en la elaboración del documento.
13.3 Análisis, depuración y compilación de los insumos recibidos y consolidación del documento preliminar.
13.4 Gestionar la validación de la MAE, carga de la memoria/informe al SAMI/MINPRE y publicación en el portal web.
Dirección/Departamento: | Dirección de Programación y Evaluación Financiera | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa 3. Innovación tecnológica y continuidad de las operaciones
|  |  |  | PLANIFICACION | [7 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Linea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
1.1 Eficientizar la programación de caja para identificar los descalces y excedentes temporales | 1.Implementación del Rediseño de la Programación de Caja. | Es un esquerma de previsión de los flujos que efectivamente impactan la caja. Basados en las tres variables fundamentales de la politica fiscal ingresos, gastos y financiamiento. | Nivel de avance de la implementacion del rediseño de la programación de caja |  | 45% | 100 % | 100 % |  | 44586 | 15/08/022 | DPYEF ® DIGES (I) | Listado de ajustes y especificaciones identificadas.
| 2. Evaluación de la dispersión entre la ejecución de la programación trimestral caja y la programación anual . | Análisis comparativo de lo programado vs lo ejecutado para determinar las desviaciones correspondientes. | PES 5% | 2.1 Evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos vs los ingresos estimados. | 0 | 85 % | 85 % |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Matrices de Programación
2.2 Evaluar el comportamiento de los gastos ejecutados vs la programación anual de caja.
2.3 Evaluar la ejecución del servicio de la deuda en función de la programación remitida por la Direccion General de Crédito Público.
2.4 Evaluar la ejecución de las fuentes de financiamiento en funcion de la programación remitida por la Dirección General de Crédito Público.
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro | 3. Registro de la programación de la fase 1 de la CUT. | Es una compilación de las programaciones remitidas por las Instituciones de Fase 1. | Procesar el 100% de las programacions recibidas. | 3.1 Recibir las programaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales de la Fase I. | 0 | 100% | 1 |  | 44562 | 44926 | DPyEF (R) Tesorerias Institucionales (I) | Métrica de Registro
3.2 Revisar la consistencia de las programaciones (Disponibilidad Inicial + ingresos mayor o igual a los gastos programados).
3.3 Registrar las programaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales de la Fase I.
3.4 Actualizar métrica de los resultados obtenidos de los registros de la Fase I.
|  |  |  | 3.5 Elaborar el Informe | [7 empty] | Informes de Ingresos de Captación directa elaborados. Correos remitiendo informes.
| 5. Automatización de la determinación de la necesidad de cuota de pago de UEPEX. | Desarrollar una funcionalidad dentro del módulo de Gestión de cuota de pago del SIGEF que permita evaluar y asignar de manera automática la cuota de pago de UEPEX. | Porcentaje de cuotas de pago de UEPEX asignadas. | 5.1 Llevar a cabo revisión y adecuación de la definición del funcionamiento de los parámetros que intervienen en la asignación de cuota de pago dentro del SIGEF. | 0 | 100 | La DIGES no contempló este proyecto en su POA |  | 44743 | 44926 | DPYEF UEPEX DIGES Rita A. Polanco | Definición funcional del aplicativo con los parámetros requeridos.
|  |  |  | 5.2 Desarrollar la funcionalidad Informática para la Automatización de la Cuota de Pago de UEPEX. | [7 empty] | Validar en el aplicativo que están los requerimientos necesarios.
|  |  |  | 5.3 Pruebas en el SIGEF de los nuevos requerimientos. | [7 empty] | Reportes de resultado de Pruebas/validación
|  |  |  | 5.4 Poner en funcionamiento la funcionalidad informática desarrollada de automatización de las cuotas de pagos de UEPEX en el SIGEF. | [7 empty] | Funcionalidad de Cuota de Pagos para UEPEX automatizada dentro del SIGEF.
1.4 Aprobar e implementar la Política de Riesgos Financiero | 6. Evaluación y seguimiento de la política y criterios de riesgos financieros de Tesorería Nacional. | Se busca identificar cambios que pueden impactar significativamente la institución, así como medir el grado de exposición de los riesgos incluyendo la toma de decisiones encaminada a su administración y control. | Cantidad de informes Trimestral | 6.1 Monitorear el comportamiento de las distintas variables financieras establecidas en la política de Riesgos de TN. | 0 | 100% | 1 |  | 44652 | 31/12/2022 | DPYEF Jesús M. Ramírez | Informes de evaluación de Riesgos Financieros elaborados. Correos remitiendo informes.
6.2 Análisis y valoración de los hallazgos
6.3 Elaboración de informe.
2.1. Optimizar la liquidez de caja | 7. Ejecución del plan de acción del comité de Caja Institucional. | Puesta en marcha del plan de acción diseñado. | Porcentaje de ejecucion del plan de accion | 7.1 Revisar el plan acción del comité de caja y realizar lo propuesto. | 0 | 100% |  |  | 44682 | 44834 | Jesús M. Ramírez | 'Reportes / Matriz de la Ejecución del Plan
|  |  |  | 7.2 Dar seguimiento realizar los ajustes que sean necesarios. |  |  |  |  | 44835 | 44926
| 8. Elaboración del Informe de Monitor Financiero. | Es un documento que muestra el comportamiento de los indices del mercado financiero, local e internacional tomando en cuenta las condiciones del mercado, tasa de cambio y tasa de interés diario, que inciden en las operaciones de la Tesorería Nacional. | Cantidad de informes diarios | 8.1 Extraer del Banco Central e Instituciones Financieros la Tasa de Cambio, Tasa de Interés y Noticias de que impacten estas variables | 252 | 100% | 65 |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Informes de Monitor Financiero elaborados. Correos remitiendo informes.
8.2.Elaborar el Informe Monitor Financiero.
| 9. Elaboración de las proyecciones de ingresos de captación directa | Proyeccion de ingresos a partir de datos del libro banco extraidos mediante la aplicacion BI/DAX. | Cantidad de proyección de ingresos al inicio del año | 9.1 Extraer ejecución historica del Sigef. | 1 | 100% | 1 |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Proyección de Ingresos elaborada. Correos remitiendo Proyección.
9.2 Determinar índice de comportamientos o tendencias.
|  |  | Cantidad de proyección de ingresos trimestralmente | 9.3 Aplicar índices a la base seleccionada. | 4
| 10. Asignación de cuotas de pago. | Es un proceso mediante el cual en el SIGEF se asigna el monto requerido por cada subcuenta/institución para honrar los compromisos devengados. |  | 10.1 Gestionar en el SIGEF las necesidades cuotas de pago requeridos, de acuerdo a las fechas y los parametros establecidos. | 100 % | 100 % | 1 |  | 44562 | 44926 | DPYEF | Informe de Cuota de Pago Asignada Correo remitido el Informe de Cuota de Pago Asignada
10.2 Revizar las informaciones obtenidas e identificar los montos que deben ser elimados por falta de disponibilidad u otra situación existente.
10.3 Asignar cuotas de pago diaria en función del análisis realizado.
10.4 Elaborar reporte de Cuotas de Pago No Asignadas.
|  |  |  | 10.5 Elaborar Informe de Cuota de Pago | 0 | 100 | 1
| 11. Elaboración y seguimiento de la programación anual de caja en consonancia con la programación financiera y las metas fiscales definidas. | Conjunto de matrices y gráficos que presentan distintos escenarios de programación. | Cantidad de reportes diarios |  | 0.9 | 100% | 1 |  |  |  | DPYEF ®
Primer escenario del Programa Anual de Caja elaborado.
|  |  |  | 11.3 Elaborar el Flujo de caja. |  |  |  |  | 44586 | 44926 |  | Flujo de caja elaborado.
|  |  |  | 11.4 Presentar resultado de caja, disponiblidad inicial, disponibilidad total, resultado operacional y saldo neto. | [7 empty] | Matriz de Seguimiento de riesgos fiscales actualizada.
11.5 Seguimiento de los riesgos fiscales
2.3 Fortalecer la rectoría del Tesoro | 12. Implementar el Modelo del Tesoro basado en riesgos | Modelo del Tesoro basado en riesgos | Porcentaje de avance en la implementación del Modelo del Tesoro basado en riesgos | 12.1 Definir Modelo del Tesoro | 0 | 0.5 | 1 |  | 44743 | 44926 | DPYEF Áreas de la institución Jesús M. Ramírez | Borrador del Modelo
12.2 Aplicar el modelo
| 13. Elaboración de los informes periodicos de la Situación financiera del Tesoro. | Análisis del comportamiento de las variables: Ingresos, gastos y financiamiento, donde se evalúa lo proyectado vs lo ejecutado y su impacto en la caja. | Cantidad de informes semanales | 13.1. Generar reportes de cuotas de compromisos, trimestral y mensual, aprobada. | 52 | 100% | 100% |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Informes de Situación Financiera elaborados. Correos remitiendo informes.
13.2 Generar reportes de gastos ejecutados.
|  |  | Cantidad de informes mensuales | 13.3 Evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos vs los ingresos estimados.
|  |  |  | 13.4 Evaluar el comportamiento de los gastos ejecutados vs la cuota de compromiso aprobada. | 12
13.5 Elaborar el Informe de Situacion Financiera del Tesoro.
[11 empty] | Año: | 2022
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Departamento de Recursos Humanos
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento institucional del Tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo.
|  |  |  | PLANIFICACION | [7 empty] | VERIFICACION |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
4.1. Fortalecer la gestión del talento humano implementando planes, programas y beneficios competitivos que garantice la excelencia | 1. Reforzar capacitaciones al personal de la TN. | Levantamiento de necesidades de Personal. | Cantidad de personal capacitado según lo planificado. | 1.1. Identificar y analizar las necesidades de capacitación para personal . 1.2. Elaborar el Plan de Capacitación. 1.3. Implementar el Plan de Capacitación. 1.4 Capacitar personal | 70% | 85% | 85% | capacitaciones realizadas e inducciones efectuadas | 1/1/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Luz Morillo | Plan de capacitación aprobado Correos/ comunicaciones solicitando capacitaciones al proveedor correspondiente
| 2. Evaluar el Personal en su desempeño. | Elaboración y evaluación de los Acuerdos de Desempeño por Resultados 2022 | Cantidad del personal correspondiente a evaluar | 2.1 Consolidar los acuerdos Seguimiento a los acuerdos 2.2 Desarrollar charlas inductivas de proceso de evaluación del desempeño. | 100% | 100% | 100% | evaluaciones efectuadas a la totalidad del personal | 01/1/20/22 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Chris del Rosario | Correos remitidos a los Directores y formularios de evaluaciones realizados
|  |  | Plan de mejora ejecutado de acuerdo a los resultado obtenidos | 3.1 Realizar el cuestionario Recibir el plan de mejora Implementar el plan de mejora | 75% | 100% | 100% | el plan de mejorsa se implementara en el primer trimestre del 2023 | 1/10/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Lucy Feliz Enc. RRHH 2.Gleny Pimentel 3. Luz Morillo | Plan de acción y reportes de avances
| 3. Implementar el Plan de Mejora relativo a Resultados de Encuesta Medición de: . Satisfacción de los Servidores de TN con los Servicios de RRHH . Clima Organizacional. | Aplicar las mejoras identificadas en los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y satisfacción de los Servicios de TN Aplicar las mejoras identificadas en los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y satisfacción de los Servicios de TN | Índice de Clima Institucional | 3.2 Definir con el Departamento de Recursos Humanos la elaboración del Instrumento de Medición | 0 | 0.85 | 0.85 | sra efectuado a partir de enero 2023 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |  | Plan metodológico para diseño y aplicación de encuesta elaborado. Encuesta diseñada.
|  |  |  | 3.3 Ejecutar encuesta de medición de clima | [7 empty] | Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 3.4 Elaborar del Informe de Resultados | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 3.5 . Confeccionar plan de acción de mejora de acuerdo a los hallazgos | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
3.6. Remitir resultados con el fin de mantener el indicador SISMAP
Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta
| 4. Generar los pagos del personal correspondientes a nómina y beneficios. | Mantener actualizado el sistema de registro y control en la base de datos para completar el ciclo de pago de nómina en la TN | Sistemas actualizados | 4.1 Actualización de la base de datos de los colaboradores de la organización. | 100% | 100% | 1 | datos actualizados | 1/01/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) | 1. Gleny Pimentel Enc. Nomina 2. Raymond Ramirez | Base de datos actualizadas
|  |  | Reportes de descuentos y reportes de nominas mensuales | 4.2 Preparar las nóminas de la organización, aplicando los descuentos correspondientes. | 100% | 100% | 1 | nominas pagadas con descuentos aplicados | 1/1/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) |  | Nominas actualizadas
|  |  | Cambios realizados y reporte de nomina actualizados | 4.3 Preparar las nóminas de Compensaciones y beneficios | 100% | 100% | 1 | compensaciones y beneficios realizados | 1/1/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) |  | Nominas de compensación y beneficios generadas
| 5. Gestionar el Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional. | Apoyar las áreas en charlas, asesorías, seminarios y talleres | Cantidad de personal capacitado en salud y seguridad ocupacional | 5.1 Preparar capacitaciones al personal de nuevo ingreso 5.2 Incluir el personal de nuevo ingreso en las diferentes brigadas | 50% | 70% | 70% | personal capacitado, diplomado de seguridad ocupacional realizado | 1/1/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Luz Morillo | Listados de asistencias a capacitaciones, fotos y correos
| 6. Implementar la Estructura Organizacional | Adecuar la Estructura Organizacional de acuerdo a los nuevos lineamientos para el fortalecimiento Institucional | Estructura organizacional implementada de acuerdo a las modificaciones realizadas | 6.1 Implementación de la estructura, definiendo los nuevos cargos disponibles 6.2 Adecuación de espacio físico | 70% | 100% | 100% | la modificacion de la estructura fisica fue reenviada para el 2023, asi como los nuevos cargos creados | 44562 | 44926 | 1. Lucy Feliz Enc. RRHH 2. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 3. Gleny Pimentel Enc. Nomina | Comunicación de solicitud de aprobación de estructura. Comunicación de solicitud de adecuación de espacio físico
| 7. Desarrollar el Manual de Cargos y Perfiles de Competencias | Robustecer y rediseñar el Manual de Cargos, conforme los nuevos lineamientos de la Resolución que aprueba la Estructura. | 100% de implementación sobre los nuevos lineamientos | 7.1Actualizar matriz de cargos vacantes 7.2 Actualizar manual de cargos 7.3 Actualizar Matriz de escala salarial | 75% | 100% | 100% | manueal de cargos actualizado | 44562 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Luz Morillo | Matriz de cargos actualizada. Manual de cargos actualizado. Matriz de escala salaria actualizada.
| 8. Reclutar y seleccionar el personal acorde al perfil del puesto. | Realizar reclutamiento de personal, de acuerdo al perfil del cargo | 100% del personal que cumplen con los requisitos | 8.1 Identificar las necesidades de plazas. 8.2 Realizar el proceso de reclutamiento de personal. 8.3 Aplicar las pruebas correspondientes. 8.4 Seleccionar perfiles y ejecutar designaciones. 8.5 Asignación de Roles para Accesos, permisos y Sistema Perimetral a Empleados de la TN. 8.6 Realizar el proceso de carnetización. | 0.75 | 1 | 100% | personal nuevo identificado, iducido y roles asignados | 44562 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Omayra Sanchez | Plan de Dotación de Personal del 2021 Aprobado. Evidencias de la Ejecución: - Base de Concursos realizados. -Acciones de Personal completadas. Registro de Elegible de los Concursos realizados según el Plan. Reportes de Ejecución del Plan definido para el periodo.
Dirección/Departamento: | Departamento de Tecnología de la Información | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa 3. Innovación tecnológica y continuidad de las operaciones
|  |  |  | PLANIFICACION | [7 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
3.1 Garantizar la sistematización y uso de las TICS en los procesos de la Tesorería | 1. Certificar la TN en las Normas de Tecnología de la Información y la Comunicación (NORTIC: A7) | Se refiere al proceso de elaboración e implementación de políticas internas de la DTIC y la gestión de normas externas de los recursos tecnológicos, con el objetivo de estandarizar los procesos y plataformas utilizados en la institución. | % de la normativa TIC aplicadas y socializadas en la Institución. | 1.1.1 Realizar un autodiagnóstico previo a implementación de Normativas A7. | 0 | 1 | 100% |  | 44743 | 44896 | Fabio Durán | Planillas/checklists provistos por la OPTIC aplicables debidamente llenadas.
|  |  |  | 1.1.2 Elaborar Informe de resultado, incluyendo Plan de Acción. | [7 empty] | Informe de resultados elaborado.
|  |  |  | 1.1.3 Implementar mejoras definidas en Informe de Resultado. | [7 empty] | Evidencias sobre cumplimiento de Plan de Acción definido en Informe de Resultado.
|  |  |  | 1.1.4 Coordinar con la OPTIC las evaluaciones para la NORTIC A7. | [7 empty] | Correos de comunicación para la coordinación de las evaluaciones con la OPTIC.
|  |  |  | 1.1.5 Realizar los ajustes que surjan en la evaluación. | [7 empty] | Evidencias sobre los ajustes realizados
|  |  |  | 1.1.6 Solicitar la insignia de la certificación y publicarla. | [7 empty] | Comunicaciones solicitando la insignia de la NORTIC A7.
3.2. Realizar una actualización tecnológica al Sistema de Tesorería que permita garantizar el ejercicio de la rectoría | 3. Realizar la programación de caja de las Tesorerías Institucionales en SATI | Consiste en un módulo del Sistema SATI para la gestión de la programación de caja de las Tesorerías Institucionales. | Porcentaje de avance del SATI para la programación de caja de las Tesorerías Institucionales | 3.1 Socialización con la DPyEF y la DNYATI para identificar los elementos que componen la Programación Financiera, y como aplicarlos en SATI. | 0 | 0.5 | 100% |  | 44743 | 44926 | Enriquillo Veras Francis García | Documentación de los acuerdos con otros órganos rectores y del modulo de Programación Financiera en SATI
3.2 Establecimiento de acuerdos con otros órganos rectores para fines de integrar información oportuna a dicho sistema.
3.3 Desarrollar módulo de Programación Financiera en SATI basado en los levantamientos realizados.
3.4 Implementación del módulo de Programación Financiera.
3.1 Garantizar la sistematización y uso de las TICS en los procesos de la Tesorería | 4. Automatizar los procesos del Sistema de Tesorería | Consiste en un módulo del Sistema SATI para la gestión de la programación de caja de las Tesorerías Institucionales. | Cantidad de procesos automatizados | 4.1 Desarrollo del portal de servicios/APP Móvil de la Tesorería Nacional | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 44652 | 44926 | Enriquillo Veras Francis García | Inventario de procesos a sistematizar Informe de los procesos automatizados
| 5. Realizar la interoperabilidad entre los sistemas informáticos para propiciar mayor fluidez, fiabilidad y consistencia de la información | Conectar los sistemas informáticos para propiciar mayor fluidez, fiabilidad y consistencia de la información | Cantidad de sistemas informáticos interoperando | 5.1 Implementación de sistema de validación biométrica con JCE para entrega de cheques programas FASE y PA' TI. | 0% | 1 | 1 |  | 44562 | 30/09/202 | Enriquillo Veras Francis García | Informes y/o captures de los sistemas informáticos interoperando
| 6. Realizar la automatización de los procesos internos de la Tesorería Nacional. | Consiste en la automatización de los procesos internos de la TN | Cantidad de procesos automatizados | 6.1 Implementación de SharePoint. |  |  |  |  | 44774 | 44834 | Francis García Enriquillo Veras Fabio Durán | Estructura Biblioteca Virtual Migrada a SharePoint Informes y/o captures de los procesos internos automatizados correo de disponibilidad del sistema Sistema implementado Informe de flujos indeitificados
| 7. Elaborar, implementar y gestionar el plan de continuidad de las operaciones | Consiste en la elaboración e implementación de un plan relacionado con la continuidad de la operaciones Tecnológicas de la institución | Porcentaje de avance del plan de continuidad de las operaciones | 7.1 Elaborar el plan de continuidad de las operaciones. | 0 | 1 |  |  | 44652 | 44896 | Fabio Durán Guido Diaz Francis García | Documentos sobre el plan de continuidad de las operaciones
7.2 Implementación del plan.
7.3 Implementación de plataforma de contingencia basado en MS-Azure.
| 8. Mejorar las operaciones de TI en la institución | Consiste en una serie de mejoras relacionadas a las operaciones Tecnológicas de la institución | Cantidad de mejoras tecnológicas implementadas | 8.1 Implementación de nuevo modelo de infraestructura tecnológica. | 0 | 1 |  |  | 44562 | 44896 | Francis García Fabio Durán Guido Diaz | Informe del nuevo modelo de infraestructura tecnológica Documentos actualizados sobre la infraestructura tecnológica
8.2 Documentación actualizada de la infraestructura tecnológica (Diagrama topológico y listado de equipos)
|  |  |  | 8.3 Mantenimiento preventivo informático semestral. |  |  |  |  | 44684 | 44771
|  |  |  | 8.4 Cambio de equipos por obsolescencia. |  |  |  |  | 44564 | 44925
[11 empty] | Versión: | 01
Dirección/Departamento: | Oficina de Acceso a la Información | [9 empty] | Fecha Actualización: |  |  | ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento institucional del Tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo.
PLANIFICACION |  |  |  | PLANIFICACION | [7 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto | Actividades | Linea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación | Estatus sobre el Cumplimiento de la Operación | Recursos Financieros
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Reforzar el funcionamiento institucional | 1. Gestionar oportunamente los requerimientos de información del ciudadano | Consiste en dar respuesta a los requerimientos realizados por el ciudadano a través de las diferentes vías entre las que se encuentran: correo electrónico, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de manera personal entre otros | % de informaciones respondidas dentro de un plazo de 15 días | 1.1 Enviar al área correspondiente, la solicitud de información recibida mediante comunicación y/ o correo electrónico |  | 1 | 1 |  | 44562 | 44926 | OAI | Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control de solicitudes
|  |  |  | 1.2 Dar seguimiento de la solicitud de información, al departamento donde fue enviada. |  |  |  |  | 44562 | 44926 | Todas las áreas
|  |  |  | 1.3 Dar respuesta final al ciudadano oportuna y satisfactoriamente |  |  |  |  | 44562 | 44926 | OAI
| 2. Actualizar el Sub Portal de Transparencia Institucional | Consiste en mantener actualizado el Portal de Transparencia acorde a lo establecido por la DIGEIG. | Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04 | 2.1 Solicitar información a las áreas para ser colgadas en el Portal de Transparencia de la TN |  | 12 |  |  | 44562 | 44926 | OAI | Correo electrónico, informe de actualización
|  |  |  | 2.2 Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las informaciones. |  |  | 1 |  | 44562 | 44926 | Todas las áreas
|  |  |  | 2.3 Actualizar el Portal de Transparencia. |  |  |  |  | 44562 | 44926 | OAI
| 3. Generar y socializar Reporte de Evaluación de Sub Portales de Transparencia Gubernamental, socializado | Consiste en dar a conocer las evaluaciones mensuales realizadas por la DIGEIG sobre el portal de transparencia de la TN | Reportes de evaluación de sub portales de transparencia gubernamental socializados. | 3.1 Dar seguimiento a la evaluación de la OAIde la TN, emitida por la DIGEIG. |  | 1 |  |  | 44562 | 44926 | OAI | Correo remitiendo a la máxima autoridad en los casos necesarios.
|  |  |  | 3.2 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y recomendaciones de la evaluación |  |  | 1 |  | 44562 | 44926 | OAI
|  |  |  | 3.3Divulgar los resultados de evaluación de la TN con sus Directivos |  |  |  |  | 44562 | 44926 | OAI/Todas las áreas
| 4. Gestionar y procesar las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311 |  | Porcentaje de informaciones recibidas a través del sistema 311 procesadas | 4.1 Recepción de solicitudes mediante el sistema 311 |  | 1 |  |  | 44562 | 44926 | OAI | Captura de pantalla de la respuesta disponible en la plataforma, correo interno
|  |  |  | 4.2 Realizar una investigación sobre la denuncia, queja o reclamación recibida, en el área que corresponde |  |  | 1 |  | 44562 | 44926 | OAI/Todas las áreas
|  |  |  | 4.3 Dar respuesta al ciudadano, una vez concluyan las averiguaciones |  |  |  |  | 44562 | 44926 | OAI
Patricia del Castillo Encargada de Planificacion y Desarrollo