## Hoja1
[11 empty] | Año: | 2022
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Desembolsos | [12 empty] | SI |  | META LOGRADA |  | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva | [12 empty] | En Proceso |  | AVANCE NOTABLE |  | No Entregada | En Proceso
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
1.3 Consolidar el cumplimiento de la política de pago del Tesoro | 1. Implementar Módulo de Pago de Nóminas en Moneda Extranjera (PNME) en el SIGEF. | Implementar un sistema de pago de nómina electrónico en moneda extranjera (Dólar y Euro), a través del sistema integrado de gestión financiera del Estado, en las modalidad des crédito a cuenta y transferencia. | Nivel de implementación del Módulo de Pago de Nóminas en Moneda Extranjera (PNME) en el SIGEF (medido por el % de avance de las actividades programadas) | 1.1 Implementar el PNME en el formato crédito a cuenta. | 0.4 | 100% | Fase I-credito a cuenta entendemos estamos 80% Fase II-Transferencia no hemos iniciado hasta no concluir con los credito a cuenta. | 1) La DIGES continua con la pruebas a lo interno, el BR, nos informa luego de las pruebas la certificacion de cuenta estara lista a finales de octubre 22. el MAP continua realizando prueba en el SAS con otros archivos de nominas. Estamos a la espera el BR confirme esta listo para realizar las pruebas integrales con instituciones involucradas, recibimos respuesta BR de que podemos iniciar con las prueba para la certificacion de cuenta,ten pronto culmines,procederemos con las pruebas integrales | 01-01-22 | 31-12-22 | Maria Esther Leon Aura Ramirez | funcionalidad desarrollada para los crédito a cuenta
|  |  |  | 1.2 Diseñar e implementar el PNME en modalidad de transferencia. |  |  |  |  | 1/8/2022 | 31/12/23 |  | Modelo funcional Desarrollado de la funcionalidad
| 2. Ejecutar las ordenes de pagos de acuerdo al calendario de pago establecido para las instituciones del SPNF en la Política de Pago. | Consiste en la promulgación a nivel nacional de las fechas de vencimiento establecidas en la Política de Pago y su implementación continua, de modo que las instituciones puedan ordenar en función de tales fechas | Nivel de implementación del calendario de pago. | 2.1 Crear y aprobar la propuesta | N/A | 100% | Se propondra preparar una presentacion a nuestra maxima autoridad,para ver si con esta, impulsamo su aprobacion. | Continuamos a la espera de aprobacion a la propuesta para el calendario de pago. | 1/4/22 | 31/12/22 | Maria Esther Leon José Montalvo | Calendario de pago aprobado
|  |  | Porcentaje de ordenes de pago ejecutadas acorde al calendario de pago | 2.2 Implementar Calendario de Pago en instituciones piloto (OR del SIAFE) | N/A |  |  |  | 1/7/2022 | 30/9/2022 |  | Listado de Instituciones Pilotos seleccionadas
|  |  |  | 2.3 Difundir Calendario de Pago aprobado | N/A |  |  |  | 1/7/2022 | 30/9/2022 |  | Validar medios de difusión utilizados
| 3. Procesar órdenes de pago | Procesar los ordenamientos de pagos en las diferentes monedas por los medios correspondiente a pagos | Porcentaje de órdenes de pagos procesadas = (Cantidad de canceladas por los diferentes medios a pagar /Cantidad de ordenes procesadas por los diferentes medios: ( Transferencia, Cheques y Notas * 100) | 3.1 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por transferencias/Julio-sept. 3.2 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por notas/Julio-Sept. 3.3 Procesar ordenes de pagos ejecutadas por chequesJulio-Sept. | 95% | 100% | TR- 82.62% CH- 1.46% NO- 15.92% Nota: Estos porcentajes corresponden al total de los valores por cada medio de pago. | Transferencia- cantidad de Lib. 43,730 - cant. Comprobante 2,891,910 Cheques- cantidad de Lib. 1,807 - cant. Comprobante 336,219 Notas- cantidad de Lib. 541 - cant. Comprobante 583 | 44562 | 44926 | Maria Esther Leon Jose Montalvo Aura Ramirez Analistas desembolsos | Reportes en SIGE de libramientos pagos por los diferentes medios.
| 4. Realizar el registro y levantamiento de retenciones. | Registrar en el SIGEF las Retenciones de pagos, los levantamientos de cesiones y embargos de pagos a personas físicas y jurídicas. | Porcentaje de retenciones realizados = (Cantidad solicitudes registros retenciones solicitadas/ Solicitudes registros realizadas * 100) | 4.1 Registrar las retenciones solicitadas. | 100% | 100% | 100% | Julio: 25 Solicitudes recibidas/25 Solicitudes registradas Agosto:43 Solictudes recibidas/43 Solicitudes registradas. Septiembre:38 Solicitudes recibidas/38 Solicitudes registradas. | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Registro de Retenciones realizados/ Reportes SIGEF.
|  |  | Porcentaje de retenciones realizados = (Cantidad solicitudes levantamientos retenciones solicitadas/ Solicitudes levantamientos realizadas * 100) | 4.2 Levantar las retenciones solicitadas. | 100% | 100% | 100% | Julio: 71 Solicitudes recibidas/71 Solicitudes levantadas Agosto:65 Solictudes recibidas/65 Solicitudes levantadas. Septiembre:80 Solicitudes recibidas/80 Solicitudes levantadas | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Levantamientos de Retenciones realizados/ Reportes SIGEF.
| 5. Mejorar el modulo de retenciones. | Realizar en el modulo de retenciones las devoluciones de subsidios maternidad | Nivel de desarrollo e implementación de las mejoras en el modulo de retenciones. | 5.2 Gestionar mejoras al Módulo de Devoluciones de Subsidios de maternidad con la SISARIL y TSS. | N/A | 100% |  |  | 44682 | 44774 | Ramon Cid Fabio Núñez Emmanuel Santil | Desarrollo de mejoras con la DAFI.
|  |  |  | 5.3 Realizar pruebas y ajustes. | N/A | 100% |  |  | 44774 | 44835 |  | Matriz de ajuste identificados a realizar en funcionalidad.
| 6. Registrar los beneficiarios de pagos no proveedores del Estado. | Registrar en el SIGEF los Beneficiarios de pagos no proveedores del Estado. | Porcentaje de registro de beneficiario no proveedores = (Cantidad solicitudes de registro recibidas / Solicitudes registradas* 100 | 6.1 Registrar los Beneficiarios de pagos no proveedores solicitados. | N/A | 100% | 100% | Julio: 103 Solicitudes recibidas/224 Beneficiarios registrados Agosto: 93 Solictudes recibidas/260 Beneficiarios registrados. Septiembre: 77 Solicitudes recibidas/175 Beneficiarios registrados | 44562 | 44926 | División de Registro y Retenciones de Beneficiarios. | Registros de Beneficiarios realizados/ Reportes SIGEF.
| 7. Desarrollo aplicación informática para registro de beneficiarios no proveedores del Estado | Diseñar una herramienta vía el portal web de la Tesorería Nacional, que permita el manejo vía online el servicio de los registros de beneficiario de pagos no proveedores del Estado a llenar, enlazada al SIGEF | Nivel de desarrollo e implementación de la aplicación informativa para Registro de Beneficiarios de No Proveedores y Beneficiarios Enlazados | 7.2 Gestionar desarrollo de reportes con la DAFI (Formularios de registro) | N/A | 100% |  | Estamos en espera de la DIGES nos asginen los recurso para trabajos de la aplicacion.. | 44621 | 44743 | Ramon Cid Cesar Valentin | Correos de intercambios de informaciones
|  |  |  | 7.3 Realizar la prueba piloto | N/A | 100% |  |  | 44743 | 44835 |  | Listado de las instituciones pilotos
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Fondos | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa 3. Innovación tecnológica y continuidad de las operaciones
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro | 1. Incorporar las Instituciones del Sector Público No Financiero al SIRITE (Pago de Servicios a través del Portal Web) |  | 100 % de instituciones identificadas y validadas incorporadas al Sirite a través del portal Web | 1.1 Realizar reuniones y visitas técnicas para levantamiento de información respecto a la capacidad de los sistemas de gestión de servicios de las instituciones según requerimiento | A definir | A definir | A definir |  | 44593 | 44926 | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Registro de Participantes de las visitas técnicas realizadas Fotografías de las visitas técnicas realizadas
|  |  |  | 1.2 Elaborar Reporte Diagnóstico para la incorporación Instituciones al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) de acuerdo a las visitas técnicas realizadas | [7 empty] | Reporte Diagnóstico para la incorporación Instituciones al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) aprobado.
|  |  |  | 1.3 Establecer convenios de servicios con el Primer Grupo de instituciones (3 Instituciones) según requerimientos | [6 empty] | 1. Tesorero Nacional 2. Fernando Fernández- Director de Administración de Fondos 3. Máxima Autoridad de las entidades gubernamentales a ser incorporadas al SIRITE | Convenios aprobados por las partes.
|  |  |  | 1.4 Habilitar los centros de recaudación en el SIRITE según requerimientos | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Reporte de Centros de Recaudación Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  |  | 1.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario según requerimientos | [7 empty] | Reporte de Configuración Print Screen de Configuración
| 2. Incorporar las Instituciones del Sector Público No Financiero al SIRITE (Pago de Cajas Bancarias e Institucionales) |  | 100 % de instituciones identificadas y validadas incorporadas al Sirite a través de las Cajas Bancarias e Instituciones | 2.1 Realizar reuniones y visitas técnicas para levantamiento de información respecto a los procesos a la gestión del pago de servicios en las instituciones según requerimiento | A definir | A definir |  |  | 44743 | 44864 |  | -Registro de Participantes de las visitas técnicas realizadas Fotografías de las visitas técnicas realizadas
|  |  |  | 2.2 Elaborar Reporte Diagnóstico para la incorporación Instituciones al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) de acuerdo a las visitas técnicas realizadas | [7 empty] | Reporte Diagnóstico para la incorporación Instituciones al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) aprobado.
|  |  |  | 2.3 Seleccionar las Instituciones Piloto | [7 empty] | Lista de las Instituciones seleccionadas
|  |  |  | 2.4 Establecer convenios de servicios con el Primer Grupo de instituciones (3 Instituciones) según requerimientos | [6 empty] | 1. Tesorero Nacional 2. Fernando Fernández- Director de Administración de Fondos 3. Máxima Autoridad de las entidades gubernamentales a ser incorporadas al SIRITE | Convenios aprobados por las partes.
|  |  |  | 2.5 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRITE | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  |  | 2.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | [7 empty] | Reporte de Cierre de Cuentas Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 3. Controlar y monitorear los ingresos y registros vinculados a las operaciones de las instituciones en SIRITE. |  | 100% de registros financieros realizados y validados | 3.1 Gestionar solicitudes de transferencias y validar registros. | A definir | A definir |  |  | 44563 | 44926 | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Expedientes de solicitudes de trasferencias tramitadas Reporte movimiento en libro SIGEF Comprobantes de avisos registrados en SIGEF
|  |  |  | 3.2 Gestionar las devoluciones de fondos de Transacciones del SIRITE y validar registros. | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE 3. Instituciones Incorporadas | Solicitudes reembolso y transferencia tramitadas Comprobantes de avisos registrados en SIGEF Factura emitida por CARDNET
|  |  |  | 3.3 Monitorear y validar registros de Ingresos SIRITE | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Reporte Movimiento Financiero en Libros Comprobantes de avisos registrados en SIGEF Archivos de Recaudación Aprobados
|  |  |  | 3.4 Gestionar pago de comisiones por concepto de prestación de servicios de adquirencia | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Solicitudes de pago/transferencia tramitadas. Avisos de debito SIGEF Reportes Movimiento Financiero en Libros SIGEF Factura emitida por CARDNET
|  |  |  | 3.5 Monitorear y validar depósitos en las Cuentas Colectoras SIRITE | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Reportes Estado de Cuenta SIGEF Estado de cuenta CARDNET Reporte Lotes CARDNET
|  |  |  | 3.6 Gestionar solicitudes de traslados a las subcuentas y validar registros | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Solicitudes tramitadas. Reportes Movimiento entre Cuentas SIGEF Factura emitida por CARDNET Estado de cuenta CARDNET
|  |  |  | 3.7 Monitorear las transacciones diarias generadas en SIRITE | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Reportes SIRITE Reportes de Lotes de CARDNET
| 4. Preparar el Informe del comportamiento de las recaudaciones. |  | Cantidad de informes del comportamiento de las recaudaciones | 4.1 Recibir la Dirección de Programación y Evaluación Financiera la Estimación de los Ingresos Diarios. | A definir | A definir |  |  | 44562 | 44926 | 1. Aurelia Reyes- Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Javier Lozano Analista de Autorizaciones de Ingresos | Estimación de los Ingresos Diarios
|  |  |  | 4.2 Recibir la data con las informaciones con los movimientos del traslado a la CUT de las cuentas colectoras | [7 empty] | Reporte del data reservas
|  |  |  | 4.3 Elaborar el reporte de los ingresos diarios depositados en la cuenta del tesoro. | [7 empty] | Reporte de los ingresos diarios y depositados en la CUT
|  |  |  | 4.4 Generar el reporte por Unidad Recaudadora (una vez realizado el cierre de los registros de ingresos del mes en cuestión). | [7 empty] | Reportes dinámico de ingresos SIGEF
|  |  |  | 4.5 Recibir de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria las estimación anual mensualizada de los ingresos por unidad recaudadora. | [7 empty] | Estimación anual mensualizada de los ingresos por unidad recaudadora.
|  |  |  | 4.6 Elaborar los cuadros y gráficos comparativos de las estimaciones y recaudaciones registradas. | [7 empty] | Cuadros y gráficos
|  |  |  | 4.7 Preparar el informe de los ingresos mensual. | [7 empty] | Informe preparado
| 5. Registrar y especificar los ingresos tributarios |  | 100% de los ingresos tributarios registrados y especificados | 5.1 Generar el reporte de ingresos pendientes. | A definir | A definir |  |  | 44563 | 44926 | 1. División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Reportes del Sigef
|  |  |  | 5.2 Recibir los archivos de especificación y recaudación por parte de la DGA y la DGII. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos 4.- DGA 5.- DGII | Correos recibidos de la DGA y la DGII
|  |  |  | 5.3 Cargar en el SIGEF los archivos de especificación y recaudación recibidos de la DGA y la DGII | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos | Consulta de archivos en el SIGEF
|  |  |  | 5.4 Verificar la existencia de errores luego de finalizar la carga. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos | Archivos en Excel
|  |  |  | 5.5 Remitir archivos con errores para fines de corrección a la DGA y la DGII | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos 4.- DGA 5.- DGII | Correos enviados a la DGA y la DGII
| 6. Registrar los ingresos no tributarios |  | 100% del registro de los ingresos no tributarios | 6. 1 Generar el reporte de ingresos pendientes. | A definir | A definir |  |  | 44563 | 44897 | 3.- Analista Control de Ingresos | Reporte del SIGEF
|  |  |  | 6.2 Preparar reporte con los créditos a ser procesados. | [6 empty] | 1.- Analista de Ingreso I 2.- Aux. Contabilidad I | Reporte del SIGEF
|  |  |  | 6.3 Digitar los créditos en sus respectiva cuenta presupuestaria de ingreso | [6 empty] | 1.- Analista de Ingreso I 2.- Aux. Contabilidad I | Formularios de Ingresos creados SIGEF
|  |  |  | 6.4 Revisar, Terminar y Aprobar los formularios de ingresos.- | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos | Formulario de Ingresos Aprobados
|  |  |  | 6.5 Recibir por parte de las empresas procesadoras de pagos los Archivos de recaudación SIRITE. | [6 empty] | 1. Aurelia Reyes- Líder del Proyecto SIRITE 2. Equipo SIRITE | Archivos de Recaudación
|  |  |  | 6.6 Validar transacciones y formato de los Archivos de Recaudación remitidos. | [7 empty] | Excel Comparativo de Archivos y Reportes SIRITE.
|  |  |  | 6.7 Remitir casos de transacciones y/o archivos que no cumplen con los requerimientos a las empresas procesadoras o a DIGES, para corrección. | [7 empty] | Correos Electrónicos a empresas procesadoras y/o DIGES.
|  |  |  | 6.8 Cargar en SIRITE los Archivos de Recaudación. | [7 empty] | Consulta de Carga de Archivos SIRITE
|  |  |  | 6.9 Validar el registro de Ingresos y Formularios SIRITE | [7 empty] | Formularios de Ingresos creados SIGEF
| 7. Realizar el cierre y traslado mensuales |  | 100% de los traslados realizados | 7.1 Validar las informaciones suministradas por la DGA y la DGII con las registradas en el SIGEF. | A definir | A definir |  |  | 44562 | 44926 | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos | Reportes Excel Reportes SIGEF
|  |  |  | 7.2 Determinar la diferencia entre las informaciones suministradas por la DGA y la DGII y la registrada en el SIGEF. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista Control de Ingresos | Formularios de Ingresos creados SIGEF
|  |  |  | 7.3 Preparar comunicaciones validando la recaudaciones registradas durante el mes de los Fondos de Tercero. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos 3.- Analista Control de Ingresos | Formulario de Ingresos Aprobados
|  |  |  | 7.4 Repreparar traslados relacionados a las recaudaciones recibidas durante el mes de los Fondos de Tercero. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista Control de Ingresos | Solicitudes de Traslados tramitados
|  |  |  | 7.5 Preparar traslado según lo establecido en el Art. 17, de la Ley 567-05 | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Auxiliar de Contabilidad I | Solicitudes de Traslados tramitados
| 8. Realizar las correcciones y devoluciones de recursos solicitados |  | 100% de las correcciones y devoluciones solicitadas | 8.1 Recibir comunicación solicitando la devolución de recursos.- | A definir | A definir |  |  | 44562 | 44926 | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Comunicaciones recibidas
|  |  |  | 8.2 Validar en el SIGEF la recepción de los recursos solicitados. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista Control de Ingresos | Reportes de Estado de Cuenta SIGEF generados
|  |  |  | 8.3 Solicitar la elaboración de comunicación para la devolución de los recursos solicitados. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Comunicaciones Elaboradas
|  |  |  | 8.4 Colocar la subcuenta y la cuenta presupuestaria de ingresos que será afectada. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista Control de Ingresos | Comunicaciones Elaboradas
| 9. Realizar el reembolsos de fianzas |  | 100% de los reembolsos solicitados | 9.1 Recibir del Ministerio de Hacienda la solicitud para el reembolso de las Fianzas Judiciales | A definir | A definir |  |  | 44562 | 44908 | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista de Ingreso I | Libramientos recibidos
|  |  |  | 9.2 Validar en el SIGEF la recepción de los recursos solicitados y la imprime. | [6 empty] | 1.- Analista de Ingreso I | Reporte SIGEF
|  |  |  | 9.3 Sellar el documento que contiene la información del formulario de ingreso. | [6 empty] | 1.- Analista de Ingreso I | Libramientos sellados
|  |  |  | 9.4 Remitir la documentación al Director de Administración de Fondos para la firma. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista de Ingreso I | Libramiento firmados por el Director
|  |  |  | 9.5 Enviar al Ministerio de Hacienda la documentación. | [6 empty] | 1.- Analista de Ingreso I | Libramientos remitidos al MH
| 10. Elaborar el informe de Cierre Fiscal de los Ingresos registrados |  | Informe de Ingresos entregado semestral y anual, según requerimientos y plazos. | 10.1 Recibir del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Contabilidad Gubernamental) la Norma de Cierre. | A definir | A definir |  |  | 01/05/22 01/11/22 | 31/07/22 01/1/23 | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Norma de Cierre recibida
|  |  |  | 10.2 Planificar las actividades y procesos a realizar para dar cumplimiento a las directrices y fechas sobre el Registro de Ingresos contenidas en la Norma de Cierre. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Reuniones y Correos electrónicos
|  |  |  | 10.3 Recopilar las informaciones relativas a los Ingresos según fecha indicada en la Norma de Cierre. | [6 empty] | 1. Analista de Autorizaciones de Ingresos 2.- Analista Control de Ingresos | Reporte SIGEF Archivos de Excel Informe elaborado
|  |  |  | 10.4 Remitir las informaciones recabadas a La Dirección encargada de consolidar las informaciones a incluir en el Informe de la posición del Tesoro, según la Norma de Cierre. | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos | Informe remitido
2.1. Optimizar la liquidez de caja | 11. Elaborar Modelo Funcional y Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos de Corto Plazo del Tesoro | Modelo Funcional y Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos Financieros de Corto Plazo diseñado en función de los TDR aprobados y de las variables definida en el diseño | Porcentaje de elaboración del Modelo Funcional y Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos Financieros de Corto Plazo del Tesoro | 11.1 Elaborar Modelo Funcional y Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos de Corto Plazo del Tesoro |  |  |  |  | 44650 | 44926 | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos | Modelo Funcional y Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos Financieros de Corto Plazo elaborada
| 12. Gestionar las inversiones del Tesoro |  | A definir | 12.1 Gestionar las inversiones del Tesoro |  |  |  |  | 44562 | 44926 | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos | Inversiones del tesoro ejecutadas y Rendimientos generados
| 13. Modernizar la gestión de caja | Adecuar la Gestión de Caja tradicional que se lleva a cabo en la actualidad a los nuevos paradigmas que contiene la visión moderna que focaliza el modelo de Frond, Middle y Back office. | A definir | 13.1 Realizar el levantamiento de las informaciones. | A definir | A definir |  |  | 44650 | 44926 | 1. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos 2. Denny Mercedes y Keurys Segura Analistas Financiero | Levantamiento de Informacionales realizadas y Diagnostico para la modernización de la gestión de caja elaborado
|  |  |  | 13.2 Realizar el diagnóstico | [6 empty] | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos
|  |  |  | 13.3 Coordinar el Plan de acción | [6 empty] | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos
| 14. Elaborar la norma técnica para la colocación de las inversiones y financiamiento | Realizar propuesta de las informaciones que se necesitan con la finalidad de realizar borrador de las informaciones a ser incluidas en la propuesta de norma | Porcentaje de elaboración de la norma tecnica | 14.1 Realizar el levantamiento de las informaciones. | N/A | 40% |  |  | 44835 | 44926 | 1. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos 2. Denny Mercedes y Rainery Meran Analistas Financiero | Informaciones levantadas y normas elaboradas y aprobadas
|  |  |  | 14.2 Consolidar las informaciones a ser incluidas en la propuesta de norma | [6 empty] | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Encargada División de Fondos | Propuesta de norma técnica
2.2. Gestionar e interconectar de forma oportuna la información para el Sistema de Tesorería | 15. Mejorar los mecanismos de recepción de las Informaciones sobre las recaudaciones |  | Cantidad de mecanismos identificados | 15.1 Realizar el levantamiento de las informaciones. | A definir | A definir |  |  | 44743 | 44926 | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Propuestas de mecanismos para mejorar las informaciones.
|  |  |  | 15.2 Realizar el diagnóstico | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos
|  |  |  | 15.3 Coordinar el plan de acción | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos
2.3 Fortalecer la rectoría del Tesoro | 16. Gestión de Cobranzas | Evaluar el cumplimiento de los pagos de cuentas por cobrar de las instituciones públicas al Tesoro y proponer mejoras, en función de los resultados obtenidos en la gestión de cobranza de los diferentes períodos. | Cantidad de recursos captados a través de las cobranzas | 16.1 Realizar el levantamiento de las informaciones. | A definir | A definir |  |  | 44743 | 44926 | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos | Reporte de ingresos del SIGEF
|  |  |  | 16.2 Realizar el diagnóstico | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos
|  |  |  | 16.3 Coordinar el Plan de acción | [6 empty] | 1. Encargada de la División de Captación y Control de Ingresos 2. Analista de Autorizaciones de Ingresos
| 17. Gestionar las Especies Timbradas (Elaboración, despacho, devolución e incineración de las Especies Timbradas) | Las Especies Timbradas son instrumentos de recaudación de impuestos o tasas. | Cantidad de las especies timbradas solicitadas para impresión Cantidad de especies timbradas despachas Cantidad de especies timbradas incineradas | 17.1 Recibir autorización del Tesorero para la Realización del decreto y realiza requerimiento de compra | A definir | A definir |  |  | 44562 | 44926 | 1. Fernando Fernández Director Administración de Fondos 2. Eduard Oviedo Encargado de Div. Especies Timbradas 3. Inspector Analista Financiero Juan Úbeda 4. Auxiliar Administrativo | Documentos que evidencien la gestión de la elaboración, despacho, devolución e incineración de las Especies Timbradas.
17.2 Recibir mediante acta de entrega las especies timbradas
17.3 Registrar en el sistema la entrada de las especies timbradas
17.4 Custodiar las especies timbradas disponibles en Bóveda
|  |  |  | 17.5 Recibir solicitudes de INPOSDOM y DGII | [6 empty] | 1. Jendy Domínguez Inspectora 2. Juan Ubeda Auxiliar Administrativo
17.6 Registrar en el SITNA las salidas de las especies timbradas
17.7 Entregar las especies timbradas a las instituciones correspondientes
|  |  |  | 17.8 Elaboración y remisión del anteproyecto de Incineración | [6 empty] | 1. Eduard Oviedo Encargado Div. Especies Timbradas
17.9 Llevar a cabo el proceso de Incineración
| 18. Gestionar las solicitudes bancarias y los fondos entre subcuentas bancarias |  | Cantidad de solicitudes bancarias gestionadas | 18.1 Gestionar la contratación y/o cancelación de inversiones de índole financiero en Banco de Reservas | N/A | 5 |  |  | 44562 | 44926 | 1. Fernando Fernandez Director Administración de Fondos 2. Margarita Maldonado Enc. División de Fondos 3. Analista Financiero | Autorización mediante comunicación para contratar y/o cancelar inversiones
|  |  |  | 18.2 Gestionar transferencia entre Cuentas Únicas del Tesoro para administrar la disponibilidad de recursos. |  | 6 | [5 empty] | Autorización mediante comunicación para solicitud de transferencia
|  |  |  | 18.3 Preparar formulario de Solicitud de Compensación de monedas |  | 10 | [5 empty] | Remisión de Formulario de solicitud de compensación
2.1. Optimizar la liquidez de caja |  |  |  | 18.4 Preparar formulario de Solicitud de traslados de recursos entre subcuentas bancarias | [7 empty] | Remisión de Formulario de solicitud de Traslados de recursos entre subcuentas
| 19. Elaborar el Informe de Consolidado de Disponibilidad | Elaborar los insumos necesarios para el consolidado de disponibilidad | Cantidad de informes elaborados | 19.1 Elaborar informe de Disponibilidad Banreservas RD$ | 61 | 59 |  |  | 01/01/2022 | 44926 | 1. Margarita Maldonado- Enc. Div. de Administración de Fondos 2. Denny Mercedes Analista financiero 3. Gisell Polanco Analista Financiero 4.Rainery Meran Analista Financiero | Remisión de correo electrónico y generación de estados de cuenta
19.2 Elaborar informe de Disponibilidad Banreservas en monedas extranjeras
19.3 Elaborar informe de Disponibilidad BCRD en monedas extranjeras
19.4 Alimentar matriz del Pasivo de Caja
19.5 Preparar formulario de autorización de transferencias
|  |  |  | 19.6 Gestionar transferencia entre Cuentas Únicas del Tesoro para administrar la disponibilidad de recursos. | N/A | 77 | [5 empty] | Autorización mediante comunicación para solicitud de transferencia.
| 20. Elaborar los Formularios de compensaciones y Traslados entre Subcuentas | Elaborar los formularios de compensaciones y traslados de acuerdo a la solicitudes de la instituciones y el reportes de la cuota no asignada remitidos por DPyEF | Cantidad de formularios de compensaciones y traslados entre subcuentas | 20.1 Preparar formulario de Solicitud de Compensación de monedas | N/A | 61 |  |  | 44562 | 44926 | 1. Denny Mercedes Analista financiero 2. Keurys Segura Analista Financiero | Remisión de Formulario de solicitud de compensación
|  |  |  | 20.2 Preparar formulario de Solicitud de traslados de recursos entre subcuentas bancarias |  | 14 |  |  |  |  | 1. Denny Mercedes Analista financiero 2. Keurys Segura Analista Financiero | Remisión de Formulario de solicitud de Traslados de recursos entre subcuentas
| 21. Elaborar Informe de Activos y Pasivos | Generar los reportes y validar los insumos necesarios para la elaboración de Activos y Pasivos | Cantidad de Informe de activos y pasivos | 21.1 Generar reportes del SIGEF | 61 | 58 |  |  | 44562 | 44926 | 1. Denny Mercedes Analista Financiero | Reportes de ejecución presupuestaria, ingresos por financiamiento y devengado no pagado
|  |  |  | 21.2 Validar y actualizar los insumos Ingresos de las unidades recaudadoras | [6 empty] | 1. Denny Mercedes Analista Financiero | Reporte diario de ingresos de las unidades recaudadoras.
| 22. Realizar las notas de pago UEPEX | Realizar transferencias entre cuentas con recursos externos | Cantidad de transferencias realizadas | 22.1 Verificar que la transferencia enviada por la Unidad Ejecutora cuente con Disponibilidad. Captura de transferencia en nota de pago | N/A | 8 |  |  | 44562 | 44926 | 1. Rainery Meran Analista Financiero | Nota de pago impreso para la firma del Tesorero
Dirección/Departamento: | Dirección Administrativa y Financiera | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Objetivo Estratégico: | 4. Fortalecimiento Institucional del tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Reforzar el funcionamiento Institucional | 1. Formulación, Ejecución y Monitoreo del Presupuesto Físico y Financiero 2022 de la TN | A. Es el plan que se realiza con la finalidad de distribuir el presupuesto que se va utilizar, para luego una vez aprobado ejecutarlo, e ir monitoreándolo cada cierto tiempo. | Calificaciones obtenidas en el SIGEF, por cumplimiento de metas establecidas en un periodo determinado | 1.1 Preparar propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2023, asignando los recursos en base a la prioridad de las necesidades. | 1 | 1 |  |  | 44743 | 44764 | 1.Johanna Martinez Analista de Presupuesto 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Correos/ Comunicaciones solicitando Información al respecto. Correos de convocatoria a las áreas para sesiones de acercamiento y levantamiento. Registros de Participantes de los encuentros Fotos de las Reuniones Listado de requerimientos identificados.
|  |  |  | 1.2 Validar y cargar en el SIGEF el Anteproyecto de Presupuesto 2023. | 1 | 1 |  |  | 44788 | 44804 |  | Diagnóstico de requerimientos del proceso de Planificación Institucional validado. Propuesta de Anteproyecto 2022.
|  |  |  | 1.3 Elaborar de Informe del Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero. | 4 | 4 |  |  | 44743 | 44747 |  | Borrador del Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero. Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero aprobado. Correo/Comunicación a DIGEPRES remitiendo el Informe de Monitoreo sobre la Ejecución del Presupuesto Físico Financiero.
| 2. Formulación, Publicación y Actualización del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2022 en el Portal Transaccional. | Se refiere a la planificación de los procesos de Compras y Contrataciones de la Tesorería Nacional durante el año 2022 con el objetivo de eficientizar el abastecimiento de la Institución y cumplir con las normativas vigentes. | Calificaciones obtenidas en el portal de compras y PACC elaborado | 2.1 Formular el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023. | 1 | 1 |  |  | 44743 | Pendiente al 2023 | 1.Daniel Reynoso Jimenez Encargado Del Departamento de Compras 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera 3. Yoel Almonte Analista de Compras | Printscreen de la carga del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 en el Portal de Compras. Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 aprobado. Printscreen de la carga del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 en el Portal de Compras. Versiones del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 actualizadas.
|  |  |  | 2.2 Publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023. | 1 | 1 |  |  | 44764 | Pendiente al 2023
|  |  |  | 2.3 Dar Seguimiento a reformulaciones trimestrales 2023. | 3 | 3 |  |  | 44814 | Pendiente al 2023
| 3. Implementación de Programa Medioambiental "Recicla para una Vida Mejor" (CAF). | Programa de desarrollo de actividades y acciones para desarrollar una cultura de concientización en el manejo de medio ambiente | Nivel de avance o implementación del Programa Medioambiental | 3.2 Ejecutar Programa Medioambiental actualizado 2022. | 1 | 1 |  |  | 44564 | 44925 | 1.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Reporte de avances mensual en la ejecución del Programa de Reciclaje Institucional.
| 4. Implementación de la Digitalización del Archivo Central de la Tesoreria Nacional. | Se refiere al sistema que se estará Implemetando para la Digitalización de todas las Documentaciones del archivo General de la Tesorería Nacional | Nivel de implementacion del proyecto de digitalizacion del archivo central de la TN | 4.3 Etapa de Digitalización | 1 | 1 |  |  | 44652 | 44848 | 1.Jose Anibal Gomez Jimenez Archivista 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Evidencias de la Ejecución. Reportes del avances.
|  |  |  | 4.5 Monitoreo | 1 | 1 |  |  | 44613 | 44925 |  | Informes de seguimiento a las mejoras implementadas.
| 5. Mantenimiento de la Infraestructura. | Se refiere al conjunto de las acciones realizadas en torno a la planta física (incluyendo la planta eléctrica) priorizando las necesidades de la infraestructura y las acciones realizadas por el personal subcontratado para mantener la planta Eléctrica en buen estado acorde al presupuesto, previniendo la suspensión de las actividades laborales por Imprevistos. | Nivel de Cumplimiento del Plan de Readecuación. | 5.1 Adecuación y/o Mantenimiento de los espacios de trabajo, para proveer las Herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de la Institución. | 11 | 11 |  |  | 44575 | 44910 | 2.Andres Coss Encargado de Servicios Generales | Matriz de Mantenimiento actualizada.
| 6. Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular gestionado | Se refiere a la planificación de un conjunto de acciones preventivas (revisión periódica) y correctivas (Mantenimiento de la Flotilla), a fin de cumplir con Objetivos de Disponibilidad, Fiabilidad y usanza de la flota vehicular de la TN. | Nivel de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo y correctivo al parque vehicular de la Tesorería Nacional (porcentaje de ejecución logrado en la matriz de Mantenimiento) | 6.1. Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular | 4 | 4 |  |  | 44593 | 44915 | Rommer Eliezer Reyes Encargado de Transportación | Matriz de Mantenimiento actualizada
|  |  |  | 6.2. Limpieza de la Flotilla Vehicular. | 24 | 24 |  |  | 44593 | 44915
|  |  |  | 6.3 Mantenimiento Correctivo de la Flotilla Vehicular | N/A | A requerimiento |  |  | 44593 | 44915
| 7. Gestión de Compra para Servicio de Catering | Hace referencia al servicio oportuno y de calidad que provee de alimentos y bebidas a los eventos y presentaciones en general dentro de la Institución. |  | 7.1. Planificación de Contrato y Negociación con Proveedores para el requerimiento de Catering. | 2 | 2 |  |  | 44593 | 44743 | 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Reporte de solicitudes gestionadas plantilla Excel / Intranet Cartas escaneadas / acuse de recibo conforme.
|  |  |  | 7.2. Registro y evaluación de las solicitudes de Catering en torno al servicio brindado (recibo conforme). | 2 | 2 |  |  | 44562 | 44925 | 3. Yoel Almonte Analista de Compras | Reporte de las solicitudes
| 8. Servicios de Mayordomía gestionado | Consiste en la Guía, control y vigilancia del personal que Administra los recursos y materiales de Mayordomía, así como el servicio de limpieza brindado a las áreas de la Institución. | Reporte de tableros de limpieza actualizado (mostrando los parámetros de medición debidamente completados) | 8.1. Realizar labores de supervisión y generar reporte de las labores de limpieza, a través de tableros de control de limpiezas de las áreas y los baños. | 20 | 20 |  |  | 44564 | 44925 | 1.Carlos Enríquez López Castillo Ayudante de Mantenimiento 2. Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Tableros semanales de control de limpieza escaneados Tabulado de seguimiento Excel.
|  |  |  | 8.2. Capacitación de personal de mayordomía (Cursos y Talleres ) | 4 | 4 |  |  | 44621 | 44866
| 9. Tramitación de Certificaciones a los servidores públicos para Devolución de Valores retenidos que serán devueltos por el Instituto Nacional de Vivienda (INAVI). |  | Cantidad de certificaciones tramitadas | 9.2. Enviar Certificaciones al Despacho del Señor Tesorero, para su verificación y firma y tramitar estas certificaciones al INAVI. | 24 | 24 |  |  | 44564 | 44925 | 1.Erodis Martinez Encargada de Gestión Documental 2.Monica Alt. Diaz Archivista | Acuse de recibo de Certificación
|  |  |  | 9.3 Realizar Informes de Seguimiento del proceso de transmitación de expediente. | 3 | 3 |  |  | 44691 | 44880
| 10. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la DAF. (CAF) | San las acciones implementadas de acuerdo al plan de mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la DAF. (CAF) | Cantidad de encuestas y/o Plan de acción, de acuerdo a las recomendaciones | 10.2. Ejecutar plan de acción de mejora elaborado en coordinación con DPyD. | 4 | 4 |  |  | 44683 | 44925 | 2.Celeste Bautista Directora Administrativa y Financiera | Borrador del Plan de Mejora para la DAF. Borrador Validado.
| 11. Inventario de activo fijo Actualizado | Hace referencia al conjunto de actividades que tiene como finalidad controlar las adquisiciones de los activos y todos aquellos aspectos que tienen que ver con su manejo, dentro del marco legal de la ley, las normas técnicas de control interno y las disposiciones de Bienes Nacionales e instituciones involucradas. | Reporte Semestral de Inventario de activo fijo Generado (por el SIAB) | 11.1 Recepción apropiada de activo fijo. | 2 | 2 |  |  | 01/7/2022 | 44925 | Dioralis Felix Contadora Yokaty de la Cruz Analista de Presupuesto | Reporte de Inventario de Activo fijo generado por el SIAB.
|  |  | Reporte de solicitudes de movimientos internos elaborado | 11. 2 Codificación de activo fijo en el ministerio. | 1 | 1 |  |  | 44593 | 44915 |  | Reporte de Solicitudes de movimientos Internos.
|  |  | Reporte de descarga de activos fijos elaborados | 11.3 Gestión y control del inventario de activo fijo. | 1 | 1 |  |  | 44593 | 44915 |  | Reporte de Descarga de activos fijos.
|  |  | Cantidad de áreas con activos fijos codificados | 11.4 Descargo de los activos fijos obsoletos. | 1 | 1 |  |  | 44593 | 44915 |  | Cantidad de áreas con Activos fijos modificados.
|  |  | Cantidad de activos fijos codificados. | 11.5 Monitoreo, Reportes y Análisis Estadístico | 2 | 2 |  |  | 44621 | 44915 |  | Reporte Estadístico de activos codificados.
| 12. Inventario debidamente Administrado y Actualizado | Consiste en la gestión eficiente del inventario y la actualización continua de los registros fin de dar una respuesta rápida y precisa a los requerimientos de las distintas áreas de la TN. | Reporte de requisiciones gestionadas en Sistema Integrado de Tesoreria (SITNA) | 12.1 Actualización de inventario de entrada de productos | 4 | 4 |  |  | 44593 | 44915 | Dioralis Felix Contadora Yokaty de la Cruz Analista de Presupuesto | Reporte de requisiciones gestionadas en sistema de tesoreria (SITNA)
|  |  |  | 12.2 Gestión de requisiciones de las áreas de la Institución | 2 | 2
|  |  |  | 12.3 Actualización de inventario de salidas de productos | 2 | 2
[11 empty] | Año: | 2022
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Departamento Jurídico | [12 empty] | SI |  | META LOGRADA |  | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 2. Gestión de Caja Activa | [12 empty] | En Proceso |  | AVANCE NOTABLE |  | No Entregada | En Proceso
PLANIFICACION | [10 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
2.4 Actualizar el marco legal y Normativo | 1. Elaborar Propuesta de reforma y actualización de la ley No. 567-05 y sus reglamentos de aplicación (CUT) y otras leyes vinculantes | Revisión de la Ley 567-05 y la Ley de especies timbradas No. 2461-50, INAVI, Ley del SIAFE) | Porcentaje de revisión de las normativas vigentes = (normativas revisadas / total de normativas vigentes) | 1.1 Revisión y actualización de los proyectos de ley y los decretos | N/A | N/A | 0.25 | Contratacion de los servicios de consultoría para el diagnostico de la reforma del marco legal y normativo del sistema de tesorería como parte del siafe | A definir | A definir | 1.Departamento jurídico 2. Asesor Legal 3. Comité Directivo | 1. Borrador de ley
|  |  |  | 1.2 Realizar estudio de opinión de la ley de INAVI en lo que concierne a la Tesorería Nacional | N/A | N/A | En proceso |  | A definir | A definir | 1. Departamento jurídico 2. Asesor Legal 3. Comité Directivo | 1. Estudio de opinión para sugerencia
|  |  |  | 1.3 Sugerencia de modificación del art. 16 del la Ley 82-66, Instituto de Auxilio y Viviendas | N/A | N/A | En proceso |  | A definir | A definir | 1- Epifanía Canela Enc. Depto. jurídico 2. Asesor Legal | Copia sobre estudio de opinión
| 2. Aplicación y seguimiento del 5s para la gestión y control de Documentos Jurídicos (Actas de procesos de compra - contratos de servicios - opinión sobre registros de firmas- opinión sobre registros aperturas de cuentas bancarias- reimpresión de cheques- convenios institucionales-resoluciones-certificaciones aduanales- registros y levantamientos de embargos- registros y levantamientos de cesiones de créditos). | Actas de procesos de compra - contratos de servicios - opinión sobre registros de firmas- opinión sobre registros aperturas de cuentas bancarias- reimpresión de cheques- convenios institucionales-resoluciones-certificaciones aduanales- registros y levantamientos de embargos- registros y levantamientos de cesiones de créditos | Cantidad de documentos realizados y gestionados | 2.1 Revisión, elaboración y control de los documentos legales relacionados con las operaciones de la institución. | N/A | N/A | 15 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifania Canela Enc. Depto. jurídico 2 - Equipo DJ | Informe de Resultado de ejecución del 5sS - evidencia de documentos .
|  |  |  | 2.2 Actas de proceso de compras | N/A | N/A |  |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1. Mabel López 2. Luz del Alba Encarnación 3. Niurka Caamaño | Copia de actas
|  |  |  | 2.3 Contratos de servicios | N/A | N/A | 11 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifanía Canela Enc. Depto. jurídico | Copia de contratos
|  |  |  | 2.4 Opinión sobre registro de Firmas | N/A | N/A | 30 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1. Mabel López 2. Luz del Alba Encarnación 3. Niurka Caamaño | Copia de carta de opinión
|  |  |  | 2.5 Opinión sobre apertura de cuentas bancarias | N/A | N/A | 0 | Durante este trtimestre no se realizaron opiniones sobre apertura de cuenta | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1. Mabel López 2. Luz del Alba Encarnación 3. Niurka Caamaño | Copia de carta de opinión
|  |  |  | 2.6 Reimpresión de cheques | N/A | N/A | 1135 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1-Mabel López Luz del Alba Encarnación Niurka Caamaño | Copia de carta de autorización para reimpresión de cheques
|  |  |  | 2.7 Convenios Institucionales | N/A | N/A | 3 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifanía Canela Enc. Depto. jurídico 2 - Equipo DJ | Copia de convenio
|  |  |  | 2.8 Resoluciones | N/A | N/A | 0 | Durante este trtimestre no se realizaron resoluciones | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifanía Canela Enc. Depto. jurídico 2. Asesor Legal 3. Comité Directivo | Copia de resoluciones
|  |  |  | 2.9 Certificaciones Aduanales | N/A | N/A | 18 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | Maribel Rodriguez Korsi Puello Luz Del Alba Encarnación | Copia de certificaciones aduanales
|  |  |  | 2.10 Registro y Levantamientos de embargos | N/A | N/A | 72 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifanía Canela Enc. Depto. jurídico 2 - Equipo DJ | Copia de formularios de registros o levantamientos de embargo
|  |  |  | 2.11 Registro y Levantamientos de cesiones de crédito | N/A | N/A | 151 |  | Corte trimestral 1/01/2022 | Corte trimestral 31/12/2022 | 1- Epifania Canela Enc. Depto. Jurídico 2 - Equipo DJ | Copia de formularios de registros o levantamientos de embargo
| 3. Representar ante los tribunales y dar seguimiento a los asuntos legales institucionales | Validación del documento notificado. | Cantidad de asistencias a las audiencias | 3.1 Elaboración y seguimiento de los documentos de carácter legal que se proponga emitir la Institución. | N/A | N/A | 3 | No hay evidencias de la asistencia a los tribunales ya que algunas son por reenvios de la audiencias anteriores. | A definir | A definir | 1- Epifania Canela Enc. Depto. Jurídico 2- Eduardo Viola 3. Antonio Montero | Evidencia de asistencia a los tribunales
| 4. Gestionar acuerdos con el sector bancario, instancias públicas y privadas | Elaboración de acuerdos entre las instituciones del Estado | Cantidad de acuerdos gestionados | 4.1 Verificaciones y autorizaciones de las solicitudes de adición, eliminación o sustitución de firmantes de cuentas bancarias del sector público no financiero. Revisar el producto no tiene que ver con la actividad | N/A | N/A | 0 | Durante este trtimestre no se realizaron acuerdos bancarios | A definir | A definir | 1- Epifania Canela Enc. Depto. Jurídico 2. Asesor Legal | Informe e resultado de evidencia de los acuerdos elaborados
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales | [9 empty] | Año: | 2022 |  | SI |  | META LOGRADA |  | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa | [12 empty] | En Proceso |  | AVANCE NOTABLE |  | No Entregada | En Proceso
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
| 1. Revisar y actualizar las normativas emitidas por la Tesorería Nacional | Consiste en realizar los cambios que se originan en los procesos que se describen en las normas. | Porcentaje de las normativas seleccionadas para revisión con relación al total de normativas. | 1.1 Revisar y actualizar las normativas. | 1 | 100% según requerimiento | 1 |  | 44564 | 44926 | 1. Luís Rafael Delgado Sánchez Tesorero Nacional 2. Cristian Quezada Méndez Director Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 4. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 5. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Normativas aprobadas por el Tesorero Nacional.
| 2. Realizar encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería en las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas No Financieras en la CUT | Consiste en preparar una encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas emitidas por la Tesorería Nacional, con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la realidad y ayudar al fortalecimiento en el cumplimiento de las normas. | Porcentaje cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones seleccionadas a través de muestra. | 2.1 Evaluar el nivel de cumplimiento de las instituciones respecto a las normativas emitidas por Tesorería Nacional | 0.85 | 0.9 | 1 | Esta encuesta se realizó | 44743 | 44876 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Nancy Romero Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales | Formularios de evaluación completados por institución.
2.3 Fortalecer la rectoría del Tesoro | 3. Medir el Nivel de Satisfacción con los servicios prestados por Tesorería Nacional a las Tesorerías Institucionales. | Consiste en preparar una encuesta para medir el cumplimiento de las Normativas emitidas por la Tesorería Nacional, con el objetivo de tener un mejor conocimiento de la realidad y ayudar al fortalecimiento en el cumplimiento de las normas. | Porcentaje cumplimiento de las normativas por parte de las instituciones seleccionadas a través de muestra. | 3.2 Evaluar nivel de satisfacción de las instituciones que reciben asistencia | 1 | 1 |  | Esta encuesta se debe ser reprogramada para el trimestre octubre-diciembre | 44739 | 44820 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Archivos con informaciones compiladas y resultados procesados '
|  |  |  | 3.3 Preparar Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. |  |  |  |  | 44823 | 44844 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Informe de Nivel de Satisfacción validado y firmado por el Director de DNyATI.
| 4. Constituir un Comité Técnico para la evaluación e implementación de la función de rectoría asignada al Tesoro | Es el apoyo al Tesorero Nacional para la coordinación con todos los Directores para lograr realizar esta función. | Comité conformado | 4.1 Propuesta de conformacion del Comite 4.2 Plan de trabajo 2023-2025 | N/A | 1 |  |  | 44743 | 44926 | DNyATI Áreas misionales | Propuesta de comite tecnico Plan de trabajo elaborado
| 5. Elaborar el modelo conceptual para el monitoreo del cumplimiento de las Normativas del Sistema de Tesorería en las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas No Financieras en la CUT | Definir la herramienta para evaluar el porcentaje del cumplimiento de las Normativas, con el objetivo de detectar las necesidades de reforzar los conocimientos del Sistema de Tesorería. | Porcentaje de avance en la elaboración del modelo conceptual | 5.1 Elaboración del modelo conceptual. 5.2 Seleccionar la herramienta a utilizar. | N/A | 1 |  |  | 44743 | 44834 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Modelo conceptual elaborado Herramienta seleccionada.
3.2 Realizar una actualizacion tecnologica al Sistema de Tesoreria que permita garantizar el ejercito de la rectoria | 6. Actualizar las Informaciones de las Tesorerías Institucionales en el Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI). | El Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI), es una herramienta tecnológica que nos permite tener las informaciones de interés con respecto a las Tesorerías Institucionales, a fin de poder ofrecerles el debido seguimiento. | Porcentaje de las informaciones actualizadas y registradas de las instituciones en el sistema. | 6.1 Actualizar los datos de las Instituciones registradas previamente seleccionado del Clasificador presupuestario de las Unidades Ejecutoras. | 100% | 100% de las instituciones seleccionadas | 1 |  | 44621 | 44911 | 2. Natalia Franco | Archivos con informaciones compiladas y resultados procesados '
|  |  |  | 6.2 Realizar el registro las nuevas instituciones en el SATI. | 75% | 100% según requerimiento | 1 |  | 44587 | 44911 | Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Reporte de nuevos registros en el SATI.
| 7. Capacitar las instituciones en el Sistema de Tesorería (Especialización técnica y Entrenamientos). | Dar a conocer por medio de las capacitaciones y entrenamientos a las Tesorerías institucionales, el funcionamiento del Sistema de Tesorería, para el buen ejercicio de sus funciones. | Porcentaje de las Tesorerías Institucionales capacitadas en Especialización Técnica y Entrenamientos. | 7.4 Impartir capacitaciones acorde a las solicitudes recibidas y el Plan de Capacitación. | 100% de las capacitaciones realizadas. | 100% de las capacitaciones realizadas. |  |  | 44676 | 44911 | 3. Nancy Romero | Correos remitidos y recibidos para la participación en la capacitación y/o Entrenamientos.
| 8. Mantener registro de los trámites de Gestión de Cuentas del Sector Público No Financiero de acuerdo a la normativa del Sistema de Tesorería. | Consiste en mantener evidencia de los trámites en la gestión de cuentas. | Porcentaje de los tramites de Gestión de Cuenta realizados, de acuerdo a las solicitudes recibidas. | 8.1 Revisar y validar la Documentación recibida para proceder. | 100% | 100% |  |  | 44745 | 44925 | 1. Cristian Quezada Director Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Anyelina Ramirez Analista de Tesorerías Institucionales. 4. Nancy Romero Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 5. Milerka Suero- Secretaria 6. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 7. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Expedientes escaneados.
|  |  |  | 8.2 Elaborar y revisar comunicación de Autorización a la firma del Tesorero Nacional. | 100% de lo validado | 100% de lo validado
|  |  |  | 8.3 Registrar en la matriz correspondiente y Escanear el expediente firmado por el Tesorero Nacional. | 100% de las comunicaciones realizadas | 100% de las comunicaciones realizadas
|  |  |  | 8.4 Proporcionar orientación sobre documentación requerida, seguimiento de estatus y suministrar números de oficios para rastreabilidad de la solicitud en la entidad bancaria. | 100% | 100% | [5 empty] | Archivo de reportes diarios de las gestiones de cuentas
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro |  |  |  | 8.5 Llevar estadísticas mensuales de los trámites de Gestión de Cuentas. | 100% | 100% |  |  |  |  | 2. Natalia Franco Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Matriz de estadísticas Gestión de Cuentas
| 9. Ofrecer Asistencias técnicas a las Tesorerías Institucionales: vía correos electrónicos y llamadas telefónicas. | Recibir las solicitudes telefónicas o por correo electrónico, para analizarlas y dar respuesta a los usuarios de manera oportuna. | Porcentaje de asistencia técnica ofrecida a las Tesorerías Institucionales | 9.1 Recibir solicitud de asistencia por llamada o por correo, analizar y redireccionar de ser necesario. | 100% | 100% |  |  | 44745 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Anyelina Ramírez Analista de Tesorerías Institucionales. 3. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. 4. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 5. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales | Correos recibidos.
|  |  |  | 9.2 Ofrecer respuesta al usuario y registrar la Asistencia en el SATI. | 100% | 100% |  |  | 44745 | 44925 |  | Reporte de Asistencia Técnica generado en el Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales (SATI)
| 10. Preparar y remitir a las entidades que captan recursos directos, los estados de cuentas y movimiento financiero en libro. | 8.1 Preparar y remitir diariamente de acuerdo al listado establecido los estados de cuentas colectoras y movimiento financiero en libro de los recursos de captación directa. | Porcentaje de remisiones establecidas diarias y mensuales. | 10.1 Preparar y remitir diariamente de acuerdo al listado establecido los estados de cuentas colectoras y de disponibilidad de los recursos de captación directa. | 100% | 100% |  |  | 44565 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Matriz de Estado de Cuentas Diarias Correos remitidos de Estados de cuentas colectoras y movimiento financiero en libros diario.
| 11. Gestionar la Incorporación de nuevos proyectos UEPEX | Dar asistencia y asesoría en el proceso de apertura de cuenta hasta la puesta en ejecución del Proyecto. | Porcentaje de asistencia y asesoría al proceso de incorporación a UEPEX | 11.1 Indicar a las instituciones los requerimientos establecidos para la Incorporación a UEPEX. | 100% | 100% |  |  | 44564 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Wandys Doñé Analista de Atención a las Tesorerías Institucionales. | Reporte SATI.
|  |  |  | 11.2 Remitir al Banco Central la solicitud de apertura de cuenta. | 100% | 100%
|  |  |  | 11.3 Solicitar la creación de la estructura para el funcionamiento de las UEPEXs. | 100% | 100%
|  |  |  | 11.4 Comunicar a las instituciones que pueden ejecutar en UEPEX. | 100% | 100%
| 12. Incorporar las instituciones faltantes del SPNF a la CUT | Consiste en incluir las instituciones del SPNF pendientes por ingresar a la CUT | Incorporar el 96.2% de la instituciones del SPNF | 12.1 Configurar la estructura de la Institución en el Sistema de Tesorería. | 96 | 0.962 |  |  | 44564 | 44925 | 1. Ohelmi de la Cruz Enc. División de Atención a las Tesorerías Institucionales. 2. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. | Correos electrónicos. Reportes del SIGEF Captura de Pantalla de los reportes
|  |  |  | 12.2 Entrenar las Tesorerías Institucionales en el Sistema de Tesorería. |  |  |  |  | 44564 | 44925 | 1. Noemí Paulino Enc. División de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales 2. Arleny Pagán Analista de Tesorerías Institucionales. 3. Yascal Ramírez Analista de Implementación de Normas de Tesorerías Institucionales. | Correos de convocatorias. Listados de Asistencia y fotos de los entramientos.
Dirección/Departamento: | Departamento de Planificación y Desarrollo | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento institucional del Tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo.
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
4.2 Reforzar el funcionamiento institucional | 1. Medición Satisfacción de los servicios Internos de la TN | Se refiere a la aplicación del Sondeo general sobre satisfacción de los servicios internos que ofrecen las áreas transversales, permitiendo una valoración de la percepción de los colaboradores en cuanto a la eficiencia en los servicios que ofrecen dichas áreas. | Índice de satisfacción de los servicios internos ofrecidos por las áreas transversales. Cálculo: Promedio de Satisfacción general de las encuestas | 1.1 Medir la satisfacción de los servicios internos de la División de Comunicaciones. | 0 | 0.85 |  |  | 04/07/2022 | 31/12/2022 | Yaina Contrerasl Felix Sánchez | Encuesta diseñada. Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. Plan de Acción de Mejoras. Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras.
|  |  |  | 1.2 Medir la satisfacción de los servicios internos del Departamento de Tecnología de la Información. |  |  |  |  | 08/08/2022 | 31/12/2022
|  |  |  | 1.3 Medir la satisfacción de los servicios internos de la Dirección Administrativa Financiera Mayordomia y Transportación Sección de Mantenimiento Sección de Gestión Documental |  |  |  |  | 07/11/2022 | 31/12/2022
| 2. Medición del Clima Institucional de la TN. | Consiste en dar poyo al Departamento de Recursos Humanos en la Elaboración del Instrumento para la medición del Clima Institucional y en la elaboración de los planes de acción correspondientes de acuerdo a los hallazgos | Índice de Clima Institucional | 2.1 Definir con el Departamento de Recursos Humanos la elaboración del Instrumento de Medición | 0 | 0.85 |  |  | 15/12/2022 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez Yaina Contreras | Plan metodológico para diseño y aplicación de encuesta elaborado. Encuesta diseñada.
|  |  |  | 2.2 Ejecutar encuesta de medición de clima | [7 empty] | Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 2.3 Elaborar del Informe de Resultados | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 2.4. Confeccionar plan de acción de mejora de acuerdo a los hallazgos | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
|  |  |  | 2.5. Remitir resultados con el fin de mantener el indicador SISMAP | [7 empty] | Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta
| 3. Postular al Premio Nacional a la Calidad | Consiste en la actualización de la autoevaluación CAF haciendo de ella una metodología que permita el mejoramiento de la gestión de calidad institucional e identifique a través del autodiagnóstico los puntos fuertes y las áreas de mejoras con el fin de realizar una postulación al premio Nacional a la Calidad | Premio Nacional a la Calidad |  | Medalla de Oro |  |  |  | 01/05/2022 | 01/10/2022 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez Ramon Báez Noemí German Licelot Abreu Julio Fernandez Luis Bernal Yaina Contreras Felix Sánchez | Actualización de Autodiagnóstico CAF 2021-2022
Autodiagnóstico y Plan de Acción de Mejora CAF 2021-2022 ajustados. Acuse de recibo de la remisión al MAP.
|  |  |  | 3.3 Elaborar la Memoria de Postulación | [7 empty] | Memoria de Postulación
|  |  |  | 3.4 Cargar evidencias en plataforma Ministerio Administración Pública | [7 empty] | Capturas de pantalla del proceso en línea
|  |  |  | 3.5 Realizar Actividades de Preparación para visita de los evaluadores | [7 empty] | A definir
| 4. Implementación de las Normas Básicas de Control Interno | Se refiere al seguimiento oportuno y eficiente del Sistema Nacional de Control Interno de acuerdo a lo dictado por la Contraloría General de la República , a fin de mejorar de forma continua la gestión de los controles en la institución. | Calificación Otorgada por CGR | 4.1 Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la TN. | 0.7913 | 0.95 |  |  | 1/1/2022 | 20/12/2022 | Yaina Contreras Acosta | Nuevo Plan de Acción de Implementación NOBACI elaborado. Print Screen de la carga de evidencias en el Sistema NOBACI. Autodiagnóstico NOBACI
4.2 Evaluar el nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno con corte al 31/12/2022.
| 5. Automatización y Mejora de Procesos | Consiste en la integración del proceso con las funciones que se llevan a cabo por área organizacional, permitiendo una visión sistemática de todos los productos y las actividades de la Institución, así como la digitalización documental, a fin de agilizar la búsqueda y consulta de la información. | % de documentación trabajada según programado (DNyATI, DAD, DPyEF, DAFO y DACyRF) | 5.2 Revisar y actualizar los procesos y documentación concernientes a: Rectoría del Sistema de Tesorería. | N/A | 6 documentos por áreas |  |  | 44751 | 31/12/2022 | Claudio Hernandez | Registro de participantes, correo para validar nivel de avance
|  |  |  | 5.3 Revisar y actualizar los procesos y documentación concernientes a: Gestión de Pagos |  |  |  |  | 44770 | 31/12/2022 | Claudio Hernandez | Registro de participantes, correo para validar nivel de avance
| 6. Implementar la Estructura Organizacional | Consiste en la implementación de la estructura organizativa de la institución, según los lineamientos establecidos por el órgano rector. | % de la estructura organizacional implementada | 6.1 Analizar, revisar las solicitudes recibidas conjunto a las necesidades de las áreas y redactar informe. | N/A | 12 unidades organizacionales |  |  | 44652 | 44926 | Claudio Hernandez | A definir
6.2 Presentación del informe para validación y aprobación de los directivos.
6.3 Integración de los cambios en el documento a remitir al MAP.
6.4 Gestión de aprobación de la estructura por parte del MAP.
| 7. Actualizar el Manual de Organización y Funciones | Consiste en la actualización del Manual de Organización y Funciones, dentro del marco de las normativas vigentes, partiendo de la estructura aprobada por el órgano rector. | Manual de Organización y Funciones, según áreas aprobadas | 7.1 Analizar las solicitudes recibidas y/o necesidades de las áreas. | N/A | 12 unidades organizacionales |  |  | 44805 | 44926 | Claudio Hernandez | A definir
7.2 Revisión de las funciones y estructuras aprobados en las diferentes áreas.
7.3 Revisión documental y redacción del documento.
7.4 Presentación de la propuesta para validación y aprobación de los directivos.
7.5 Integración de los cambios en el documento y remitir al MAP para revisión y observaciones.
| 8- Formular el Plan Operativo Anual 2023 | Se refiere a la coordinacion del proceso de formulacion de los planes operativos anuales de la TN, en el cual se concretizan los objetivos establecidos en el PEI y las demás operaciones del área, expresando como los productos y actividades que cada área ejecutará en el periodo de un año. | POA elaborado | 8.1 Realizar la actualización de los instrumentos/criterios generales del proceso de formulación POA y coordinar la logística de los talleres. | 11 | 12 unidades organizacionales |  |  | 44743 | 44926 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Luis Bernal | Borrador de metodología para Formulación POA 2022 elaborado. Metodología POA 2022 y Procedimiento de Costeo de las Iniciativas del POA actualizados. Registro de Participantes y/o correos. Borrador consolidado del Plan Operativo Anual 2023
8.2 Comunicar la apertura del proceso y realizar distintos encuentros con las áreas, para la socialización de los lineamientos e instrumentos a ser utilizados.
8.3 Brindar asistencia técnica durante el proceso de formulación y validar la consistencia de los planes con la planificación estratégica, funciones de cada área y los indicadores del SCI.
8.4 Revisar los POA preliminares y remisión a los directivos para la validación de los planes de sus respectivas áreas.
8.5 Socialización de la planificación operativa institucional con la MAE y los actores asociados, consolidación del documento y publicación en el portal web institucional.
| 9. Realizar el monitoreo al Plan Operativo Anual 2022 |  | Cantidad de informe elaborado | 9.1 Elaborar las matrices de POA trimestrales de las diferentes áreas y colocarlas en las carpetas correspondientes | 11 | 12 unidades organizacionales |  |  | 44562 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Luis Bernal | Matriz de monitoreo trimestral por área Matriz unificadas para ser cargadas en el portal de transparencia
|  |  |  | 9.2 Realizar el seguimiento oportuno a las áreas para el llenado de las matrices de monitoreo del POA. | 11 | 12 unidades organizacionales |  |  | 44562 | 31/12/2022
|  |  |  | 9.3 Realizar el consolidado de los POA al final del trimestre para remitir a la OAI | 4 | 4 |  |  | 44562 | 31/12/2022
| 10. Realizar el Monitoreo y la Evaluación del Estratégico Institucional 2022-2025 | Hace referencia al proceso de evaluación y actualización anual del Plan Estratégico Institucional vigente, a través del cual se monitorea el avance de los objetivos establecidos, los cuales sirven de insumo para la toma de decisiones. | Cantidad de informe elaborado | 10.1 Remitir a las unidades organizativas, la solicitud de evaluación y/o actualización de sus metas institucionales, así como la herramienta a ser utilizada en el proceso. | N/A | 1 |  |  | 44835 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Felix Sánchez | Informe de avance del PEI 2022-2025
10.2 Revisar las matrices recibidas y validar las actualizaciones solicitadas, retroalimentando al área con las observaciones identificadas.
10.3 Elaborar Informe sobre el nivel de cumplimiento del PEI 2022-2025 y publicarlo en el portal web de la institución
| 11. Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones en colaboración con la DAF | Es el proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida. Además, incluye el proceso de seguimiento trimestral de las compras realizadas en el periodo. | Plan de compra Institucional | 11.1 Coordinar y definir con el Div. de Compras, los lineamientos e instrumentos para el levantamiento de la información. | 1 | 1 |  |  | 44774 | 31/12/2022 | Patricia Del Castillo Wendy Tavarez Felix Sánchez | Plantilla para elaboración de PACC Platilla completada con las informaciones remitidas por las áreas.
11.2 Remitir la solicitud de identificación de requerimientos (bienes y servicios) y brindar asistencia a las áreas en el llenado de la plantilla e identificación de insumos.
11.3 Clasificar y consolidar los insumos identificados por las áreas, para su posterior remisión a las áreas involucradas (DTIC, DRRHH, DA)
11.4 Remitir a la DAF para la codificación y asignación de precios y gestión de la aprobación del documento por la MAE.
11.5 Seguimiento y ajuste a la ejecución del PACC 2022
| 12. Formular la Estructura Programática | Hace referencia al proceso de identificación de requerimientos que realizan las áreas para cumplir con sus compromisos institucionales, de acuerdo a la producción definida. Además, incluye el proceso de seguimiento trimestral de las compras realizadas en el periodo. | Estructura programática formulada y/o revisada | 12.1 Coordinar con la Dirección Financiera el proceso de revisión de la estructura programática, acorde con los criterios establecidos por los órganos rectores (MH y DIGEPRES). | 1 | 1 |  |  | 44805 | 30/11/2022 | Patricia Del Castillo Wendy tavarez Luis Bernal | Matriz de Levantamiento. Borrador del Diagnóstico de Requerimientos Institucionales 2023 Borrador de Propuesta del Presupuesto. 'Propuesta de Presupuesto Institucional 2023.
12.2 Remitir la solicitud de información a las áreas misionales y brindar asistencia en la identificación de su producción física terminal.
12.3 Validar producción e indicadores con las áreas sustantivas, y consensuar con la Dirección Financiera los elementos programáticos a ser incorporados.
12.4 Socializar el documento con la MAE y los directivos, para fines de aprobación para su remisión a la DIGEPRES.
| 13. Elaborar el Informe Semestral y Anual de Rendición de Cuenta | Consiste en la elaboración del documento que recopila los logros semestrales y anuales de los objetivos institucionales, de acuerdo a los lineamientos determinados por el MINPRE. | Informes elaborados | 13.1 Preparar los esquemas para la solicitud de la información a las áreas, de acuerdo a los lineamientos remitidos por el MINPRE. | 2 | 2 |  |  | 44805 | 31/12/22 | Patricia Del Castillo Claudio Hernandez | Borrador de Memoria de Rendición de Cuenta
13.2 Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas en la elaboración del documento.
13.3 Análisis, depuración y compilación de los insumos recibidos y consolidación del documento preliminar.
13.4 Gestionar la validación de la MAE, carga de la memoria/informe al SAMI/MINPRE y publicación en el portal web.
Dirección/Departamento: | Dirección de Programación y Evaluación Financiera | [9 empty] | Año: | 2022
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI) | [9 empty] | Versión: | 01
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva 2. Gestión de Caja Activa 3. Innovación tecnológica y continuidad de las operaciones
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Linea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
1.1 Eficientizar la programación de caja para identificar los descalces y excedentes temporales | 1.Implementación del Rediseño de la Programación de Caja. | Es un esquerma de previsión de los flujos que efectivamente impactan la caja. Basados en las tres variables fundamentales de la politica fiscal ingresos, gastos y financiamiento. | Nivel de avance de la implementacion del rediseño de la programación de caja |  | 45% | 100 % |  |  | 44586 | 15/08/022 | DPYEF ® DIGES (I) | Listado de ajustes y especificaciones identificadas.
| 2. Evaluación de la dispersión entre la ejecución de la programación trimestral caja y la programación anual . | Análisis comparativo de lo programado vs lo ejecutado para determinar las desviaciones correspondientes. | PES 5% | 2.1 Evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos vs los ingresos estimados. | 0 | 10% |  | En desarrollo | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Matrices de Programación
2.2 Evaluar el comportamiento de los gastos ejecutados vs la programación anual de caja.
2.3 Evaluar la ejecución del servicio de la deuda en función de la programación remitida por la Direccion General de Crédito Público.
2.4 Evaluar la ejecución de las fuentes de financiamiento en funcion de la programación remitida por la Dirección General de Crédito Público.
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro | 3. Registro de la programación de la fase 1 de la CUT. | Es una compilación de las programaciones remitidas por las Instituciones de Fase 1. | Procesar el 100% de las programacions recibidas. | 3.1 Recibir las programaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales de la Fase I. | 0 | 100% | 1 |  | 44562 | 44926 | DPyEF (R) Tesorerias Institucionales (I) | Métrica de Registro
3.2 Revisar la consistencia de las programaciones (Disponibilidad Inicial + ingresos mayor o igual a los gastos programados).
3.3 Registrar las programaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales de la Fase I.
3.4 Actualizar métrica de los resultados obtenidos de los registros de la Fase I.
|  |  |  | 3.5 Elaborar el Informe | [7 empty] | Informes de Ingresos de Captación directa elaborados. Correos remitiendo informes.
| 5. Automatización de la determinación de la necesidad de cuota de pago de UEPEX. | Desarrollar una funcionalidad dentro del módulo de Gestión de cuota de pago del SIGEF que permita evaluar y asignar de manera automática la cuota de pago de UEPEX. | Porcentaje de cuotas de pago de UEPEX asignadas. | 5.1 Llevar a cabo revisión y adecuación de la definición del funcionamiento de los parámetros que intervienen en la asignación de cuota de pago dentro del SIGEF. | 0 | 100 |  |  | 44743 | 44926 | DPYEF UEPEX DIGES Rita A. Polanco | Definición funcional del aplicativo con los parámetros requeridos.
|  |  |  | 5.2 Desarrollar la funcionalidad Informática para la Automatización de la Cuota de Pago de UEPEX. | [7 empty] | Validar en el aplicativo que están los requerimientos necesarios.
|  |  |  | 5.3 Pruebas en el SIGEF de los nuevos requerimientos. | [7 empty] | Reportes de resultado de Pruebas/validación
|  |  |  | 5.4 Poner en funcionamiento la funcionalidad informática desarrollada de automatización de las cuotas de pagos de UEPEX en el SIGEF. | [7 empty] | Funcionalidad de Cuota de Pagos para UEPEX automatizada dentro del SIGEF.
1.4 Aprobar e implementar la Política de Riesgos Financiero | 6. Evaluación y seguimiento de la política y criterios de riesgos financieros de Tesorería Nacional. | Se busca identificar cambios que pueden impactar significativamente la institución, así como medir el grado de exposición de los riesgos incluyendo la toma de decisiones encaminada a su administración y control. | Cantidad de informes mensual | 6.1 Monitorear el comportamiento de las distintas variables financieras establecidas en la política de Riesgos de TN. | 0 | 100% |  | Apartir de este trimestre el informe sera trimestral | 44652 | 31/12/2022 | DPYEF Jesús M. Ramírez | Informes de evaluación de Riesgos Financieros elaborados. Correos remitiendo informes.
6.2 Análisis y valoración de los hallazgos
6.3 Elaboración de informe.
2.1. Optimizar la liquidez de caja | 7. Ejecución del plan de acción del comité de Caja Institucional. | Puesta en marcha del plan de acción diseñado. | Porcentaje de ejecucion del plan de accion | 7.1 Revisar el plan acción del comité de caja y realizar lo propuesto. | 0 | 100% |  |  | 44682 | 44925 | Jesús M. Ramírez | 'Reportes / Matriz de la Ejecución del Plan
|  |  |  | 7.2 Dar seguimiento realizar los ajustes que sean necesarios. |  |  |  |  | 44835 | 44926
| 8. Elaboración del Informe de Monitor Financiero. | Es un documento que muestra el comportamiento de los indices del mercado financiero, local e internacional tomando en cuenta las condiciones del mercado, tasa de cambio y tasa de interés diario, que inciden en las operaciones de la Tesorería Nacional. | Cantidad de informes diarios | 8.1 Extraer del Banco Central e Instituciones Financieros la Tasa de Cambio, Tasa de Interés y Noticias de que impacten estas variables | 252 | 100% | 100 |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Informes de Monitor Financiero elaborados. Correos remitiendo informes.
8.2.Elaborar el Informe Monitor Financiero.
| 9. Elaboración de las proyecciones de ingresos de captación directa | Proyeccion de ingresos a partir de datos del libro banco extraidos mediante la aplicacion BI/DAX. | Cantidad de proyección de ingresos al inicio del año | 9.1 Extraer ejecución historica del Sigef. | 1 | 100% |  |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Proyección de Ingresos elaborada. Correos remitiendo Proyección.
9.2 Determinar índice de comportamientos o tendencias.
|  |  | Cantidad de proyección de ingresos trimestralmente | 9.3 Aplicar índices a la base seleccionada. | 4
| 10. Asignación de cuotas de pago. | Es un proceso mediante el cual en el SIGEF se asigna el monto requerido por cada subcuenta/institución para honrar los compromisos devengados. |  | 10.1 Gestionar en el SIGEF las necesidades cuotas de pago requeridos, de acuerdo a las fechas y los parametros establecidos. | 100 % | 100 % | 1 | En desarrollo | 44562 | 44926 | DPYEF | Informe de Cuota de Pago Asignada Correo remitido el Informe de Cuota de Pago Asignada
10.2 Revizar las informaciones obtenidas e identificar los montos que deben ser elimados por falta de disponibilidad u otra situación existente.
10.3 Asignar cuotas de pago diaria en función del análisis realizado.
10.4 Elaborar reporte de Cuotas de Pago No Asignadas.
|  |  |  | 10.5 Elaborar Informe de Cuota de Pago | 0 | 100
| 11. Elaboración y seguimiento de la programación anual de caja en consonancia con la programación financiera y las metas fiscales definidas. | Conjunto de matrices y gráficos que presentan distintos escenarios de programación. | Cantidad de reportes diarios |  | 0.9 | 100% | 1 |  |  |  | DPYEF ®
Primer escenario del Programa Anual de Caja elaborado.
|  |  |  | 11.3 Elaborar el Flujo de caja. |  |  |  |  | 44586 | 44926 |  | Flujo de caja elaborado.
|  |  |  | 11.4 Presentar resultado de caja, disponiblidad inicial, disponibilidad total, resultado operacional y saldo neto. | [7 empty] | Matriz de Seguimiento de riesgos fiscales actualizada.
11.5 Seguimiento de los riesgos fiscales
2.3 Fortalecer la rectoría del Tesoro | 12. Implementar el Modelo del Tesoro basado en riesgos | Modelo del Tesoro basado en riesgos | Porcentaje de avance en la implementación del Modelo del Tesoro basado en riesgos | 12.1 Definir Modelo del Tesoro | 0 | 0.5 |  | No definido | 44743 | 44926 | DPYEF Áreas de la institución Jesús M. Ramírez | Borrador del Modelo
12.2 Aplicar el modelo
| 13. Elaboración de los informes periodicos de la Situación financiera del Tesoro. | Análisis del comportamiento de las variables: Ingresos, gastos y financiamiento, donde se evalúa lo proyectado vs lo ejecutado y su impacto en la caja. | Cantidad de informes semanales | 13.1. Generar reportes de cuotas de compromisos, trimestral y mensual, aprobada. | 52 | 100% | 1 |  | 44562 | 44926 | DPYEF ® | Informes de Situación Financiera elaborados. Correos remitiendo informes.
13.2 Generar reportes de gastos ejecutados.
13.3 Evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos vs los ingresos estimados.
|  |  | Cantidad de informes mensuales | 13.4 Evaluar el comportamiento de los gastos ejecutados vs la cuota de compromiso aprobada. | 12
13.5 Elaborar el Informe de Situacion Financiera del Tesoro.
[11 empty] | Año: | 2022
[11 empty] | Versión: | 01
Fecha Actualización:
Dirección/Departamento: | Departamento de Recursos Humanos | [11 empty] | SI |  | META LOGRADA |  | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento institucional del Tesoro basado en una cultura de excelencia y mejoramiento continuo.
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
4.1. Fortalecer la gestión del talento humano implementando planes, programas y beneficios competitivos que garantice la excelencia | 1. Reforzar capacitaciones al personal de la TN. | Levantamiento de necesidades de Personal. | Cantidad de personal capacitado según lo planificado. | 1.1. Identificar y analizar las necesidades de capacitación para personal . 1.2. Elaborar el Plan de Capacitación. 1.3. Implementar el Plan de Capacitación. 1.4 Capacitar personal | 70% | 85% | 34 | induuciones continueas de acuerdo a los requerimientos de la institucion, al igual que las capacitaciones delos servidores | 1/1/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Luz Morillo | Plan de capacitación aprobado Correos/ comunicaciones solicitando capacitaciones al proveedor correspondiente
| 2. Evaluar el Personal en su desempeño. | Elaboración y evaluación de los Acuerdos de Desempeño por Resultados 2022 | Cantidad del personal correspondiente a evaluar | 2.1 Consolidar los acuerdos Seguimiento a los acuerdos 2.2 Desarrollar charlas inductivas de proceso de evaluación del desempeño. | 100% | 100% | 0.2 | inducciones realizadas a la totalidad del personal de nuevo ingreso | 01/1/20/22 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Chris del Rosario | Correos remitidos a los Directores y formularios de evaluaciones realizados
|  |  | Plan de mejora ejecutado de acuerdo a los resultado obtenidos | 3.1 Realizar el cuestionario Recibir el plan de mejora Implementar el plan de mejora | 75% | 85% | 0.25 | en el proximo trimestre corresponde realizar la evaluacion por desempeno a todo el personal. | 1/10/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Lucy Feliz Enc. RRHH 2.Gleny Pimentel 3. Luz Morillo | Plan de acción y reportes de avances
| 3. Implementar el Plan de Mejora relativo a Resultados de Encuesta Medición de: . Satisfacción de los Servidores de TN con los Servicios de RRHH . Clima Organizacional. | Aplicar las mejoras identificadas en los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y satisfacción de los Servicios de TN Aplicar las mejoras identificadas en los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y satisfacción de los Servicios de TN | Índice de Clima Institucional | 3.2 Definir con el Departamento de Recursos Humanos la elaboración del Instrumento de Medición | 0 | 0.85 | 0.6 | encuesta realizada al personal, con la que se implementara un plan de mejora | 15/12/2022 | 31/12/2022 | 1. Lucy Feliz Enc. RRHH 2.Gleny Pimentel 3. Luz Morillo | Plan metodológico para diseño y aplicación de encuesta elaborado. Encuesta diseñada.
|  |  |  | 3.3 Ejecutar encuesta de medición de clima | [7 empty] | Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta.
|  |  |  | 3.4 Elaborar del Informe de Resultados | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta
|  |  |  | 3.5 . Confeccionar plan de acción de mejora de acuerdo a los hallazgos | [7 empty] | Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado.
3.6. Remitir resultados con el fin de mantener el indicador SISMAP
Correo Electrónico sobre la publicación de los resultados de la encuesta
| 4. Generar los pagos del personal correspondientes a nómina y beneficios. | Mantener actualizado el sistema de registro y control en la base de datos para completar el ciclo de pago de nómina en la TN | Sistemas actualizados | 4.1 Actualización de la base de datos de los colaboradores de la organización. | 100% | 100% | 1 | datos actualizados | 1/01/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) | 1. Gleny Pimentel Enc. Nomina 2. Raymond Ramirez | Base de datos actualizadas
|  |  | Reportes de descuentos y reportes de nominas mensuales | 4.2 Preparar las nóminas de la organización, aplicando los descuentos correspondientes. | 100% | 100% | 1 | nominas organizadas descuentos aplicados | 1/1/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) |  | Nominas actualizadas
|  |  | Cambios realizados y reporte de nomina actualizados | 4.3 Preparar las nóminas de Compensaciones y beneficios | 100% | 100% | 1 | calculos realizados | 1/1/2022 (cortes mensuales) | 31/12/2022 (cortes mensuales) |  | Nominas de compensación y beneficios generadas
| 5. Gestionar el Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional. | Apoyar las áreas en charlas, asesorías, seminarios y talleres | Cantidad de personal capacitado en salud y seguridad ocupacional | 5.1 Preparar capacitaciones al personal de nuevo ingreso 5.2 Incluir el personal de nuevo ingreso en las diferentes brigadas | 100 | 70% | 0.3 | diplomado en seguidad ocupacional programado para el proximo trimestre | 1/1/2022 (cortes trimestrales) | 31/12/2022 (cortes trimestrales) | 1. Luz Morillo | Listados de asistencias a capacitaciones, fotos y correos
| 6. Implementar la Estructura Organizacional | Adecuar la Estructura Organizacional de acuerdo a los nuevos lineamientos para el fortalecimiento Institucional | Estructura organizacional implementada de acuerdo a las modificaciones realizadas | 6.1 Implementación de la estructura, definiendo los nuevos cargos disponibles 6.2 Adecuación de espacio físico | 70% | 100% | 0.4 | se identificaron y crearon 16 nuevos cargos, se realizo el levantamineto para la ampliacion del espacio fisico con un presupesto aprovado de 12 millones de pesos | 44562 | TRANSFERIDO AL 2023 | 1. Lucy Feliz Enc. RRHH 2. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 3. Gleny Pimentel Enc. Nomina | Comunicación de solicitud de aprobación de estructura. Comunicación de solicitud de adecuación de espacio físico
| 7. Desarrollar el Manual de Cargos y Perfiles de Competencias | Robustecer y rediseñar el Manual de Cargos, conforme los nuevos lineamientos de la Resolución que aprueba la Estructura. | 100% de implementación sobre los nuevos lineamientos | 7.1Actualizar matriz de cargos vacantes 7.2 Actualizar manual de cargos 7.3 Actualizar Matriz de escala salarial | 75% | 100% | 0.3 | Robustecido y rediseñdo el Manual de Cargos, conforme los nuevos lineamientos de la Resolución que aprueba la Estructura | 44562 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Luz Morillo | Matriz de cargos actualizada. Manual de cargos actualizado. Matriz de escala salaria actualizada.
| 8. Reclutar y seleccionar el personal acorde al perfil del puesto. | Realizar reclutamiento de personal, de acuerdo al perfil del cargo | 100% del personal que cumplen con los requisitos | 8.1 Identificar las necesidades de plazas. 8.2 Realizar el proceso de reclutamiento de personal. 8.3 Aplicar las pruebas correspondientes. 8.4 Seleccionar perfiles y ejecutar designaciones. 8.5 Asignación de Roles para Accesos, permisos y Sistema Perimetral a Empleados de la TN. 8.6 Realizar el proceso de carnetización. | 0.75 | 1 | 20 | perfiles seleccionados puestos designados y funciones definadas | 44562 | 44926 | 1. Amelia Johnson Enc. Reclutamiento 2. Omayra Sanchez | Plan de Dotación de Personal del 2021 Aprobado. Evidencias de la Ejecución: - Base de Concursos realizados. -Acciones de Personal completadas. Registro de Elegible de los Concursos realizados según el Plan. Reportes de Ejecución del Plan definido para el periodo.
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Cuentas y Registros Financieros | [12 empty] | SI |  | META LOGRADA |  | Entregada | Ejecutada
Alineación Estratégica: | Plan Estratégico Institucional (PEI)
Eje Estratégico : | 1. Programación de caja efectiva | [12 empty] | En Proceso |  | AVANCE NOTABLE |  | No Entregada | En Proceso
PLANIFICACION | [11 empty] | VERIFICACION
Objetivo Estratégico | Producto | Descripción del producto | Indicador del producto/ formula de calculo | Actividades | Línea Base | Meta | Cumplimiento | Observaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) y/o Involucrado(s) | Medio de Verificación
[9 empty] | Inicio | Fin
1.2 Administrar el Sistema de la Cuenta Única del Tesoro | 1. Administrar las Tablas Básicas del Sistema de Tesorería en Sigef | Proceso de apertura, registro, habilitación, actualización y cierre de Cuentas Bancarias, Subcuentas de la CUT, Tesorerías Institucionales y UEPEX, Bancos y demás registros en las tablas básicas del módulo de Administración de Cuentas . Registro diario en Sigef de tasa cambiaria Banco Central. | 1. Porcentaje de Registros de Cuentas/Subcuentas/Tesorerías/Bancos Gestionados. Fórmula: Cant. Registros Cuentas/Subcuentas/Tesorerías/Bancos Gestionados/Cant. Solicitudes Recibidas. | 1.1 Registro y Actualización de las Subcuentas en Pesos, Dólares y Euros. |  | 100% Solicitudes Recibidas |  |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Cronológico Solicitudes Recibidas - Sistema SIGEF y Correos Electrónicos
1.2 Registro y Actualización de Cuentas (CUT, Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo).
1.3 Registro y Actualización de Tesorerías.
1.4 Registro y Actualización de Entidades Financieras.
1.5 Carga Diaria en Sigef de Tasa Cambiaria Emitida por el Banco Central.
|  |  | 2. Cantidad de Cuentas Administradas por la Tesorería en Sigef. Fórmula: Cantidad de Cuentas Administradas/ Cantidad Cuentas Actualizadas. | 1.6 Control de las Operaciones de las Cuentas CUT, Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo y Desembolso. |  | 100% Cuentas Administradas en Sigef |  |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Tabla Básica Cuentas Bancarias Sigef
| 2. Conciliar y Administrar las Cuentas Bancarias y Subcuentas | Coordinar, analizar, validar, monitorear y controlar la conciliación de todas las Cuentas bancarias administradas por le Tesoro y de las subcuentas del Sistema de Tesorería | 1. Porcentaje Cuentas Administradas por el Tesoro Conciliadas. Fórmula: Cantidad de Cuentas / Cuentas Conciliadas. | 2.1 Cargar en Sigef de Archivos Electrónicos de las Cuentas en Banco de Reservas, Cuentas LBTR en Banco Central y Cuentas de Financiamientos en Banco Central. |  | 100% Cuentas Administradas por el Tesoro Conciliadas |  |  | 44562 | 44926 | Luhatani Pérez Encargada División Control y Conciliación. | Informes Mensuales y Reportes de Conciliación Sigef
2.2 Balance Conciliado CUT Pesos/Dólares/Euros Banreservas y Banco Central.
2.3 Balance Conciliado Cuentas Colectoras, Anticipo Financiero, Especiales, Operativas, de Contrapartida de Proyectos, UEPEX, de Financiamiento Externo y Desembolso.
| 3. Gestionar las Transferencias Bancarias - Sistema de Tesorería, Sistema UEPEX y Sistema LBTR | Validar, aprobar y ejecutar las Transferencias entre Cuentas y Subcuentas, según aplique en los Sistemas de Tesorería, UEPEX y LBTR. | 1. Cantidad Transferencias entres Cuentas y Subcuentas Gestionadas. Fórmula: Cantidad de Transferencias entre Cuentas y Subcuentas ejecutadas/ Cantidad Solicitudes Recibidas. | 3.1 Registro y Ejecución de Transferencias entre Subcuentas. |  | 100% Transfesferencias Ejecutadas |  |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón Encargada de la División de Registros Financieros. | Reporte de Transferencias y Traslados en el SIGEF
3.2 Registro y Ejecución de Transferencias de Anticipos Financieros, Fase I, LBTR y UEPEX.
| 4. Registrar los Movimientos en Cuentas y Subcuentas | Validar y aprobar los registros de Movimientos de débitos y créditos entre Cuentas y subcuentas de la CUT, Reintegros por créditos y Ajustes Cambiarios. | 1. Cantidad de Registros Realizados en las Cuentas Únicas del Tesoro, Cuentas Operativas, Cuentas Colectoras, Cuentas de Anticipos Financieros y Cuentas de Financiamiento. Fórmula: Cantidad Movimientos/ Cantidad Registros. | 4.1 Registro de Movimientos CUT Pesos/Dólares/Euros Banreservas y Banco Central. |  | 100% Movientos Registrados |  |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón Encargada de la División de Registros Financieros. | Comprobantes de Depósitos, Créditos y Débitos SIGEF
4.2 Registros de Movimientos Bancarios en las Cuentas Únicas del Tesoro, Cuentas Operativas, Cuentas Colectoras, Cuentas de Anticipos Financieros y Cuentas de Financiamiento.
|  |  | 2. Cantidad de Reintegros por Créditos a Tesorería Validados. Fórmula: Cantidad de Reintegros/ Cantidad de Reintegros Validados. | 4.3 Validación y Aprobación de Reintegros por Créditos a Tesorería. |  | 100% Reintegros Validados |  |  | 44562 | 44926 | Ana Yobanny Lebrón, Encargada de la División de Registros Financieros. | Formulario de reintegros aprobados-SIGEF
| 5. Informe de Situación del Tesoro para el ERIR | Consolidación, elaboración y remisión semestral de Informe de Situación y Movimientos Cuentas del Tesoro. | 1. Cantidad de Informes de la Situación del Tesoro para el ERIR Entregados. Fórmula: Informes requeridos/ Informes entregados. | 5.1 Consolidar Información Requerida para la Elaboración del Informe de las demás Áreas Misionales que Intervienen. |  | Informes Entregados |  |  | 44562 | 44926 | Eudanis Francisca Bautista Mejía, Directora Administración de Cuentas y Registros Financieros | Informes Semestral o a Requerimiento
5.2 Preparación Borrador de Informe para Validación y Aprobación del Tesorero.
5.3 Remisión a DIGECOG Informe Definitivo.
Revisado Metodológicamente por:
Patricia del Castillo Encargada del Departamento Planificación y Desarrollo
Firma:
Fecha: