## Presentación de Resultados (hidden)
TESORERÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA
RESULTADOS MONITOREO MENSUAL POA
Enero 2018
Comisión de Ética Pública de la Tesorería Nacional
#¡REF!
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Tecnología de la Información
Dirección Administrativa y Financiera
0%
12%
0%
0%
Tesorería Nacional
Departamento de Planificación y Desarrollo
Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales
Dirección de Administración de Desembolsos
Dirección de Administración Cuentas y Registro Financiero
Dirección de Programación y Evaluación Financiera
17%
50%
49%
36%

## Datos (hidden)
Puntos
[9 empty] | Inicio |  | Fin
Área | Meta | Cumplimiento Metas | Falta | Porcentaje | Escala | Área | Cumplimiento Metas | Grado | X | X | Y | Y
Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% | 98% | 2% | 70% | 1 | 1. Departamento de Planificación y Desarrollo | 0% | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Departamento de Recursos Humanos | 100% | 80% | 20% | 50% | 1 | 2. Departamento de Recursos Humanos | 0% | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Departamento de Administración Financiera | 100% | 65% | 35% | 80% | 1 | 3. Departamento de Administración Financiera | 0% | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Departamento de Tecnología de la Información | 100% | 75% | 25% | 60% | 1 | 4. Departamento de Tecnología de la Información | 11.76% | 0.3696 | 0 | -0.93247 | 0 | 0.36124
Dirección de Administración Cuentas y Registro Financiero | 100% | 50% | 50% | 30% | 1 | 5. Dirección de Administración Cuentas y Registro Financiero | 49% | 1.5394 | 0 | -0.031411 | 0 | 0.99951
Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales | 100% | 15% | 85% | 10% | 1 | 6. Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales | 17% | 0.53407 | 0 | -0.86074 | 0 | 0.50904
Dirección de Programación y Evaluación Financiera | 100% | 89% | 11% | 40% | 1 | 7. Dirección de Programación y Evaluación Financiera | 35.71% | 1.122 | 0 | -0.43388 | 0 | 0.90097
Dirección de Administración de Desembolsos | 100% | 50% | 50% | 20% | 1 | 8. Dirección de Administración de Desembolsos | 50% | 1.5708 | 0 | -6.1257e-17 | 0 | 1
Comisión de Ética Pública de la Tesorería Nacional | 100% | 88% | 12% | 90% | 1 | 9. Comisión de Ética Pública de la Tesorería Nacional | 20% | 0.62832 | 0 | -0.80902 | 0 | 0.58779
[6 empty] | 10. Relaciones Públicas | 30%
|  |  |  | 100% | 4
[6 empty] | Puntos | X | Y
[6 empty] | Inicio | 0 | 0
[6 empty] | Fin | -0.86074 | 0.50904
17%

## Modelo Reporte 1 (hidden)
TESORERÍA NACIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
REPORTE EJECUCION MENSUAL POA
SI
Dirección/Departamento: | Departamento de Planificación y Desarrollo | [11 empty] | En Proceso
Mes: | 2018-01-01 | [11 empty] | NO
Objetivo Estratégico:
PLANIFICACION | [5 empty] | EJECUCION
Producto | Actividades | Operaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Entregables Obtenidos | Observaciones
|  |  | Inicio | Fin
Producto 1 | Actividad 1.1 | Operación 1.1.1 |  |  | Cargo 1 | SI |  |  |  | META LOGRADA
|  | Operación 1.1.2 |  |  | Cago 2 | SI
| Actividad 1.2 | Operación 1.2.1 |  |  | Cago 2 | En Proceso |  |  |  | AVANCE NOTABLE
|  | Operación 1.2.2 |  |  | cargo 3 | SI
| Actividad 1.3 | Operación 1.3.1 |  |  | Cargo 1 | NO |  |  |  | REPLANIFICAR
|  | Operación 1.3.2 |  |  | Cargo 3 | NO
| Actividad 1.4 | Operación 1.4.1 |  |  | Cargo 4 | En Proceso |  |  |  | REPLANIFICAR
|  | Operación 1.4.2 |  |  | Cargo 2 | En Proceso
Objetivo Estratégico:
PLANIFICACION | [5 empty] | EJECUCION
Producto | Actividades | Operaciones | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Entregables Obtenidos | Observaciones
|  |  | Inicio | Fin
Producto 2 | Actividad 2.1 | Operación 2.1.1 |  |  | Cargo 1 | SI |  |  |  | META LOGRADA
|  | Operación 2.1.2 |  |  | Cago 2 | SI
| Actividad 2.2 | Operación 2.2.1 |  |  | Cago 2 | En Proceso |  |  |  | AVANCE NOTABLE
|  | Operación 2.2.2 |  |  | cargo 3 | SI
| Actividad 2.3 | Operación 2.3.1 |  |  | Cargo 1 | NO |  |  |  | REPLANIFICAR
|  | Operación 2.3.2 |  |  | Cargo 3 | NO
| Actividad 2.4 | Operación 2.4.1 |  |  | Cargo 4 | En Proceso |  |  |  | REPLANIFICAR
|  | Operación 2.4.2 |  |  | Cargo 2 | En Proceso
Promedio cumplimiento de Actividades

## 1. DPyD
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Departamento de Planificación y Desarrollo | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento Alcanzado | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación de la Estructura Organizacional de la TN | 1.1 Actualizar el Manual de Organización y Funciones acorde a la Nueva Estructura Organizacional | 20% | 1.1.1 Actualizar el Manual de Organización y Funciones incorporando las mejoras propuestas en el Informe Diagnóstico y Propuesta de Rediseño de la Estructura Organizacional. | 15% | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional. 2. Jessica Vargas - Coordinadora de Recursos Humanos. |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | - DPyD-1.1.1.A Borrador de los avances en la actualización del Manual de Organización y Funciones
|  |  | 1.1.2 Someter a aprobación, por parte de la MAE, el nuevo Manual de Organización y Funciones de la TN. | 5% | 2018-07-03 | 2018-07-06 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-1.1.2.A Manual de Organización y Funciones actualizado y aprobado
| 1.2 Definir Estrategia para la implementación de la Estructura Organizacional | 20% | 1.2.1 Diseñar y aprobar Estrategia de Implementación de Estructura Organizacional de la TN. | 20% | 2018-01-02 | 2018-02-02 | 1. Alberto Perdomo Piña - Tesorero Nacional 2. Consultor Externo 3. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 4. Rubén Abreu Encargado de Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 20% | 0% | - DPyD-1.2.1.A Plan metodológico donde se define la estrategia de implementación de la nueva Estructura Organizacional.
| 1.3 Preparar y Ejecutar Plan de Implementación de la Estructura Organizacional | 60% | 1.3.1 Preparar Plan de Implementación de Estructura Organizacional por Fase | 10% | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 1. Consultor Externo 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 3. Rubén Abreu - Encargado de Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | - DPyD-1.3.1.A Plan de Implementación de Estructura Organizacional por Fase
|  |  | 1.3.2 Ejecutar Plan de Implementación de Estructura Organizacional por Fase | 50% | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 1. Consultor Externo 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 3. Rubén Abreu - Encargado de Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 50% | 0% | - DPyD-1.3.2.A Evidencias sobre la ejecución del Plan de Implementación de Estructura Organizacional por Fase.
3. Elaboración de Metodología para la Implementación de Acuerdos de Desempeño | 3.1 Preparar Metodología para la Implementación de Acuerdos de Desempeño. | 100% | 3.1.1 Elaborar metodología para la implementación de Acuerdos de Desempeño. | 80% | 2018-10-17 | 2018-11-21 | 1. Raffi Quero Analista de Planificación II. 2. Nicauris Guzmán Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 80% | 0% | - DPyD-3.1.1..A Metodología para la implementación de los Acuerdos de Desempeño
|  |  | 3.1.2 Validar y aprobar metodología para el Diseño de los Acuerdos de Desempeño. | 20% | 2018-11-22 | 2018-12-12 | 1. Rayner Castillo Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 20% | 0% | - DPyD-3.1.2.A Metodología para la implementación de los Acuerdos de Desempeño aprobada
4. Postulación Premio Nacional a la Calidad | 4.1 Realizar Autodiagnóstico CAF 2018. | 20% | 4.1.1 Preparar Borrador inicial de Autodiagnóstico CAF | 8% | 2018-01-02 | 2018-02-07 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | - DPyD-4.1.1.A Borrador inicial de Autodiagnóstico CAF
|  |  | 4.1.2 Ejecutar Reunión de Trabajo con el Comité de Calidad para informar responsabilidades y realizar el Autodiagnóstico del Criterio 1. | 2% | 2018-01-08 | 2018-02-08 | 1. Comité de Calidad Institucional 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.1.2.A Registro de Participantes. - DPyD-4.1.2.B Fotos de la Reunión. - DPyD-4.1.2.C Ayuda Memoria del Encuentro. - DPyD-4.1.2.D Autodiagnóstico CAF del Criterio 1.
|  |  | 4.1.3 Llevar a cabo Reunión de Trabajo con el Comité de Calidad para realizar el Autodiagnóstico de los Criterio 2,3 y 4. | 5% | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1. Comité de Calidad Institucional 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.1.3.A Registro de Participantes. - DPyD-4.1.3.B Fotos de la Reunión. - DPyD-4.1.3.C Ayuda Memoria del Encuentro. - DPyD-4.1.3.D Autodiagnóstico CAF del Criterio 1,2,3,4.
|  |  | 4.1.4 Ejecutar Reunión de Trabajo con el Comité de Calidad para realizar el Autodiagnóstico de los Criterio 5,6,7,8 y 9. | 5% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1. Comité de Calidad Institucional 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.1.4.A Registro de Participantes. - DPyD-4.1.4.B Fotos de la Reunión. - DPyD-4.1.4.C Ayuda Memoria del Encuentro. - DPyD-4.1.4.D Autodiagnóstico CAF del Criterio 1,2,3,4,5,6,7,8 y9.
| 4.2 Preparar Borrador Plan de acción de Mejoras 2018 en base a resultados del Autodiagnóstico CAF. | 10% | 4.2.1 Elaborar Borrador del Plan de Acción de Mejoras 2018 a partir del Autodiagnóstico CAF (Definir actividades por criterio y las áreas responsables) | 10% | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | - DPyD-4.2.1.A Autodiagnóstico CAF 2018. - DPyD-4.2.1.B Plan de acción de Mejoras 2018
| 4.3 Llevar a cabo Talleres de Sensibilización e Involucramiento CAF a las diferentes unidades organizativas (durante los Talleres se solicitará a las áreas completar el Plan de Acción de Mejoras con las fechas y los responsables de la actividades) | 20% | 4.3.1 Ejecutar Taller de Desafíos CAF a la Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales. | 4% | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | - DPyD-4.3.1.A Registro de Participantes. - DPyD-4.3.1.B Fotos de la impartición del Taller. - DPyD-4.3.1.C Presentación en Power Point.
|  |  | 4.3.2 Ejecutar Taller de Desafíos CAF al Departamento de Tecnología de la Información. | 4% | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.3.2.A Registro de Participantes. - DPyD-4.3.2.B Fotos de la impartición del Taller. - DPyD-4.3.2.C Presentación en Power Point.
|  |  | 4.3.3 Ejecutar Taller de Desafíos CAF a la Dirección Administrativa y Financiera. | 4% | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.3.3.A Registro de Participantes. - DPyD-4.3.3.B Fotos de la impartición del Taller. - DPyD-4.3.3.C Presentación en Power Point.
|  |  | 4.3.4 Ejecutar Taller de Desafíos CAF al Departamento de Recursos Humanos. | 4% | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.3.4.A Registro de Participantes. - DPyD-4.3.4.B Fotos de la impartición del Taller. - DPyD-4.3.4.C Presentación en Power Point.
|  |  | 4.3.5 Ejecutar Taller de Sensibilización CAF a las unidades sustantivas de la institución. | 4% | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1. Comité de Calidad Institucional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.3.5.A Registro de Participantes. - DPyD-4.3.5.B Fotos de la impartición del Taller. - DPyD-4.3.5.C Presentación en Power Point.
| 4.4 Elaborar y consolidar Versión Final del Plan de acción de Mejoras 2018. | 10% | 4.4.1 Recibir de las diferentes unidades de gestión el Plan de Acción de Mejoras con los responsables y la programación correspondiente. | 2% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0% | 8% | 0% | - DPyD-4.4.1.A Plan de Acción de Mejoras con los responsables y la programación correspondiente. - DPyD-4.4.1.B Correos de remisión del Plan de Acción de Mejoras 2018.
|  |  | 4.4.2 Validar y consolidar el Plan de Acción de Mejoras 2018. | 4% | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.4.2.A Versión Final del Plan de Acción de Mejoras 2018.
|  |  | 4.4.3 Incluir en el POA las iniciativas contenidas en el Plan de Acción de Mejoras CAF 2018 | 2% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Raffi Quero - Analista de Planificación y Desarrollo II 3. Verónica Sánchez - Analista de Planificación y Desarrollo I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-4.4.3.A Plan Operativo Anual 2018.
|  |  | 4.4.4 Dar seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción de Mejoras 2018. | 2% | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-4.4.4.A Reporte de Cumplimiento del Plan de Acción de Mejoras 2018 - DPyD-4.4.4.B Evidencias sobre el seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción de Mejoras 2018.
| 4.5 Recopilar evidencias en carpetas físicas y digitales | 20% | 4.5.1 Recopilar y organizar evidencias requeridas según resultados del Autodiagnóstico CAF, tanto en carpetas físicas como digitales. | 20% | 2018-01-02 | 2018-06-29 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Jean Menieur - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I 3. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 20% | 0% | - DPyD-4.5.1.A Matriz de Control de Evidencias | No Entregada
| 4.6 Preparar Memoria de postulación al Premio Nacional de Calidad 2018. | 20% | 4.6.1 Elaborar memoria de postulación al Premio Nacional de Calidad 2018. | 15% | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | - DPyD-4.6.1.A Memoria de postulación al Premio Nacional de Calidad 2018. | No Entregada
|  |  | 4.6.2 Diagramar y remitir Memoria de Postulación al MAP | 5% | 2018-06-21 | 2018-07-01 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | - DPyD-4.6.2.A Acuse de recibo por parte del MAP. | No Entregada
5. Implementación del Sistema de Control Interno | 5.1 Preparar e impartir socialización a todo el personal de la TN sobre las Normas de Control Interno. | 10% | 5.1.1 Coordinar socialización para todo el personal de la TN sobre las Normas de Control Interno. | 2% | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-5.1.1.A Cronograma de Socialización. - DPyD-5.1.1.B Presentación en Power Point - DPyD-5.1.1.C Correos de Convocatoria | No Entregada
|  |  | 5.1.2 Llevar a cabo socialización a todo el personal de la TN sobre las Normas de Control Interno. | 8% | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I 3. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.1.2.A Registro de Participantes. - DPyD-5.1.2.B Fotografías del Encuentro | No Entregada
| 5.2 Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la TN. | 90% | 5.2.1 Preparar informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2017 | 4% | 2018-01-02 | 2018-01-08 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 12% | 0% | - DPyD-5.2.1.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2017. - DPyD-5.2.1.B Autodiagnóstico NOBACI - DPyD-5.2.1.C Diagnóstico NOBACI elaborado por la CGR.
|  |  | 5.2.2 Validar y remitir a la CGR el informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2017 | 4% | 2018-01-02 | 2018-01-08 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.2.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2017 aprobado. - DPyD-5.2.2.B Acuse de recibo de la CGR
|  |  | 5.2.3 Actualizar Plan de Acción de Implementación NOBAC. | 4% | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.3.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado.
|  |  | 5.2.4 Ejecutar Plan de Acción de Implementación NOBACI. | 12% | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 12% | 0% | - DPyD-5.2.4.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado. - DPyD-5.2.4.B Evidencias sobre la ejecución del Plan de Implementación NOBACI
|  |  | 5.2.5 Remitir a la Contraloría General de la República y cargar a su Portal Web los avances obtenidos durante la implementación de NOBACI. | 4% | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | - DPyD-5.2.5.A Print Screen de la carga de evidencias en el Sistema NOBACI. | No Entregada
|  |  | 5.2.6 Actualizar autodiagnóstico NOBACI con corte al 30/04/2018. | 4% | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 16% | 0% | - DPyD-5.2.6.A Autodiagnóstico NOBACI al 3/04/2018 - DPyD-5.2.6.B Diagnóstico NOBACI de la Contraloría General de la República al 31/08/2018 | No Entregada
|  |  | 5.2.7 Preparar informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 30/04/2018 | 4% | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.7.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 30/04/2018. - DPyD-5.2.7.B Autodiagnóstico NOBACI - DPyD-5.2.7.C Diagnóstico NOBACI elaborado por la CGR. | No Entregada
|  |  | 5.2.8 Validar y remitir a la CGR el informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 30/04/2018. | 4% | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.8.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 30/04/2018 aprobado. - DPyD-5.2.8.B Acuse de recibo de la CGR | No Entregada
|  |  | 5.2.9 Actualizar Plan de Acción de Implementación NOBACI. | 4% | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.9.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado. | No Entregada
|  |  | 5.2.10 Ejecutar Plan de Acción de Implementación NOBACI. | 13% | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 3. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 17% | 0% | - DPyD-5.2.10.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado. - DPyD-5.2.10.B Evidencias sobre la ejecución del Plan de Implementación NOBACI | No Entregada
|  |  | 5.2.11 Remitir a la Contraloría General de la República y cargar a su Portal Web los avances obtenidos durante la implementación de NOBACI | 4% | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.11.A Print Screen de la carga de evidencias en el Sistema NOBACI. | No Entregada
|  |  | 5.2.12 Actualizar autodiagnóstico NOBACI con corte al 31/08/2018. | 4% | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 16% | 0% | - DPyD-5.2.12.A Autodiagnóstico NOBACI al 31/08/2018 - DPyD-5.2.12.B Diagnóstico NOBACI de la Contraloría General de la República al 31/08/2018 | No Entregada
|  |  | 5.2.13 Preparar informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/08/2018. | 4% | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.13.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/08/2018. - DPyD-5.2.13.B Autodiagnóstico NOBACI - DPyD-5.2.13.C Diagnóstico NOBACI elaborado por la CGR. | No Entregada
|  |  | 5.2.14 Validar y remitir a la CGR el informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/08/2018. | 4% | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.14.A Informe de avance en la implementación NOBACI con corte al 31/12/2017 aprobado. - DPyD-5.2.14.B Acuse de recibo de la CGR | No Entregada
|  |  | 5.2.15 Actualizar Plan de Acción de Implementación NOBACI. | 4% | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 1. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-5.2.15.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado. | No Entregada
|  |  | 5.2.16 Ejecutar Plan de Acción de Implementación NOBACI. | 13% | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0 | 13% | 0% | - DPyD-5.2.16.A Plan de Acción de Implementación NOBAC actualizado. - DPyD-5.2.16.B Evidencias sobre la ejecución del Plan de Implementación NOBACI | No Entregada
6. Implementación del Plan Estratégico Institucional 2018-2021 | 6.1 Preparar borrador final del Plan Estratégico Institucional 2018-2021 | 10% | 6.1.1 Hacer ajustes de lugar al Borrador Final del PEI 2018-2021. | 3% | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-6.1.1.A Borrador Plan Estratégico Institucional 2018-2021
|  |  | 6.1.2 Validar y aprobar el Plan Estratégico Institucional | 3% | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.1.2.A Plan Estratégico Institucional aprobado
|  |  | 6.1.3 Realizar diagramación al PEI 2018-2021. | 2% | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.1.3.A Plan Estratégico Institucional aprobado y diagramado.
|  |  | 6.1.4 Gestionar impresión del Plan Estratégico Institucional | 2% | 2018-02-21 | 2018-03-29 | 1. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.1.4.A Plan Estratégico Institucional impreso
| 6.2 Preparar Metodología provisional para medir el desempeño estratégico institucional | 10% | 6.2.1 Elaborar Borrador de Metodología Provisional | 5% | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-6.2.1.A Borrador de Metodología Provisional para la Evaluación del Desempeño Estratégico Institucional
|  |  | 6.2.2 Validar y aprobar Metodología | 2% | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 1. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.2.2.A Metodología Provisional para la Evaluación del Desempeño Estratégico Institucional aprobada
|  |  | 6.2.3 Socializar nueva metodología provisional con los interesados | 3% | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 1. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.2.3.A Registro de Participantes - DPyD-6.2.3.B Fotos de la socialización - DPyD-6.2.3.C Power Point de las presentaciones
| 6.3 Formular Plan Operativo Anual 2018 acorde a la metodología provisional establecida. | 15% | 6.3.1 Preparar Plan de Trabajo para la formulación del POA 2018 en coordinación con las diferentes unidades organizativas. | 2% | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 15% | 0% | - DPyD-6.3.1.A Plan de Trabajo para la formulación del POA 2018
|  |  | 6.3.2 Ejecutar Plan de Trabajo para la formulación del POA 2018 de las diferentes unidades de gestión. | 8% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.3.2.A Registros de Participantes. - DPyD-6.3.2.B Fotos de los encuentros.
|  |  | 6.3.3 Validar POAs de las diferentes unidades de gestión. | 5% | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 1. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.3.3.A Plan Operativo Anual 2018
| 6.4 Monitorear la ejecución mensual del Plan Operativo Anual 2018 acorde a la metodología provisional establecida. | 20% | 6.4.1 Dar seguimiento a las diferentes unidades de gestión para la entrega de la ejecución mensual POA 2018 | 5% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | - DPyD-6.4.1.A Correos recordatorios para la entrega de matrices POA.
|  |  | 6.4.2 Preparar reporte sobre la ejecución mensual POA y la Hoja de Resultados Mensual y remitirlo al Comité Directivo. | 2.5% | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0% | - DPyD-6.4.2.A Matriz de Planificación y Ejecución Mensual completada por las diferentes unidades organizativas. - DPyD-6.4.2.B Reporte sobre la Ejecución Mensual de las direcciones y departamentos. - DPyD-6.4.2.C Hoja de Resultados Mensual. - DPyD-6.4.2.D Carpetas con evidencias sobre el cumplimiento de las operaciones contenidas en el POA.
|  |  |  | 2.5% | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
|  |  |  | 2.5% | 2018-03-08 | 2018-03-12 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
|  |  |  | 2.5% | 2018-04-09 | 2018-04-13 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
|  |  |  | 2.5% | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
|  |  |  | 2.5% | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
| 6.5 Realizar lanzamiento del Plan Estratégico Institucional | 10% | 6.5.1 Coordinar lanzamiento del Plan Estratégico Institucional | 4% | 2018-10-06 | 2018-10-26 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 3. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I 4. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | - DPyD-6.5.1.A Correos electrónicos. - DPyD-6.5.1.B Acuerdos sobre el lanzamiento.
|  |  | 6.5.2 Llevar a cabo lanzamiento del Plan Estratégico Institucional | 6% | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Catillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | - DPyD-6.5.2.A Registro de Participantes. - DPyD-6.5.2.B Fotos del lanzamiento
| 6.6 Difundir Plan Estratégico Institucional 2018-2021 | 10% | 6.6.1 Elaborar borrador del Plan de Difusión del PEI. | 2% | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 4% | 0% | - DPyD-6.6.1.A Borrador Plan de Difusión del PEI.
|  |  | 6.6.2 Validar y aprobar Plan de Difusión del PEI. | 2% | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.6.2.A Plan de Difusión del PEI aprobado.
|  |  | 6.6.3 Ejecutar Plan de Difusión del PEI | 6% | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 3. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional I 4. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0 | 6% | 0% | - DPyD-6.6.3.A Evidencias sobre la ejecución del Plan de Difusión.
| 6.7 Implementar el Sistema de Planificación del Ministerio de Hacienda en la Tesorería Nacional | 20% | 6.7.1 Recibir capacitación del Ministerio de Hacienda sobre el funcionamiento del Sistema de Planificación Institucional. | 2% | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 3. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-6.7.1.A Registro de Participantes - DPyD-6.7.1.B Fotos de la capacitación. | No Entregada
|  |  | 6.7.2 Ingresar al Sistema de Planificación Institucional el Plan Operativo Anual 2018 de la TN. | 2% | 2018-06-01 | 2018-06-12 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-6.7.2.A Reporte del Plan Operativo Anual 2018 de la TN obtenido del Sistema de Planificación Institucional | No Entregada
|  |  | 6.7.3 Monitorear a través del Sistema de Planificación Institucional la ejecución del POA 2018 correspondiente al tercer trimestre del año. | 3% | 2018-07-01 | 2018-07-10 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 5% | 0% | - DPyD-6.7.3.A Reportes sobre la ejecución del POA 2018 obtenidos del Sistema de Planificación Institucional. | No Entregada
|  |  | 6.7.4 Preparar Plan de acción para el cierre del desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | 2% | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 1. Directores y Encargados de áreas. 2. Rayner Castillo - Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo 3. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.7.4.A Planes de acción para el cierre del desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | No Entregada
|  |  | 6.7.5 Ejecutar Plan de Acción para el cierre de desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | 3% | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 1. Directores y Encargados de áreas. |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | - DPyD-6.7.5.A Evidencias sobre la ejecución de los Planes de Acción. | No Entregada
|  |  | 6.7.6 Monitorear a través del Sistema de Planificación Institucional la ejecución del POA 2018 correspondiente al cuarto trimestre del año. | 3% | 2018-10-01 | 2018-10-09 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | - DPyD-6.7.6.A Reportes sobre la ejecución del POA 2018 obtenidos del Sistema de Planificación Institucional. | No Entregada
|  |  | 6.7.7 Preparar Plan de acción para el cierre del desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | 2% | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 1. Directores y Encargados de áreas. 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 3. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-6.7.7.A Planes de acción para el cierre del desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | No Entregada
|  |  | 6.7.8 Ejecutar Plan de Acción para el cierre de desfase en el cumplimiento de las actividades del POA. | 3% | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1. Directores y Encargados de áreas. |  |  | 0 | 0 | 3% | 0% | - DPyD-6.7.8.A Evidencias sobre la ejecución de los Planes de Acción. | No Entregada
| 6.8 Evaluar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos definidos en el PEI 2018-2021 | 15% | 6.8.1 Coordinar Taller de Monitoreo y Evaluación Trimestral de la Planificación Institucional | 1% | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | - DPyD-6.8.1.A Correos de convocatoria al Taller. - DPyD-6.8.1.B Reportes de las diferentes unidades de gestión sobre el cumplimiento trimestral de la Planificación Institucional | No Entregada
|  |  | 6.8.2 Ejecutar Taller de Monitoreo y Evaluación Trimestral de la Planificación Institucional | 3% | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 3. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.8.2.A Registros de Participantes. - DPyD-6.8.2.B Fotos de los encuentros. | No Entregada
|  |  | 6.8.3 Preparar Planes de Acción a partir de los resultados obtenidos durante el Taller de Monitoreo | 2% | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 1. Directores y Encargados. 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 3. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.8.3.A Planes de Acción. | No Entregada
|  |  | 6.8.4 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción | 2% | 2017-07-19 | 2018-09-28 | 1.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-6.8.4.A Correos de Seguimiento. - DPyD-6.8.4.B Evidencias sobre el cumplimiento de los Planes de Acción. | No Entregada
|  |  | 6.8.5 Coordinar Taller de Monitoreo y Evaluación Trimestral de la Planificación Institucional | 1% | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | - DPyD-6.8.5.A Correos de convocatoria al Taller. | No Entregada
|  |  | 6.8.6 Ejecutar Taller de Monitoreo y Evaluación Trimestral de la Planificación Institucional | 3% | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.8.6.A Registros de Participantes. - DPyD-6.8.6.B Fotos de los encuentros. | No Entregada
|  |  | 6.8.7 Preparar Planes de Acción a partir de los resultados obtenidos durante el Taller de Monitoreo | 2% | 2018-10-15 | 2018-10-18 | 1. Directores y Encargados. 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-6.8.7.A Planes de Acción. | No Entregada
|  |  | 6.8.8 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción | 1% | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 1.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0 | 1% | 0% | - DPyD-6.8.8.A Correos de Seguimiento. - DPyD-6.8.8.B Evidencias sobre el cumplimiento de los Planes de Acción. | No Entregada
7. Revisión y Adecuación del Proceso de Planificación Institucional | 7.1 Actualizar la Política de Planificación Institucional | 10% | 7.1.1 Realizar levantamiento de información en la unidad de Planificación Institucional | 3% | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 1. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-7.1.1.A Compilado de Información levantada | No Entregada
|  |  | 7.1.2 Preparar borrador de la Política de Planificación Institucional considerando la implementación del Sistema de PI. | 5% | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 1. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.1.2.A Borrador de Política de Planificación Institucional actualizada | No Entregada
|  |  | 7.1.3 Revisar y aprobar Política de Planificación Institucional actualizada. | 2% | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.1.3.A Política de Planificación Institucional aprobada. | No Entregada
| 7.2 Actualizar metodología para el análisis de los riesgos de la planificación institucional. | 10% | 7.2.1 Revisar y actualizar Guía Metodología para la administración de los riesgos de la planificación institucional. | 8% | 2018-06-01 | 2018-06-22 | 1.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-7.2.1.A Guía Metodológica para la administración de los riesgos de la planificación institucional actualizado. | No Entregada
|  |  | 7.2.2 Validar y aprobar Guía Metodológica para la administración de los riesgos de la planificación institucional. | 2% | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.2.2.A Guía Metodológica para la administración de los riesgos de la planificación institucional aprobado. | No Entregada
| 7.3 Actualizar los procesos y Procedimientos de Planificación Institucional | 60% | 7.3.1 Actualizar mapa de proceso, fichas de procesos, procedimientos y flujogramas del Proceso de PI. | 50% | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Jean Menieur - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 60% | 0% | - DPyD-7.3.1.A Mapa de Proceso, Fichas de Procesos, Procedimientos y Flujogramas actualizados. | No Entregada
|  |  | 7.3.2 Revisar y aprobar mapa de proceso, fichas de procesos, procedimientos y flujogramas del Proceso de PI actualizados. | 10% | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.3.2.A Mapa de Proceso, Fichas de Procesos, Procedimientos y Flujogramas aprobados. | No Entregada
| 7.4 Definir Metodología para el costeo de la Planificación Institucional | 20% | 7.4.1 Tener acercamiento con la Dirección Administrativa y Financiera para tratar temas presupuestarios. | 2% | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 3. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I 4. Julia Sanchez - Analista de Planificación Institucional |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-7.4.1.A Registro de Participantes. - DPyD-7.4.1.B Fotos del encuentro. | No Entregada
|  |  | 7.4.2 Diseñar metodología para el costeo de la planificación institucional y su alineación en el proceso de formulación y ejecución presupuestaria. | 5% | 2018-07-02 | 2018-07-20 | 1.Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | - DPyD-7.4.2.A Metodología para el costeo de la planificación institucional y su alineación en el proceso de formulación y ejecución presupuestaria. | No Entregada
|  |  | 7.4.3 Validar y aprobar metodología para el costeo de la planificación institucional y su alineación en el proceso de formulación y ejecución presupuestaria. | 2% | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.4.3.A Metodología para el costeo de la planificación institucional y su alineación en el proceso de formulación y ejecución presupuestaria aprobada. | No Entregada
|  |  | 7.4.4 Coordinar jornadas de sensibilización a las unidades organizativas sobre el costeo de la planificación institucional. | 2% | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | - DPyD-7.4.4.A Correos electrónicos de convocatorias. - DPyD-7.4.4.B Cronograma de Jornadas de sensibilización | No Entregada
|  |  | 7.4.5 Impartir jornadas de sensibilización sobre el costeo de la planificación institucional | 4% | 2018-08-09 | 2018-08-22 | 1. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 2. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-7.4.5.A Registros de Participantes. - DPyD-7.4.5.B Fotos de los encuentros. | No Entregada
|  |  | 7.4.6 Implementar Metodología para el costeo de la Planificación Institucional. | 5% | 2018-08-23 | 2018-12-31 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Raffi Quero - Analista de Planificación Institucional II 3. Verónica Sánchez - Analista de Planificación Institucional I |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | - DPyD-7.4.6.A Evidencias sobre la implementación de la Metodología para el costeo de la Planificación Institucional. | No Entregada
8. Implementación del Sistema de Control Documental | 8.1 Ingresar al Sistema los Documentos Controlados de la institución. | 40% | 8.1.1 Establecer el orden para cargar los documentos al Sistema. | 5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | - DPyD-8.1.1.A Listado del orden de carga de documentos al Sistema | No Entregada
|  |  | 8.1.2 Ingresar al sistema los documentos controlados según el orden establecido. | 35% | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-8.1.2.A Documentos cargados al Sistema | No Entregada
| 8.2 Realizar pruebas pilotos al Sistema | 20% | 8.2.1 Seleccionar área piloto y el documento de prueba | 2% | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | - DPyD-8.2.1.A Documento de referencia sobre el área piloto seleccionada | No Entregada
|  |  | 8.2.2 Ejecutar el control documental en el Sistema | 10% | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | - DPyD-8.2.2.A Evidencias sobre el Control Documental | No Entregada
|  |  | 8.2.3 Solicitar retroalimentación al área piloto sobre el funcionamiento del Sistema | 3% | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 8% | 0% | - DPyD-8.2.3.A Correo de Solicitud de Información. | No Entregada
|  |  | 8.2.4 Preparar y remitir reporte a DTI sobre las pruebas pilotos | 5% | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-8.2.4.A Reporte sobre las pruebas pilotos al sistema | No Entregada
| 8.3 Actualizar la Política de Control Documental | 20% | 8.3.1 Preparar borrador de la Política de Control Documental considerando la implementación del Sistema de Control Documental. | 15% | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional I |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | - DPyD-8.3.1.A Borrador de la Política de Control Documental | No Entregada
|  |  | 8.3.2 Revisar y aprobar Política de Control Documental actualizada. | 5% | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-8.3.2.A Política de Control Documental aprobada. | No Entregada
| 8.4 Llevar a cabo socialización a todo el personal sobre el Sistema de Control Documental | 20% | 8.4.1 Elaborar Plan de Capacitación al personal sobre el Sistema de Control Documental | 5% | 2018-07-30 | 31/07/208 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | - DPyD-8.4.1.A Plan de Capacitación al personal sobre el Sistema de Control Documental | No Entregada
|  |  | 8.4.2 Ejecutar Plan de Capacitación al personal sobre el Sistema de Control Documental | 15% | 2018-08-01 | 2018-08-17 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | - DPyD-8.4.2.A Registro de Participantes. - DPyD-8.4.2.B Fotos de las capacitaciones. - DPyD-8.4.2.C Presentación en Power Point. | No Entregada
9. Medición del Nivel de Servicio de las Unidades Administrativas de la TN | 9.1 Medir el Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecido por el Departamento de Recursos Humanos | 25% | 9.1.1 Diseñar encuesta para medir el Nivel de Satisfacción | 2% | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-9.1.1.A Encuesta diseñada. | No Entregada
|  |  | 9.1.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.1.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. | No Entregada
|  |  | 9.1.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 4% | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.1.3.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | No Entregada
|  |  | 9.1.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | - DPyD-9.1.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. | No Entregada
|  |  | 9.1.5 Preparar Plan de Acción a partir de los resultados de la aplicación de la encuesta en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos | 4% | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I 2. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional. |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.1.5.A Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
|  |  | 9.1.6 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción. | 3% | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 3% | 0% | - DPyD-9.1.6.A Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
| 9.2 Medir el Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecido por el Departamento de Tecnología de la Información | 25% | 9.2.1 Diseñar encuesta para medir el Nivel de Satisfacción | 2% | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-9.2.1.A Encuesta diseñada. | No Entregada
|  |  | 9.2.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.2.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. | No Entregada
|  |  | 9.2.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 4% | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.2.3.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | No Entregada
|  |  | 9.2.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | - DPyD-9.2.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. | No Entregada
|  |  | 9.2.5 Preparar Plan de Acción a partir de los resultados de la aplicación de la encuesta en coordinación con el Departamento de Tecnología de la Información | 4% | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.2.5.A Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
|  |  | 9.2.6 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción. | 3% | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 3% | 0% | - DPyD-9.2.6.A Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
| 9.3 Medir el Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecido por el Departamento Administrativo | 25% | 9.3.1 Diseñar encuesta para medir el Nivel de Satisfacción | 2% | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-9.3.1.A Encuesta diseñada. | No Entregada
|  |  | 9.3.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.3.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. | No Entregada
|  |  | 9.3.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 4% | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.3.3.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | No Entregada
|  |  | 9.3.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | - DPyD-9.3.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. | No Entregada
|  |  | 9.3.5 Preparar Plan de Acción a partir de los resultados de la aplicación de la encuesta en coordinación con el Departamento de Tecnología de la Información | 4% | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.3.5.A Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
|  |  | 9.3.6 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción. | 3% | 15/10/218 | 2018-12-31 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 3% | 0% | - DPyD-9.3.6.A Reporte de Seguimiento al Plan de Acción de Mejoras. | No Entregada
| 9.4 Medir el Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecido por el Departamento de Planificación y Desarrollo | 25% | 9.4.1 Diseñar encuesta para medir el Nivel de Satisfacción | 2% | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-9.4.1.A Encuesta diseñada. | No Entregada
|  |  | 9.4.2 Aplicar encuesta de satisfacción. | 4% | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.4.2.A Reportes del Sistema sobre la aplicación de la encuesta. | No Entregada
|  |  | 9.4.3 Preparar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 4% | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.4.3.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | No Entregada
|  |  | 9.4.4 Validar y aprobar informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta | 3% | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 1. Nicauris Guzmán - Coordinadora de Desarrollo Organizacional 2. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | - DPyD-9.4.4.A Informe de resultados a partir de la aplicación de la encuesta aprobado. | No Entregada
|  |  | 9.4.5 Elaborar Plan de Acción a partir de los resultados de la encuesta. | 4% | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.4.5.A Plan de Acción a partir de los Resultados de la Encuesta. | No Entregada
|  |  | 9.4.6 Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción | 3% | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 |  |  |  | - DPyD-9.4.6.A Evidencias sobre el cumplimiento del Plan de Acción | No Entregada
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
0%

## 2. DRHH
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Departamento de Recursos Humanos | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Directriz: | 4.1 Cerrar las brechas de competencias cardinales identificadas en un 95%. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
Objetivo Estratégico: | 4.1.1 Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Elaboración del Diagnóstico de la Brecha de Competencias | 1.1 Detectar las brechas de competencias persona - cargo | 25% | 1.1.1 Realizar socialización con las diferentes unidades de la organización | 10% | 2018-02-28 | 2018-03-21 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 15% | 0% | -DRH-1.1.1.A Presentación Power Point -DRH-1.1.1.B Registro de Participantes -DRH-1.1.1.C Fotografías del encuentro
|  |  | 1.1.2 Remitir los fomularios a los supervisores para la evaluación de las brechas de competencias | 5% | 2018-03-05 | 2018-03-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-1.1.2.A Correos/ comunicaciones -DRH-1.1.2.B Acuse de recibo
|  |  | 1.1.3 Realizar informe de los resultados obtenidos por persona y unidad | 10% | 2018-04-02 | 2018-04-16 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-1.1.3.A Informe de resultados obtenidos por persona y unidad
2. Elaboración e Implementación del Plan de Capacitación para el Cierre de la Brecha de Competencias | 2.1. Definir los acuerdos de desarrollo | 20% | 2.1.1 Diseñar formulario para la definición de los acuerdos de desarrollo | 10% | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DRH-2.1.1.A Formularios de acuerdo de desarrollo
|  |  | 2.1.2 Coordinar reuniones con los supervisores por unidad para definir los acuerdos de desarrollo | 10% | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-2.1.2.A Correos/comunicaciones de convocatoria -DRH-2.1.2.B Cronograma/plan de sesiones para definir los acuerdos de desarrollo
| 2.2. Implementar y gestionar los acuerdo de desarrollo | 35% | 2.2.1 Gestionar las capacitaciones conforme al plan de capacitación por competencias | 10% | 2018-05-20 | 2018-11-30 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 35% | 0% | -DRH-2.2.1.A Correos/ comunicaciones
|  |  | 2.2.2 Coordinar la logistica conforme a la programación de las capacitaciones | 10% | 2018-05-15 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-2.2.2.A Correos/comunicaciones de solicitud de requerimentos -DRH-2.2.2.B Cronograma/plan de sesiones para capacitación
|  |  | 2.2.3 Impartir capacitación dirigida a involucrados | 15% | 2018-05-15 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-2.2.3.A Presentación Power Point -DRH-2.2.3.B Registro de Participantes 'DRH-2.2.3.C Fotografías del encuentro
| 2.3. Evaluar el cierre de las brechas de competencia | 20% | 2.3.1 Realizar Evaluación de la capacitación (Servidor/ Supervisor) | 5% | 2018-07-02 | 2018-12-30 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DRH-2.3.1.A Formulario de evaluación de capacitación -DRH-2.3.1.B Formulario de Impacto de la capatación
|  |  | 2.3.2 Presentar informe de evaluación del impacto de la capacitación persona y unidad. | 15% | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-2.3.2.A Informe de resultados obtenidos por persona y unidad
3. Definición e implementación de Metodología para el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias | 3.1. Definir metodología para Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias | 35% | 3.1.1 Realizar levantamiento de información | 10% | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 1. Oskayra Reyes-Analista de Selección y Desempeño |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-3.1.1.A Documentos de referencias consultados
|  |  | 3.1.2 Preparar borrador de metodología para Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias | 20% | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 1. Oskayra Reyes-Analista de Selección y Desempeño |  |  | 0 | 0% | 45% | 0% | -DRH-3.1.2.A Borrador de metodología para Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias
|  |  | 3.1.3 Validar y aprobar metodología propuesta | 5% | 2018-04-15 | 2018-04-20 | Ruben Abreu -Enc. Recursos Humanos, MAE |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.1.3.A Propuesta de metodología aprobada
| 3.2. Socializar porpuesta de metodología definida con el MAP | 20% | 3.2.1 Coordinar encuentro con el MAP | 5% | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.2.1.A Correos/comunicaciones de convocatoria
|  |  | 3.2.2 Presentar la propuesta al MAP | 15% | 2018-04-25 | 2018-04-30 | Ruben Abreu -Enc. Recursos Humanos, Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.2.2.A Presentación Power Point -DRH-3.2.2.B Registro de Participantes -DRH-3.2.2.C Fotografías del encuentro
| 3.3. Aplicar ajustes a metodología propuesta | 15% | 3.3.1 Incorporar mejoras propuestas por el MAP a metodología propuesta | 5% | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 1. Oskayra Reyes-Analista de Selección y Desempeño |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DRH-3.3.1.A Propuesta de metodología con mejoras incorporadas
|  |  | 3.3.2 Validar y aprobar metodología con mejoras incorporadas por involucrados de TN | 5% | 2018-05-20 | 2018-05-30 | Ruben Abreu -Enc. Recursos Humanos, |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.3.2.A Metodología con mejoras incorporadas aprobada por parte de involucrados TN
|  |  | 3.3.3 Validar y aprobar metodología con mejoras incorporadas por parte del MAP | 5% | 2018-05-30 | 2018-06-15 | MAP |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DRH-3.3.3.A Metodología con mejoras incorporadas aprobada por parte del MAP
| 3.4. Implementar nueva metodología para Reclutamiento y Selección de Personal por Compotencias | 30% | 3.4.1 Coordinar socialización y capacitación dirigida a involucrados internos | 5% | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1. Oskayra Reyes-Analista de Selección y Desempeño |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.4.1.A Correos/comunicaciones de convocatoria -DRH-3.4.1.B Cronograma/plan de sesiones para capacitación
|  |  | 3.4.2 Llevar a cabo sesión de socialización y capacitacion con involucrados internos | 10% | 2018-06-20 | 2018-06-25 | MAP, Ruben Abreu -Enc. Recursos Humanos, Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano, Oskayra Reyes-Analista de Selección y Desempeño |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-3.4.2.A Presentación Power Point -DRH-3.4.2.B Registro de Participantes -DRH-3.4.2.C Fotografías del encuentro
4. Diseño e Implementación de Metodología para la Evaluación del Desempeño por Competencias | 4.1. Aplicar la evaluación de desempeño por factores | 10% | 4.1.1 Remitir las evaluaciones de desempeño por factores | 5% | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DRH-4.1.1.A Correos/ Comunicaciones
|  |  | 4.1.2 Registrar las calificaciones obtenidas | 5% | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-4.1.2.A Registro de calificaciones
| 4.2. Definir metodología para Proceso de Evaluación de Desempeño por Competencias | 25% | 4.2.1 Diseñar acuerdo de desempeño por competencias | 10% | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-4.2.1.A Formulario acuerdo de desempeño por competencias
|  |  | 4.2.2 Diseñar formulario y manual de evaluación de desempeño por competencias | 10% | 2018-06-01 | 2018-06-15 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-4.2.2.A Formulario evaluación de desempeño por competencias -DRH-4.2.2.B Manual de evaluacion de desempeño por competencias
|  |  | 4.2.3 Gestionar plataforma virtual para evaluación de desempeño por competencias | 5% | 2018-07-02 | 2018-07-09 |  |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DRH-4.2.3.A Correos/ Comunicación de solicitud
| 4.3. Socializar con los supervisores el sistema Evaluación de Desempeño por Competencias | 10% | 4.3.1 Impartir capacitación sobre nuevo formato y uso del acuerdo de desempeño | 5% | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DRH-4.3.1.A Presentación Power Point -DRH-4.3.1.B Registro de Participantes -DRH-4.3.1.C Fotografías del encuentro
|  |  | 4.3.2 Impartir capacitación sobre nuevo formato y uso del formulario de evaluación de desempeño por competencias | 5% | 2018-09-03 | 2018-09-17 |  |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DRH-4.3.2.A Presentación Power Point -DRH-4.3.2.B Registro de Participantes -DRH-4.3.2.C Fotografías del encuentro
| 4.4. Gestionar los acuerdos de desempeño | 20% | 4.4.1 Coordinar reuniones con los supervisores por unidad para definir los acuerdos de desempeño | 15% | 2018-06-01 | 2018-06-22 | 1. Jessica Vargas -Enc. Div. Desempeño y Desarrollo Humano 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | -DRH-4.4.1.A Correos/comunicaciones de convocatoria -DRH-4.4.1.B Cronograma/plan de sesiones para definir los acuerdos de desarrollo
|  |  | 4.4.2 Gestionar firma y administración de los Acuerdos de Desempeño | 5% | 2018-06-29 | 2018-07-12 |  |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DRH-4.4.2.A Correos/Comunicaciones -DRH-4.4.2.B Documentos firmados
| 4.5. Aplicar la evaluación de desempeño por competencias | 35% | 4.5.1 Remitir las evaluaciones de desempeño por competencias | 25% | 2018-12-01 | 2018-12-05 | 2. Oskayra Pérez - Analista de Desempeño y Desarrollo |  |  | 0 | 0% | 35% | 0% | -DRH-4.5.1.A Correos/Comunicaciones de acuse de recibo
|  |  | 4.5.2 Registrar las calificaciones obtenidas | 10% | 2018-12-31 | 2019-01-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-4.5.2.A Registro de calificaciones
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN.
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
5. Diseño e implementación del programa de las SOH | 5.1. Actualizar Politica de Seguridad y Salud Ocupacional | 60% | 5.1.1 Contratar consultores de SOH para revisión de prácticas actuales de SOH y para asistencia en elaboración del Programa de SOH en la TN | 15% | 2018-04-01 | 31/04/2018 | 1. Rubén Abreu - Encargado RRHH 2. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | -DRH-5.1.1.A Enviar solicitud de contratación de consultores
|  |  | 5.1.2 Realizar levantamiento de información de Prácticas actuales de SOH en TN | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Consultor de SOH |  |  | 0 | 0% | 45% | 0% | -DRH-5.1.2.A Levantamiento realizado
|  |  | 5.1.3 Realizar revisión de Políticas y Procedimientos de SOH en conjunto con Consultor | 5% | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.1.3.A Politicas revizadas
|  |  | 5.1.4 Preparar borradores de Políticas y Procedimeintos de SOH | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.1.4.A Realizadas la politicas de procedimientos de SOH
|  |  | 5.1.5 Validar borradores de Políticas y Procedimientos de SOH en conjunto con Consultor | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 1. Rubén Abreu - Encargado RRHH |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.1.5.A Validadas borradores de de Políticas y Procedimientos de SOH en conjunto con Consultor
|  |  | 5.1.6 Aprobar Políticas y Procedimientos de SOH | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rubén Abreu - Encargado RRHH 3. Rayner Castillo - Ecargado de DPyD |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.1.6.A Aprobadas Políticas y Procedimientos de SOH
| 5.2. Elaborar e implementar programa de seguridad e higiene ocupacional | 40% | 5.2.1 Preparar Programa de SOH acorde a mejoras identificadas durante levantamiento de información, en conjunto con Consultor | 15% | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Consultor de SOH |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DRH-5.2.1.A Elaborados los programas de acuerdo a las mejoras identificadas del SOH
|  |  | 5.2.2 Validar y aprobar programa de SOH | 10% | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1. Rubén Abreu - Encargado RRHH |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.2.2.A Validado el Programa de SOH
|  |  | 5.2.3 Presentar Plan aprobado a la MAE | 5% | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.2.3.A Presentación Power Point -DRH-5.2.3.B Registro de Participantes
|  |  | 5.2.4 Ejecutar programa de SOH | 10% | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Arisdioly Garrido - Analista de RR.HH. |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-5.2.4.A Reporte de avances de la ejecución del Programa SOH
6. Implementación de Plan de Mejora relativo a Resultados de Encuesta de Medición de Satisfacción de los Servidores de TN con los Servicios de RRHH | 6.1. Implementar plan de acción de mejoras | 100% | 6.1.1 Preparar plan de acción de mejora a partir de informe de resultados elaborado por DPyD | 40% | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional. 2. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I |  |  | 0 | 0 | 40% | 0% | -DRH-6.1.1.A Documento de Plan de Acción de Mejoras
|  |  | 6.1.2 Ejecutar plan de acción de mejora | 60% | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Arisdioly Garrido - Analista de RR.HH. |  |  | 0 | 0 | 60% | 0% | -DRH-6.1.2.A Reporte de avances en la ejecución del Plan de Acción de Mejoras
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional
Directriz: | 4.3 Fortalecer la Cultura de Cambio.
Objetivo Estratégico: | 4.3.1 Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
7. Cambio de Cultura Organizacional | 1. Aplicar Encuesta de Cultura y Clima Organizacional. | 1. Aplicar Encuesta de Cultura y Clima Organizacional. | 1. Aplicar Encuesta de Cultura y Clima Organizacional. | 0% | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 1. Departamento de Planificación y Desarrrollo 2. Consultores externos |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | - Informe de resultados de Encuesta de Cultura y Clima Organizacional
| 2. Diseñar cultura deseada en base a manifestaciones, elementos de la cultura, enunciados y elementos visuales y ambientales que se desean. | 2. Diseñar cultura deseada en base a manifestaciones, elementos de la cultura, enunciados y elementos visuales y ambientales que se desean. | 2. Diseñar cultura deseada en base a manifestaciones, elementos de la cultura, enunciados y elementos visuales y ambientales que se desean. | 0% | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1. Departamento de Recursos Humanos |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 3. Llevar a cabo taller de integración grupos ocupacionales IV y V en nivel de supervision, identificacion de retos claves y formacion de equipos de resultados extraordinarios | 3. Llevar a cabo taller de integración grupos ocupacionales IV y V en nivel de supervision, identificacion de retos claves y formacion de equipos de resultados extraordinarios | 3. Llevar a cabo taller de integración grupos ocupacionales IV y V en nivel de supervision, identificacion de retos claves y formacion de equipos de resultados extraordinarios | 0% | 2018-03-08 | 2018-03-12 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 4. Realizar actividad de integración general | 4. Realizar actividad de integración general | 4. Realizar actividad de integración general | 0% | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 5. Sesiones de seguimiento a la implementacion/ Consultoria | 5. Sesiones de seguimiento a la implementacion/ Consultoria | 5. Sesiones de seguimiento a la implementacion/ Consultoria | 0% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1. Departamento de Planificación y Desarrrollo 2. Consultores externos |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
8. Cierre de la brecha de cumplimiento del Reglamento Núm. 523-09, de Relaciones Laborales en la Administración Pública | 8.1. Realizar diagnóstico del nivel de Cumplimiento del Reglamento Núm. 523-09, de Relaciones Laborales en la Administración Pública | 30% | 8.1.1 Definir metodología para elaboración de Diagnóstico | 10% | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-8.1.1.A Documento de metodología definida para elaboración de Diagnóstico
|  |  | 8.1.2 Realizar levantamiento de información de acuerdo a metodología definida | 10% | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DRH-8.1.2.A Documentos de referencia consultados duirante levatamiento -DRH-8.1.2.B Documentos de compilación de información elaborados a modo de borrador
|  |  | 8.1.3 Elaborar borrador de informe diagnóstico | 5% | 2018-04-16 | 2018-05-09 |  |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DRH-8.1.3.A Borrador de informe diagnóstico
|  |  | 8.1.4 Validar y aprobar borrador de informe diagnóstico | 5% | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 1. Rubén Abreu - Encargado RRHH |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-8.1.4.A Informe Diagnóstico del nivel de Cumplimiento del Reglamento Núm. 523-09
| 8.2. Preparar e implementar plan de acción enfocado al cierre de la brecha de cumplimiento identificada en el diagóstico | 50% | 8.2.1 Elaborar plan de acción enfocado al cierre del nivel de la brecha identificada en informe diagnóstico | 20% | 2018-05-15 | 2018-05-25 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. |  |  | 0 | 0% | 25% | 0% | -DRH-8.2.1.A Borrador del Plan de acción para cierre de la Brecha
|  |  | 8.2.2 Validar acciones propuestas en el Plan de Cierre de Brecha de Cumplimiento al Reglamento Núm. 523-09 | 5% | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 1. Rubén Abreu - Encargado RRHH |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-8.2.2.A Plan de acción validado
|  |  | 8.2.3 Ejecutar las acciones propuestas en el Plan | 25% | 2018-06-04 | 2018-12-20 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. |  |  | 0 | 0 | 25% | 0% | -DRH-8.2.3.A Reportes de avances de implementación del Plan
| 8.3. Determinar porcentaje logrado en el cierre de la Brecha en el Cumplimiento del Reglamento Núm. 523-09 | 20% | 8.3.1 Definir metodología para medición del nivel de reducción de la brecha | 12% | 2018-12-03 | 2018-12-13 | 1. Luz Morillo - Enc. División Relaciones Laborales y Seguridad Ocupacional 2. Antonia Pichardo - Analista de RR.HH. |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DRH-8.3.1.A Metodología definida para la medición en la disminución de la brecha de cumplimiento del Reglamento de Ralaciones Laborales
|  |  | 8.3.2 Llevar a cabo medición del nivel de reducción de la brecha, en base a método establecido | 8% | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DRH-8.3.2.A Nivel de reducción logrado en la Brecha de Cumplimiento del Reglamento de Ralaciones Laborales
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
0%

## 3. DAF
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Dirección Administrativa y Financiera
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios de la DAF | 1.1. Implementar plan de acción de mejoras | 100% | 1.1.1 Preparar plan de acción de mejora a partir de informe de resultados elaborado por DPyD | 40% | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 1. Yaina Contreras - Analista de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad I 2. Freekye Olivo - Enc. Administrativo |  |  | 0 | 0 | 40% | 0% | -DAF-1.1.1.A Presentación Power PointPlan de Acción de Mejoras.
|  |  | 1.1.2 Ejecutar plan de acción de mejora elaborado en coordinación con DPyD | 60% | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 1. Freekye Olivo - Enc. Administrativo 2. Katia Moises 3. Franklin del Rosario |  |  | 0 | 0 | 60% | 0% | -DAF-1.1.2.A Reporte mensual de avances en la ejecución del Plan de Acción de Mejoras
2. Organización del Fondo Documental | 2.1. Realizar diagnóstico de estado actual del proceso de la sección de archivo. | 40% | 2.1.1 Realizar levantamiento de información del proceso actual de sección de archivo | 20% | 2018-01-02 | 2018-01-18 | 1. José Gómez - Encargado de Archivo Central |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DAF-2.1.1.A Documento con anotaciones preliminares del levantamiento.
|  |  | 2.1.2 Preparar borrador de informe diagnóstico | 15% | 2018-02-01 | 2018-02-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-2.1.2.A Borrador de informe diagnóstico
|  |  | 2.1.3 Validar y aprobar borrador de informe diagnóstico | 5% | 2018-03-02 | 2018-03-16 | 1. Freekye Olivo - Enc. Administrativo |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-2.1.3.A Informe diagnóstico validado y aprobado
| 2.2. Implementar propuesta de mejoras identificadas en informe diagnóstico | 60% | 2.2.1 Preparar plan de acción para implementación de propuestas de mejoras identificadas en informe diagnóstico | 15% | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 1. José Gómez - Encargado de Archivo Central |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | -DAF-2.2.1.A Plan de acción de mejoras propuesto
|  |  | 2.2.2 Ejecutar plan de acción de Mejoras identificadas en diagnóstico | 45% | 2018-04-02 | 2018-12-15 | 1. José Gómez - Encargado de Archivo Central 2. Gabriel Martínez - Archivista 3. Marino Santos - Archivista |  |  | 0 | 0 | 45% | 0% | -DAF-2.2.1.A Reporte de avances de ejecución del plan de mejoras
3. Conformación de Comité de Planificación y Presupuesto | 3.1. Preparar propuesta de formación de Comité de Planificación y Presupuesto | 70% | 3.1.1 Elaborar propuesta para creación del comité, incluyendo razones que sustenten la creación del mismo y criterios para selección de futuros integrantes (metodología) | 20% | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 1. Yubania Melo - Enc. División Financiera 2. Nohely Corsino - Contador I 3. Johanna Martínez - Analista de Presupuesto 4. Cruz Taveras - Técnico en Compras 5. Richard Alcántara - Contador I |  |  | 0 | 0% | 70% | 0% | -DAF-3.1.1.A Borrador de propuesta para conformación del Comité de Planificación y Presupuesto -DAF-3.1.1.B Criterios/Metodología para selección de integrantes del Comité
|  |  | 3.1.2 Validar y revisar la propuesta | 5% | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF 3. Rayner Castillo - Encargado DPyD |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-3.1.2.A Propuesta de Conformación del Comité validada
|  |  | 3.1.3 Presentar propuesta a la MAE para su aprobación | 10% | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-3.1.3.A Correos y comunicaciones de convocatoria -DAF-3.1.3.B Presentación de Power Point -DAF-3.1.3.C Registro de Participantes 1.3.4 Fotos del encuentro
|  |  | 3.1.4 Aprobar propuesta para conformación de Comité de Planificación y Desarrollo | 35% | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-3.1.4.A Propuesta de Conformación del Comité aprobada
| 3.2. Conformar comité de Gestión de Planificación y Presupuesto | 30% | 3.2.1 Realizar convocatoria formal a nuevos integrantes del Comité de Planificación y Presupuesto, y demás interesados | 10% | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1. Yubania Melo - Enc. División Financiera |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DAF-3.2.1.A Correos y comunicaciones de convocatoria
|  |  | 3.2.2 Llevar a cabo reunión para Juramentación Oficial del nuevo Comité de Planificación y Presupuesto | 20% | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF 2. Yubania Melo - Enc. División Financiera 3. Johanna Martínez - Analista de Presupuesto |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-3.2.2.A Registro de Participantes -DAF-3.2.2.B Fotos del encuentro -DAF-3.2.2.C Acta de Constitución del Comité de Planificación y Presupuesto
4. Costeo de la Planificación Institucional | 4.1. Preparar Diagnóstico de Requerimientos Institucionales 2019 | 30% | 4.1.1 Realizar levantamiento de requerimientos de planificación institucional de las distintas áreas, acorde a la metodología definida por DPyD. Contemplar las fuentes siguientes: - POA - Proyectos - Capacitaciones durante el año - Ingreso de nuevo personal - Recursos Tecnológicos - Recursos materiales - Eventos institucionales | 20% | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 1. Comité de Planificación y Presupuesto |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DAF-4.1.1.A Correos/cominicaciones solicitando información al respecto -DAF-4.1.1.B Correos de convocatoria a las áreas para sesiones de acercamiento y levantamiento -DAF-4.1.1.C Registros de Participantes de los encuentros -DAF-4.1.1.D Fotos de las reuniones 1.1.5 Listado de requerimientos identificados
|  |  | 4.1.2 Validar diagnóstico de requerimientos elaborado con los directores y encargados de áreas | 10% | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-4.1.2.A Diagnóstico de requerimientos del proceso de Planificación Institucional validado
| 4.2. Elaborar presupuesto estimado para proceso de Planificación Institucional 2019 | 40% | 4.2.1 Preparar propuesta de Presupuesto para la Planificación Institucional de 2019, asignando los recursos en base a la prioridad de las necesidades | 20% | 2018-05-31 | 2018-06-08 | 1. Yubania Melo - Enc. División Financiera 2. Johanna Martínez - Analista de Presupuesto |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DAF-4.2.1.A Borrador de Presupuesto estimado para Planificación Institucional de 2019
|  |  | 4.2.2 Validar propuesta de Presupuesto de la Planificación Institucional 2019 | 15% | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-4.2.2.A Presupuesto estimado para Planificación Institucional de 2019 validado
|  |  | 4.2.3 Socializar propuesta de presupuesto validada con las áreas | 5% | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 1. Comité de Planificación y Presupuesto |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-4.2.3.A Correos/comunicaciones de convocatoria para la sesión de socialización -DAF-4.2.3.B Fotos de la sesión de socialización -DAF-4.2.3.C Registro de participantes 2.3.4 Presentación Power Point
| 4.3. Preparar herramientas para seguimiento a la ejecución del presupuesto estimado para los requerimientos de Planificación Institucional | 30% | 4.3.1 Preparar Matriz Anual de Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional - Incluir Tope de Recursos Financieros por unidad organizativa durante el año | 12% | 2018-07-03 | 2018-07-28 | 1. Comité de Planificación y Presupuesto |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DAF-4.3.1.A Borrador de Matriz de Seguimiento Anual a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional
|  |  | 4.3.2 Preparar matriz de Seguimiento Trimestral a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional - Incluir Tope de Recursos Financieros por unidad organizativa para cada trimestre | 12% | 2018-07-03 | 2018-07-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-4.3.2.A Borrador de Matriz de Seguimiento Trimestral a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional
|  |  | 4.3.3 Aprobar borradores de matrices para monitoreo a la ejecución | 6% | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF 1. Rayner Castillo - Encargado DPyD |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DAF-4.3.3.A Matriz de Seguimiento Anual a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional aprobada -DAF-4.3.3.B Matriz de Seguimiento Trimestral a la Ejecución del Presupuesto de Planificación Institucional aprobada
5. Implementación de Programa Tesorería Ecológica/Ecogreen/Am-biental | 1. Elaborar Programa Reciclaje Institucional 2018 | 40% | 5.1.1 Preparar Programa de Reciclaje Institucional, abarcando: - Reducción en el Cunsumo de Energía Eléctrica - Reducción en el Consumo de Papel - Habilitación de cajas de Acopio de Papel - Habilitación de Zafacones para cada Tipo de Residuo (papel, plástico, vidrio, basura orgánica) - Reducción en consumo de Combustible (transportación)*** - Socialización de la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) a todos los servidores de TN - Definir estrategía de Reconocimiento/Incentivo a los servidores por áreas donde sean más Eco-Friendly | 30% | 2018-05-02 | 2018-05-20 | 1. Franklin del Rosario -Enc. División Servicios Generales 2. Katia Moises - Analista Financiero II |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DAF-5.1.1.A Borrador de Programa de Reciclaje Institucional
|  |  | 5.1.2 Validar propuesta de Programa de Reciclaje Institucional 2018 | 10% | 2018-05-23 | 2018-05-27 | 1. Freekye Olivo - Enc. Administrativo |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-5.1.2.A Programa de Reciclaje Institucional validado
| 2. Implementar acciones establecidas en el Programa de Reciclaje Institucional 2018 | 60% | 5.2.1 Ejecutar las actividades definidas en el Programa de Reciclaje Institucional 2018 (gestionar recursos y cumplir con acciones planteadas) | 40% | 2018-06-02 | 2018-12-28 | 1. Freekye Olivo - Enc. Administrativo 2. Franklin del Rosario -Enc. División Servicios Generales 3. Katia Moises - Analista Financiero II |  |  | 0 | 0 | 40% | 0% | -DAF-5.2.1.A Reporte de avances mensual en la ejecución del Programa de Reciclaje Institucional
|  |  | 5.2.2 Llevar a cabo jornada de sensibilización acerca de la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y del programa de Reciclaje a iniciarse en TN | 15% | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 1. Freekye Olivo - Enc. Administrativo 2. Franklin del Rosario -Enc. División Servicios Generales 3. Katia Moises - Analista Financiero II |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | -DAF-5.2.2.A Correos de coordinación para jornada de sensibilización -DAF-5.2.2.B Presentación Power Point utilizada -DAF-5.2.2.C Fotos de la jornada de sensibilización -DAF-5.2.2.D Registros de Participantes
|  |  | 5.2.3 Hacer publicaciones trimestrales en el News Letter y en el Mural Institucional de las unidades donde se haya registrado el menor consumo de papel, que hayan reciclado más materiales, consumo de menos tinta, y demás logros en general | 2.5% | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 1. Katia Moises - Analista Financiero II 2. Comité de Comunicación Institucional |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0% | -DAF-5.2.3.A Printscreens de los correos del News Letter con las publicaciones -DAF-5.2.3.B Fotos del Mural Institucional con las informaciones publicadas
|  |  |  | 2.5% | 2018-12-27 | 2018-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5% | 0%
6. Adecuación de Planta Física de TN | 6.1. Realizar diagnóstico de estado actual de las instalaciones físicas de la TN | 30% | 6.1.1 Realizar levantamiento de las condiciones actuales de las instalaciones físicas de la TN | 10% | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 1. Recurso externo (arquitecto, ingeniero civil) |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DAF-6.1.1.A Fotografías d elos espacios físicos tomadas durante el levantamiento -DAF-6.1.1.B Documento con anotaciones de lo observado durante el levantamiento
|  |  | 6.1.2 Preparar informe diagnóstico de la situación actual de la planta física de TN e incluir recomendaciones | 15% | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 1. Recurso externo (arquitecto, ingeniero civil) |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-6.1.2.A Borrador de informe diagnóstico sobre situación actual de las instalaciones físicas de TN
|  |  | 6.1.3 Validar informe diagnóstico y las recomendaciones incluidas | 5% | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 1. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-6.1.3.A Informe diagnóstico validado
| 6.2. Preparar propuesta para adecuación de espacios identificados en el diagnóstico | 30% | 6.2.1 Elaborar Plan de Adecuación Física TN en base a recomendaciones incluidas en el infrome diagnóstico | 20% | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 1. Recurso externo (arquitecto, ingeniero civil) |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DAF-6.2.1.A Borrador de Plan de Adecuación Física de TN
|  |  | 6.2.2 Validar propuesta de Plan de Adecuación Física de la TN | 10% | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 |  |  |  | -DAF-6.2.2.A Plan de Adecuación Física de TN validado
| 6.3. Implementar Plan de de Adecuación Física TN | 40% | 6.3.1 Llevar a cabo implementación de acciones propuestas para adecuación de los espacios establecidos | 40% | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Elisandro Pérez - Director DAF |  |  | 0 | 0 | 40% | 0% | -DAF-6.3.1.A Reporte de avances mensual de la implementación del Plan
#REF!
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
0%

## 4. DTI
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Departamento de Tecnología de la Información | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Eje Estratégico : | 3. Regulación y Normativa | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Directriz: | 3.1 Dar seguimiento y control permanente a las tesorerías institucionales, a través de la definición, implementación y evaluación de normas, procesos y procedimientos, que caractericen a TN como el Órgano Rector del Sistema de Tesorería. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
Objetivo Estratégico: | 3.1.1 Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Implementación de Sistema de Gestión de Clientes (CRM - Customer Relationship Management) | 1.1. Realizar instalación y configuración de servidor virtualizado para la instalación del Sistema de Gestión de Clientes (CRM) | 10% | 1.1.1 Instalar servidor con sistema operativo y actualizaciones | 5% | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DTI-1.1.1.A Printscreen del servidor instalandose
|  |  | 1.1.2 Configurar servidor para soportar los servicios del Sistema de Gestión de Clientes (CRM) | 5% | 2018-02-04 | 2018-02-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.1.2.A Printscreen que muestre la configuración del servidor
| 1.2. Realizar Instalación y Configuración del Sistema de Gestión de Clientes (CRM) | 20% | 1.2.1 Instalar sistema para Sistema de Gestión de Clientes (CRM) | 10% | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DTI-1.2.1.A Printscreen instalando sistema de Gestión de Clientes (CRM)
|  |  | 1.2.2 Configurar todos los subsistema del CRM | 10% | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.2.2.A Printscreen instalando y configurando todos los subsistema
| 1.3. Hacer Testing del sistema e implementación en áreas piloto | 20% | 1.3.1 Realizar las pruebas de sistema | 7% | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DTI-1.3.1.A Resultado de las pruebas realizadas
|  |  | 1.3.2 Realizar reuniones de coordinación con las pilotos | 3% | 2018-03-04 | 2018-03-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.3.2.A Correo convocando a las pilotos
|  |  | 1.3.3 Implementar en áreas pilotos | 10% | 2018-03-08 | 2018-03-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.3.3.A Cronograma de implementación
| 1.4. Asociar las funciones del sistema con los procesos de la institución, implementar las funciones estándar y las funciones personalizadas | 35% | 1.4.1 Determinar los procesos que serán asociados a las funciones del sistema | 5% | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DTI-1.4.1.A Lista de los procesos que seran vinculados a las funciones del sistema
|  |  | 1.4.2 Asociar las funciones del sistema a los procesos internos de la institución | 20% | 2018-03-24 | 2018-04-05 |  |  |  | 0 | 0% | 30% | REPLANIFICAR | -DTI-1.4.2.A Lista las funciones que se asociaran a los procesos
|  |  | 1.4.3 Realizar las implementaciones estándar y personalizada | 10% | 2018-04-06 | 2018-04-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.4.3.A Printscreen de las implementaciones
| 1.5. Capacitar a los usuarios del sistema | 10% | 1.5.1 Establecer fechas para las capacitaciones | 3% | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -DTI-1.5.1.A Cronograma para las capacitaciones
|  |  | 1.5.2 Realizar las capacitaciones según la coordinación con las áreas | 7% | 2018-04-21 | 2018-05-15 |  |  |  | 0 | 0 | 7% | REPLANIFICAR | -DTI-1.5.2.A Correos electronicos coordinando las capacitaciones
| 1.6. Elaborar Informe y documentación del sistemas | 5% | 1.6.1 Elaborar las documentaciones necesaria de los sistemas | 3% | 2018-05-16 | 2018-05-20 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-1.6.1.A Documentación de la implmentación de los sistemas
|  |  | 1.6.2 Desplegar y promover el sistema mediante a las documentaciones realizadas | 2% | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-1.6.2.A Printscreen de las promociones hecha al sistema
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN.
Objetivo Estratégico: | 4.2.1 Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas OPTIC.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
2. Implementación del Sistema de Gestión Documental | 2.1. Realizar Instalación de complementos y modulos del sistema Alfresco Content Services. | 10% | 2.1.1 Verificar requerimientos del sistema | 2% | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DTI-2.1.1.A Link del sistema Alfresco con listado de requerimientos
|  |  | 2.1.2 Instalar servidor que cumpla con los requerimientos del sistema | 3% | 2018-01-09 | 2018-01-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.1.2.A Printscreen de servidor que cumple los requerimientos instalado
|  |  | 2.1.3 Instalar Actualizaciones del Sistema Alfresco Content Service en el servidor preparado | 3% | 2018-01-12 | 2018-01-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.1.3.A Printscreen de Sistema Alfresco instalado en servidor
|  |  | 2.1.4 Realizar instalación de los módulos complementarios del sistema de gestión | 2% | 2018-01-16 | 2018-01-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.1.4.A Printscreen de módulos complementarios instalados
| 2.2. Hacer configuración y testing del Sistema | 20% | 2.2.1 Realizar integración del Active Directory | 3% | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DTI-2.2.1.A Printscreen de Active Directory integrado
|  |  | 2.2.2 Configurar notificaciones para correo electrónico | 3% | 2018-01-26 | 2018-01-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.2.2.A Printscreen de notificaciones para correo electrónico configuradas
|  |  | 2.2.3 Realizar pruebas administrativas: - Roles y permisos - Creación de Directorios - Cargas y creación de documentos - Asignación de permisos para visualización y carga de documentos | 5% | 2018-01-30 | 2018-02-10 |  |  |  | 0 | 0% | 14% | 0% | -DTI-2.2.3.A Reporte de pruebas administrativas realizadas
|  |  | 2.2.4 Realizar pruebas de usuarios | 5% | 2018-02-11 | 2018-02-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.2.4.A Reporte de pruebas de usuarios realizadas
|  |  | 2.2.5 Preparar informe de QA (Aseguramiento de la Calidad, validación) | 2% | 2018-02-16 | 2018-02-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.2.5.A Informe de QA elaborado y aprobado
|  |  | 2.2.6 Realizar ajustes en base a resultados de informe de QA | 2% | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.2.6.A Printscreens, fotografías, listado de ajustes realizados al Sistema Alfresco
| 2.3. Implementar Sistema Alfresco en el área piloto (DPyD) | 20% | 2.3.1 Coordinar capacitación con Area Piloto | 2% | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DTI-2.3.1.A Correos de convocatoria -DTI-2.3.1.B Cronograma de sesiones de capacitación
|  |  | 2.3.2 Capacitar el área sobre el uso del sistema | 14% | 2018-03-05 | 2018-03-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.3.2.A Registro de Participantes -DTI-2.3.2.B Presentación en Power Point -DTI-2.3.2.C Fotos de la sesión
|  |  | 2.3.3 Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema | 2% | 2018-03-13 | 2018-03-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.3.3.A Reporte de asistencias/inconvenientes registrados
|  |  | 2.3.4 Realizar ajustes y retroalimentación del sistema | 2% | 2018-03-18 | 2018-03-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.3.4.A Printscreens, fotografías, listado de ajustes realizados al Sistema Alfresco
| 2.4. Crear estructura estándar documental | 30% | 2.4.1 Realizar levantamiento para identificar las fuente, creadores y procesos de los contenidos | 4% | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DTI-2.4.1.A Reporte de las informaciones obtenidas del levantamiento
|  |  | 2.4.2 Definir estructura documetal | 15% | 2018-03-12 | 2018-03-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.4.2.A Informe preliminar de la Definición de la Estructura Documental
|  |  | 2.4.3 Asociar las funciones del sistema con los procesos de la institución, implementar las funciones estándar y las funciones personalizadas. | 7% | 2018-03-16 | 2018-03-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.4.3.A Reporte de Funciones asociadas con los procesos de la institución
|  |  | 2.4.4 Preparar documentación de la estructura definida | 4% | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.4.4.A Informe aprobado acerca de la Definición de la Estructura Documenrtal
| 2.5. Capacitar de los servidores sobre del sistema. | 10% | 2.5.1 Preparar plan de capacitación | 5% | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DTI-2.5.1.A Plan de capacitación elaborado
|  |  | 2.5.2 Ejecutar plan de capacitación | 5% | 2018-03-20 | 2018-03-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-2.5.2.A Reporte de avances
| 2.6. Preparar documentación del sistema y Manual de Usuario | 10% | 2.6.1 Elaborar borrador de Manual de Usuario de Sistema Alfresco Content Service | 5% | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DTI-2.6.1.A Borrador del Manual de Usuario del Sistema Alfresco Content Service
|  |  | 2.6.2 Validar y aprobar manual de usuario | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-05 |  |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-2.6.2.A Manual de Usuario aprobado
3. Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y la Comunicación (NORTIC) | 3.1. Realizar Estudio, análisis y discusión de las Normativas A4 (Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano) y A5 (Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 20% | 3.1.1 Realizar un diagnistico para determinar si estan dadas las condicionmes para implemnetar las NORTICs A4 y A5 | 10% | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-3.1.1.A Informe de resultado de diagnostico -DTI-3.1.1.B NORTICs A4 y A5
|  |  | 3.1.2 Solicitar el apoyo de la maxima autoridad y de las areas correspondientes al fortalezimiento institucional | 5% | 2018-04-06 | 2018-04-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.1.2.A Correos electronico -DTI-3.1.2.B Carta de la maxima autoridad solicitando la certificación a la OPTIC
|  |  | 3.1.3 Informe de resultado y determinación de implementación | 5% | 2018-04-11 | 2018-04-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.1.3.A Informe que determina la factibilidad de la certificación
| 3.2. Implementar las medidas recomendadas por la OPTIC en la normativa A5 (Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 20% | 3.2.1 Determinar el alcance de implementación de la NORTIC A5 | 3% | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-3.2.1.A Informe del alcance que tendra la certificación
|  |  | 3.2.2 Verificar que los Servicios que ofrece la Tesorería Nacional cumplan con lo dispuesto en la normativa | 5% | 2018-04-19 | 2018-04-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.2.2.A Links de servicios con sus caracteristicas y definiciones -DTI-3.2.2.B NORTIC A5
|  |  | 3.2.3 Realizar los cambios que sean requeridos en los servicios para cumplir normativa | 7% | 2018-04-23 | 2018-04-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.2.3.A Links de los servicios antes y despues de las mejoras
|  |  | 3.2.4 Identificar y automatizar los servicios que todavia no esten en linea | 5% | 2018-05-01 | 2018-05-15 |  |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-3.2.4.A Listado de los servicios que no estan automatizados y en linea
| 3.3. Preparar escenarios y solicitar las evaluaciones correspondientes a la OPTIC de la normativa A5 (Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 15% | 3.3.1 Lograr la firma de la carta de autorización por parte de la maxima autoridad, para solicitud de evaluación | 3% | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-3.3.1.A Carta firmada por la maxima autoridad
|  |  | 3.3.2 Coordinar con la OPTIC las evaluaciones para la NORTIC A5 | 5% | 2018-05-19 | 2018-05-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.3.2.A Correos de comunicación para la coordinación de las evaluaciones con la OPTIC
|  |  | 3.3.3 Realizar los ajustes que surjan en la evaluación | 5% | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.3.3.A Informe de las evaluaciones enviado por la OPTIC
|  |  | 3.3.4 Solicitar la insignia de la certificación y publicarla | 2% | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.3.4.A Comunicaciones solicitando la insignia de la NORTIC A5
| 3.4. Documentar y publicar todo el proceso de certificación de la NORTIC A5 (Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) en los medios digitales de la Institución (Portal Institucional, Redes Sociales, Boletín Informativo, etc.) | 5% | 3.4.1 Documentar todo el proceso para posterior auditoria | 2% | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-3.4.1.A Documento que dettalla todo el proceso de certificación
|  |  | 3.4.2 Desplegar y promover la certificación en todos los medios digitales y de comunicación de la Tesorería | 3% | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.4.2.A Links de las vistas de todos los medios de comunicación en donde aparece la insignia de la certificación A5
| 3.5. Implementar las medidas recomendadas por la OPTIC en la normativa A4 (Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano) | 20% | 3.5.1 Determinar el alcance de implementación de la NORTIC A4 | 3% | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-3.5.1.A Informe del alcance que tendra la certificación
|  |  | 3.5.2 Verificar que los Servicios que ofrece la Tesorería Nacional cumplan con lo dispuesto en la normativa | 5% | 2018-09-04 | 2018-09-08 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.5.2.A Links de servicios con sus caracteristicas y definiciones -DTI-3.5.2.B NORTIC A4
|  |  | 3.5.3 Realizar los cambios que sean requeridos en los servicios para cumplir normativa | 7% | 2018-09-09 | 2018-09-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.5.3.A Links de los servicios antes y despues de las mejoras
|  |  | 3.5.4 Identificar y automatizar los servicios que todavia no esten en linea | 5% | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.5.4.A Listado de los servicios que no estan automatizados y en linea
| 3.6. Preparar escenarios y solicitar las evaluaciones correspondientes a la OPTIC de la normativa A4 (Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano) | 15% | 3.6.1 Lograr la firma de la carta de autorización por parte de la maxima autoridad, para solicitud de evaluación | 3% | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-3.6.1.A Carta firmada por la maxima autoridad
|  |  | 3.6.2 Coordinar con la OPTIC las evaluaciones para la NORTIC A4 | 5% | 2018-10-04 | 2018-10-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.6.2.A Correos de comunicación para la coordinación de las evaluaciones con la OPTIC
|  |  | 3.6.3 Realizar los ajustes que surjan en la evaluación | 5% | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.6.3.A Informe de las evaluaciones enviado por la OPTIC
|  |  | 3.6.4 Solicitar la insignia de la certificación y publicarla | 2% | 2018-10-13 | 2018-10-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.6.4.A Comunicaciones solicitando la insignia de la NORTIC A4
| 3.7. Documentar y publicar todo el proceso de certificación de la NORTIC A4 (Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano) en los medios digitales de la Institución (Portal Institucional, Redes Sociales, Boletín Informativo, etc.) | 5% | 3.7.1 Documentar todo el proceso para posterior auditoria | 2% | 2018-10-16 | 2018-10-21 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-3.7.1.A Documento que dettalla todo el proceso de certificación
|  |  | 3.7.2 Desplegar y promover la certificación en todos los medios digitales y de comunicación de la Tesorería | 3% | 2018-10-22 | 2018-10-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-3.7.2.A Links de las vistas de todos los medios de comunicación en donde aparece la insignia de la certificación A4
4. Implementación e Integración de los Sistemas de información requeridos por los departamentos | 4.1. Hacer Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Recursos Humanos (Integración Subsistemas de Nómina con el Sistema de Expediente de Empleado), según levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 20% | 4.1.1 Realizar análisis y diseño del módulo | 5% | 2018-01-01 | 2018-01-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios | SI |  | 5% | 20% | 20% | 100% | -DTI-4.1.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.1.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 10% | 2018-01-22 | 2018-03-15 |  | SI |  | 10% |  |  |  | -DTI-4.1.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.1.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 3% | 2018-03-16 | 2018-03-21 |  | SI |  | 3% |  |  |  | -DTI-4.1.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.1.4 Capacitar a los usuarios del módulo | 2% | 2018-03-22 | 2018-03-27 |  | SI |  | 2% |  |  |  | -DTI-4.1.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.2. Aplicar encuesta de satisfacción relativa a la implemnetación del sistema (Integración Subsistemas de Nómina con el Sistema de Expediente de Empleado) en el área beneficiada, y elaborar reporte. | 3% | 4.2.1 Definir preguntas y formato de la encuesta | 1% | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI | SI |  | 1% | 3% | 3% | 100% | -DTI-4.2.1.A Lista de pteguntas que contendra la encuesta
|  |  | 4.2.2 Realizar encuesta a los usuarios del subsistema | 1% | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | SI |  | 1% |  |  |  | -DTI-4.2.2.A Printscreende sistema de encuesta
|  |  | 4.2.3 Realizar informe de resultados de la encuesta | 1% | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | SI |  | 1% |  |  |  | -DTI-4.2.3.A Informe de resultado
| 4.3. Hacer Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales (SATI), segun levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 20% | 4.3.1 Realizar analisis y diseño del módulo | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-4.3.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.3.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 10% | 2018-04-22 | 2018-06-15 |  |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-4.3.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.3.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 3% | 2018-06-16 | 2018-06-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.3.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.3.4 Capacitar a los usuarios del módulo | 2% | 2018-06-22 | 2018-06-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.3.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.4. Hacer Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Gestión de Consultas Médicas, segun levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 8% | 4.4.1 Realizar análisis y diseño del módulo | 2% | 2018-04-01 | 2018-04-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DTI-4.4.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.4.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 4% | 2018-04-22 | 2018-06-15 |  |  |  | 0 | 0% | 6% | REPLANIFICAR | -DTI-4.4.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.4.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 1% | 2018-06-16 | 2018-06-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.4.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.4.4 Capacitar a los usuarios del módulo | 1% | 2018-06-22 | 2018-06-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.4.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.5. Aplicar encuesta de satisfacción relativa a la implemnetación de los sistemas en las áreas beneficiadas, y elaborar reporte. | 3% | 4.5.1 Definir preguntas y formato de la encuesta | 1% | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 3% | REPLANIFICAR | -DTI-4.5.1.A Lista de pteguntas que contendra la encuesta
|  |  | 4.5.2 Realizar encuesta a los usuarios del subsistema | 1% | 2018-06-29 | 2018-06-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.5.2.A Printscreende sistema de encuesta
|  |  | 4.5.3 Realizar informe de resultados de la encuesta | 1% | 2018-06-30 | 2018-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.5.3.A Informe de resultado
| 4.6. Realizar Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Crear aplicación para Recepcion de Solicitudes de Certificaciones de Cuentas, segun levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 16% | 4.6.1 Realizar análisis y diseño del módulo | 4% | 2018-07-01 | 2018-07-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 4% | REPLANIFICAR | -DTI-4.6.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.6.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 8% | 2018-07-22 | 2018-09-15 |  |  |  | 0 | 0% | 12% | REPLANIFICAR | -DTI-4.6.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.6.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 2% | 2018-09-16 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.6.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.6.4 Capacitar a los ususrios del módulo | 2% | 2018-09-22 | 2018-09-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.6.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.7. Realizar Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Sistema de Fianzas Aduanales, segun levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 8% | 4.7.1 Realizar análisis y diseño del modulo | 2% | 2018-07-01 | 2018-07-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DTI-4.7.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.7.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 4% | 2018-07-22 | 2018-09-15 |  |  |  | 0 | 0% | 6% | REPLANIFICAR | -DTI-4.7.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.7.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 1% | 2018-09-16 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.7.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.7.4 Capacitar a los usuarios del módulo | 1% | 2018-09-22 | 2018-09-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.7.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.8. Aplicar encuesta de satisfacción relativa a la implemnetación de los sistemas en las áreas beneficiadas, y elaborar reporte. | 3% | 4.8.1 Definir preguntas y formato de la encuesta | 1% | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 3% | REPLANIFICAR | -DTI-4.8.1.A Lista de pteguntas que contendra la encuesta
|  |  | 4.8.2 Realizar encuesta a los usuarios del subsistema | 1% | 2018-09-29 | 2018-09-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.8.2.A Printscreende sistema de encuesta
|  |  | 4.8.3 Realizar informe de resultados de la encuesta | 1% | 2018-09-30 | 2018-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.8.3.A Informe de resultado
| 4.9. Realizar Analisis, diseño y desarrollo, implementación y documentación del modulo de Módulo Conciliación Bancaria, segun levantamiento, Capacitación del personal que utilizara el sistema. | 16% | 4.9.1 Realizar análisis y diseño del modulo | 4% | 2018-10-01 | 2018-10-21 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Elvin Vicente - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 4% | REPLANIFICAR | -DTI-4.9.1.A Documentación del analisis
|  |  | 4.9.2 Desarrollar e implementar el subsistema | 8% | 2018-10-22 | 2018-12-15 |  |  |  | 0 | 0% | 12% | REPLANIFICAR | -DTI-4.9.2.A Modulo del Sistema de RRHH en el SITNA
|  |  | 4.9.3 Crear documentación del sistema y manuales de usuarios | 2% | 2018-12-16 | 2018-12-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.9.3.A Manuales de usuarios
|  |  | 4.9.4 Capacitar a los ususrios del módulo | 2% | 2018-12-22 | 2018-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.9.4.A Lista de usuarios capacitados
| 4.10. Aplicar encuesta de satisfacción relativa a la implemnetación de los sistemas en las áreas beneficiadas, y elaborar reporte. | 3% | 4.10.1 Definir preguntas y formato de la encuesta | 1% | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 3% | REPLANIFICAR | -DTI-4.10.1.A Lista de pteguntas que contendra la encuesta
|  |  | 4.10.2 Realizar encuesta a los usuarios del subsistema | 1% | 2018-12-29 | 2018-12-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.10.2.A Printscreende sistema de encuesta
|  |  | 4.10.3 Realizar informe de resultados de la encuesta | 1% | 2018-12-30 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-4.10.3.A Informe de resultado
5. Implementación del Sistema de Tickets para Help Desk y Gestión de TI | 5.1. Realizar Instalación y configuración de servidor virtualizado para la instalación del Sistema de tickests y gestión de TI. | 15% | 5.1.1 Instalar servidor con sistema operativo y actualizaciones | 7% | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 15% | 0% | -DTI-5.1.1.A Printscreen del servidor instalandose
|  |  | 5.1.2 Configurar servidor para soportar los servicios del helpdesk y gestión de TI | 8% | 2018-02-04 | 2018-02-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.1.2.A Printscreen que muestre la configuración del servidor
| 5.2. Realizar Instalación y Configuración del sistema de tickests y gestión de TI. | 15% | 5.2.1 Instalar sistema para tickests, helpdesk y gestión de TI | 10% | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DTI-5.2.1.A Printscreen instalando sistema de tikets y helpdesk
|  |  | 5.2.2 Configurar todos los subsistemas para gestión integral de TI | 10% | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.2.2.A Printscreen instalando y configurando todos los subsistema
| 5.3. Hacer Testing del sistema e implementación en areas piloto. | 20% | 5.3.1 Realizar las pruebas de sistema | 7% | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DTI-5.3.1.A Resultado de las pruebas realizadas
|  |  | 5.3.2 Selecionar y hacer reunión de coordinación con las pilotos | 3% | 2018-03-04 | 2018-03-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.3.2.A Correo convocando a las pilotos
|  |  | 5.3.3 Implementar en áreas pilotos | 10% | 2018-03-08 | 2018-03-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.3.3.A Cronograma de implementación
| 5.4. Asociar las funciones del sistema con los procesos de la institución, implementar las funciones estándar y las funciones personalizadas. | 35% | 5.4.1 Determinar los procesos que serán asociados a las funciones del sistema | 5% | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 1. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DTI-5.4.1.A Lista de los procesos que seran vinculados a las funciones del sistema
|  |  | 5.4.2 Asociar las funciones del sistema a los procesos internos de la institución | 15% | 2018-03-24 | 2018-04-05 |  |  |  | 0 | 0% | 25% | REPLANIFICAR | -DTI-5.4.2.A Lista las funciones que se asociaran a los procesos
|  |  | 5.4.3 Realizar las implementaciones estándar y personalizada | 10% | 2018-04-06 | 2018-04-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.4.3.A Printscreen de las implementaciones
| 5.5. Capacitar de los servidores sobre el sistema | 10% | 5.5.1 Establecer fechas para las capacitaciones | 3% | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Jean Calos Sencler - Soporte Administrativo |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -DTI-5.5.1.A Cronograma para las capacitaciones
|  |  | 5.5.2 Realizar las capacitaciones según la coordinación con las áreas | 7% | 2018-04-21 | 2018-05-15 |  |  |  | 0 | 0 | 7% | REPLANIFICAR | -DTI-5.5.2.A Correos electronicos coordinando las capacitaciones
| 5.6. Elaborar informe y documentación del sistema | 5% | 5.6.1 Elaborar las documentaciones necesaria de los sistemas | 3% | 2018-05-16 | 2018-05-20 | 1. Fabio Duran - Webmaster 2. Jean Calos Sencler - Soporte Administrativo |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-5.6.1.A Documentación de la implmentación de los sistemas
|  |  | 5.6.2 Desplegar y promover el sistema mediante a las documentaciones realizadas | 2% | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-5.6.2.A Printscreen de las promociones hecha al sistema
6. Implementación del Sistema de Monitoreo y Control de Infraestructura de TI | 6.1. Realizar Instalación y configuración de servidor virtualizado para la instalación del Sistema de Monitoreo y Control Pandora FMS | 10% | 6.1.1 Instalar servidor con sistema operativo y actualizaciones | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DTI-6.1.1.A Printscreen del servidor instalandose
|  |  | 6.1.2 Configurar servidor para soportar los servicios del sistema de monitoreo y control | 5% | 2018-04-03 | 2018-04-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-6.1.2.A Printscreen que muestre la configuración del servidor
| 6.2. Llevar a cabo la Instalación y Configuración del sistema de Monitoreo Pandora FMS | 15% | 6.2.1 Instalar sistema para monitoreo y control | 5% | 2018-04-08 | 2018-04-11 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Administrador de Servidores |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-6.2.1.A Printscreen instalando sistema de monitoreo t control
|  |  | 6.2.2 Configurar todos los subsistema para el monitoreo y control | 10% | 2018-04-12 | 2018-04-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-6.2.2.A Printscreen instalando y configurando todos los subsistema
| 6.3. Hacer Prueba y reconfiguración para optimizar el sistema de monitoreo | 20% | 6.3.1 Realizar las pruebas del sistema | 8% | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 1. Guido Diaz - Enc. DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DTI-6.3.1.A Printscreen de pruebas realizadas
|  |  | 6.3.2 Recofigurar los susbsistema para optimizarlo | 12% | 2018-04-29 | 2018-05-15 |  |  |  | 0 | 0 | 12% | REPLANIFICAR | -DTI-6.3.2.A Printscreen de reconfiguracion para optimizar
| 6.4. Asociar las funciones del sistema con la infraestructura tecnológica de la TN (Redes, Cableado y Servidores) | 40% | 6.4.1 Asociar las funciones del sistema con las redes de datos | 15% | 2018-05-16 | 2018-05-26 | 1. Guido Diaz - Enc. DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-6.4.1.A Lista las funciones que se asociaran a la red de datos
|  |  | 6.4.2 Asociar las funciones del sistema con la infraestructura de servidores | 15% | 2018-05-27 | 2018-06-10 |  |  |  | 0 | 0% | 25% | REPLANIFICAR | -DTI-6.4.2.A Lista las caracteristicas de los servidores que se asociaran a al sistema
|  |  | 6.4.3 Asociar las funciones del sistema con los servicios que ofrecemos | 10% | 2018-06-11 | 2018-06-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-6.4.3.A Lista describiendo los servicios que se relacionaran con el sistema de monoitoreo
| 6.5. Documentar las funcionalidad del sistemas de monitoreo para futuras tomas de decisiones | 5% | 6.5.1 Documentar todo el proceso | 2% | 2018-06-17 | 2018-06-19 | 1. Guido Diaz - Enc. DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-6.5.1.A Documentación de la implmentación de los sistemas
|  |  | 6.5.2 Hacer manual de usuario | 3% | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-6.5.2.A Manual de usuario
| 6.6. Realizar Informe trimestral del resultado del monitoreo de la infraestructura de TN | 10% | 6.6.1 Realizar informes trimestral | 7% | 2018-06-23 | 2018-06-27 | 1. Guido Diaz - Enc. DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DTI-6.6.1.A Informes de resultado
|  |  | 6.6.2 Recomendar medidas según resultado del informe trimestral | 3% | 2018-06-28 | 2018-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-6.6.2.A Documento recomendando las medidas de corrección a los sistemas
7. Implementación del sistema de seguridad perimetral | 7.1. Gestionar la adquisición de equipos de seguridad perimetral (UTM, AntiVirus, AntiSpam) | 10% | 7.1.1 Hacer la solicitud de compra de equipos UTM | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 35% | REPLANIFICAR | -DTI-7.1.1.A Carta de solicitud para la compra de los equipos
|  |  | 7.1.2 Hacer la solicitud de compra de licencias para sistemas de seguridad | 5% | 2018-04-06 | 2018-04-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.1.2.A Carta de solicitud para la compra de las licencias
| 7.2. Configurar y administrar equipos de seguridad adquiridos de acuerdo a los parámetros de buenas prácticas | 25% | 7.2.1 Definir los parametros de seguridad que se van a implementar | 5% | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.2.1.A Lista de los parametros seguridad a implementar
|  |  | 7.2.2 Configurar los equipos con parametros elegidos | 10% | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.2.2.A Printscreen de la configuración de los equipos
|  |  | 7.2.3 Configurar el sistema de administración de la seguridad perimetral | 10% | 2018-04-21 | 2018-04-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.2.3.A Printscreen de la configuración del sistema de administración
| 7.3. Preparar plan de implementación de sistema de seguridad perimetral, según lo acordado entre los entes involucrados | 15% | 7.3.1 Convocar reunión con el suplidor que nos asesora en esta implementación | 2% | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-7.3.1.A Correo electronico de la convocatoria a esa reunión
|  |  | 7.3.2 Investigar y consultar sobre seguridad perimetral | 6% | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.3.2.A Printscreen de las paginas web consultadas
|  |  | 7.3.3 Crear plan de implementación de la seguridad perimetral | 7% | 2018-04-28 | 2018-04-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.3.3.A Plan de implementación de la seguridad perimetral
| 7.4. Implementar el plan de seguridad perimetral aprobado | 25% | 7.4.1 Someter plan de seguridad perimetral a aprobación | 5% | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0% | 25% | REPLANIFICAR | -DTI-7.4.1.A Comunicaciones de sometimiento del plan
|  |  | 7.4.2 Implementar plan de seguridad | 20% | 2018-05-08 | 2018-05-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.4.2.A Documento de implementación del plan
| 7.5. Implementar controles de seguridad en el desarrollo de sistemas de información y en el datacenter para minimizar las amenazas de seguridad | 20% | 7.5.1 Implementar controles de seguridad a los usuarios del dominio | 9% | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-7.5.1.A Printscreen de las politicas de seguridad implementadas a los usuarios del dominio
|  |  | 7.5.2 Implementar controles de seguridad a los usuarios de los sistemas y las bases de datos | 8% | 2018-06-06 | 2018-06-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.5.2.A Printscreen de las politicas de seguridad implementadas a los usuarios de los sistemas de información
|  |  | 7.5.3 Implementar controles de seguridad para el acceso al departamento de TI y su Data Center | 3% | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.5.3.A Politica de acceso al departamento de TI y su Data Center
| 7.6. Elaborar Informe y documentación del resultado | 5% | 7.6.1 Crear informe de resultado de la implementación | 3% | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-7.6.1.A Informe del resultado de la implementación
|  |  | 7.6.2 Desplegar y promover los nuevos planes e implementaciones de seguridad tecnologica | 2% | 2018-06-19 | 2018-06-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-7.6.2.A Correos promoviendo los nuevos planes de seguridad
8. Implementación de las Buenas Practicas en TI, según el Estándar Internacionales ITIL Foundation | 8.1. Realizar Estudio, análisis y discusión del estándar internacional de buenas practicas ITIL Foundation, para proponer un plan de implementación para las buenas practicas de TI | 40% | 8.1.1 Llevar a cabo estudio e investigación sobre el estandar de buenas practicas internacional ITIL en su versión 3 | 20% | 2018-07-01 | 2018-07-07 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-8.1.1.A Links de investigación e imagenes de libros
|  |  | 8.1.2 Analizar y discutir sobre los modulos que son posibles implementar en la institución | 10% | 2018-07-08 | 2018-07-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-8.1.2.A Concluciones del analisis de los posibles modulos a implementar
|  |  | 8.1.3 Proponer un plan de implementación que sea viable para la institución | 10% | 2018-07-15 | 2018-07-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-8.1.3.A Plan de implementación
| 8.2. Gestionar con las máximas autoridades la aprobación del plan de implementación de las buenas practicas ITIL | 10% | 8.2.1 Reunión con los directores y encargados para sencibilizarlos y lograr el apoyo de estos | 5% | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-8.2.1.A Correos y actas de reuniones
|  |  | 8.2.2 Gestinar aprobación de las maximas autoridades para implementar el plan | 5% | 2018-07-24 | 2018-07-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-8.2.2.A Comunicaciones solictando aprobación del plan
| 8.3. Ejecutar plan de implementación de buenas prácticas ITIL | 40% | 8.3.1 Reunión con los involucrados de las areas directos para informarles sobre los nuevos cambios que provocara esta buena practica en TI | 5% | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster 3. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-8.3.1.A Correos y actas de reuniones
|  |  | 8.3.2 Implementar la etapa de ITIL "Operaciones del Servicio" | 20% | 2018-09-02 | 2018-09-02 |  |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-8.3.2.A Printscreen de la implamentación de "Operaciones del Servicio"
|  |  | 8.3.3 Implementar la etapa de ITIL "Mejora Continua del Servicio" | 15% | 2018-09-03 | 2018-09-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-8.3.3.A Printscreen de la implamentación de "Mejora Continua del Servicio"
| 8.4. Preparar Informe y documentación del resultado | 10% | 8.4.1 Crear informes de resultados | 5% | 2018-09-16 | 2018-09-19 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster 3. Sandra Gutierrez - Soporte a Usuarios |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-8.4.1.A Informe de resultado
|  |  | 8.4.2 Desplegar informe | 5% | 2018-09-20 | 2018-09-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-8.4.2.A Printscreen de la promoción
9. Migración del Sistema LBTR del Banco Central, desde la DAFI hacia Data Center de Tesorería Nacional | 9.1. Hacer levantamiento de los requerimientos necesarios para el traslado de los equipos y el sistema que se encuentran en la DAFI (Ministerio de Hacienda) | 20% | 9.1.1 Solicitar información a la DAFI sobre los requerimientos de los equipos | 10% | 2018-07-01 | 2018-07-03 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-9.1.1.A Correo electronico solicitando la información a la DAFI
|  |  | 9.1.2 Solicitar información al Banco Central sobre la configuración mas idonea para los equipos | 10% | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-9.1.2.A Correo electronico solicitando la información al Banco Central
| 9.2. Diagnosticar posibles fallas en el traslado de los equipos y conexiones para mitigarlas | 20% | 9.2.1 Realizar estudio sobre posibles fallas al trasladar los equipos | 10% | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DTI-9.2.1.A Informe del estudio
|  |  | 9.2.2 Verificar las conexiones que son requeridas para el traslado | 10% | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-9.2.2.A Definir las conexiones requeridas
| 9.3. Coordinar la migración de los sistemas con la DAFI, el Banco Central y suplidor externo de internet | 15% | 9.3.1 Coordinar el traslado con la DAFI y el Banco Central | 5% | 2018-07-13 | 2018-07-15 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DTI-9.3.1.A Correo y llamadas de coordinacion con la DAFI y el Banco Central
|  |  | 9.3.2 Contratar suplidor de servicios de internet para las conexiones de los equipos | 10% | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-9.3.2.A Solicito de contratación de servicios profecionales del suplidor de internet
| 9.4. Realizar la migración y las pruebas correspondiente | 40% | 9.4.1 Realizar la migración | 30% | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0% | 40% | REPLANIFICAR | -DTI-9.4.1.A Printscreen e imagenes de los trabajos de migración
|  |  | 9.4.2 Hacer las pruebas de conexión y trabajo | 10% | 2018-07-27 | 2018-07-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-9.4.2.A Printscreen e imagenes de las pruebas de conexión y puesta en producción
| 9.5. Informe y documentación del resultado | 5% | 9.5.1 Realizar informe | 3% | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1. Guido Diaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DTI-9.5.1.A Informe de resultados
|  |  | 9.5.2 Desplegar informe | 2% | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-9.5.2.A Printscreen de la promoción
10. Mejora al Sistema de Inventario Institucional | 10.1. Realizar levantamiento de necesidades de mejora al sistema | 30% | 10.1.1 Coordinar reunión para levantamiento | 10% | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Programador de Sistemas |  |  | 0 | 0% | 30% | REPLANIFICAR | -DTI-10.1.1.A Correos de coordinación
|  |  | 10.1.2 Realizar levantamiento de las mejoras | 20% | 2018-07-03 | 2018-07-07 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-10.1.2.A Lista de elementos surgidos en el levantamiento
| 10.2. Realizar mejoras según levantamiento | 70% | 10.2.1 Ejecutar las mejoras y probar | 60% | 2018-07-08 | 2018-07-20 | 1. Enriquillo Veras - Analista de Sistemas 2. Paula Brito - Soporte Usuario 3. Programador de Sistemas |  |  | 0 | 0% | 70% | REPLANIFICAR | -DTI-10.2.1.A Resultados de las pruebas realizadas
|  |  | 10.2.2 Liberar a producción las mejoras realizadas | 10% | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DTI-10.2.2.A Printscreen del sistema con las mejoras
Implementación de los Sistemas Informáticos de Recursos Humanos | INCLUIDO EN EL DESARROLLO DEL SITNA. TAMBIEN ESTA INCLUIDO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CONTENDRA LOS MODULOS: BALANCED SCORE CARD, SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR COMPETENCIA, ENTRE OTROS.
11. Elaboración e Implementación del Plan de Recuperación de Desastres y Prevención de Riesgos | 11.1. Preparar y Ejecutar Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos | 100% | 11.1.1 Elaborar Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos | 50% | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1. Guido Díaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0 | 50% | REPLANIFICAR | -DTI-11.1.1.A Borrador del Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos
|  |  | 11.1.2 Aprobar Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos | 10% | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DTI-11.1.2.A Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos
|  |  | 11.1.3 Implementar Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos | 40% | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 1. Guido Díaz - Encargado de DTI 2. Amaurys Perez - Administrador de Redes 3. Administrador de Seguridad |  |  | 0 | 0 | 40% | REPLANIFICAR | -DTI-11.1.3.A Reporte de Avances en implementación del Plan de Recuperación Desastres de y Prevención de Riesgos
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
12. Implementación de Plan de Mejora a partir de Resultados Medición de Satisfacción de Servidores con Servicios del DTI | 12.1. Implementar plan de acción de mejoras | 100% | 12.1.1 Ejecutar plan de acción de mejora preparado en coordinación con DPyD | 100% | 2018-08-13 | 2018-12-28 | 1. Guido Díaz - Encargado de DTI 2. Fabio Duran - Webmaster |  |  | 0 | 0 | 100% | REPLANIFICAR | -DTI-12.1.1.A Reporte mensual de avances en la ejecución del Plan de Acción de Mejoras
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
11.76%

## 5. DACyRF
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Cuentas y Registro Financiero
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 1.1.2 Implementar el SIRIT. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1.Elaboración y aprobación de Contrato de Recaudación vía Cardnet | 1.1. Elaborar y aprobar Contrato con Cardnet | 100% | 1.1.1 Coordinar reuniones con representantes de Cardnet | 10% | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 90% | 100% | 90% | -DACyRF-1.1.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 1.1.2 Llevar a cabo las reuniones con representantes de Cardnet para elaboración de propuesta de borrador del contrato | 40% | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  | SI |  | 40% |  |  |  | -DACyRF-1.1.2.A Registro de participantes -DACyRF-1.1.2.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 1.1.3 Revisar y socializar internamente borrador de contrato Cardnet | 20% | 2018-01-05 | 2018-01-22 |  | SI |  | 20% |  |  |  | -DACyRF-1.1.3.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria o de las observaciones vía correo electrónico
|  |  | 1.1.4 Consensuar y realizar adecuaciones al contrato, en base a observaciones de ambas partes | 20% | 2018-01-23 | 2018-02-07 |  | SI |  | 20% |  |  |  | -DACyRF-1.1.4.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato de Pago
|  |  | 1.1.5 Coordinar reunión con el Despacho del Tesorero y con Cardnet para firma de contrato | 5% | 2018-02-07 | 2018-02-09 |  | SI |  | 5% |  |  |  | -DACyRF-1.1.5.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 1.1.6 Aprobar contrato con Cardnet | 5% | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Representantes de Cardnet | SI |  | 5% |  |  |  | -DACyRF-1.1.6.A Contrato de Recaudación vía Cardnet aprobado | Entregada
2. Incorporación de las instituciones pilotos al SIRIT | 2.1. Incorporar el Ministerio de Hacienda al SIRIT | 10% | 2.1.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT | SI |  | 3% | 5% | 5% | 100% | -DACyRF-2.1.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.1.1.B Fotografias -DACyRF-2.1.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.1.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | 2018-01-02 | 28/02/2018 |  | SI |  | 2% |  |  |  | -DACyRF-2.1.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.1.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 2% | 2018-08-02 | 2018-09-02 |  | SI |  | 2% | 2% | 2% | 100% | -DACyRF-2.1.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.1.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.1.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.1.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.1.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.1.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | 2018-08-02 | 2018-09-02 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.1.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.1.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.1.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.1.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.1.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.2. Incorporar el CAPGEFI al SIRIT | 9% | 2.2.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT | SI |  | 3% | 5% | 5% | 100% | -DACyRF-2.2.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.2.1.B Fotografias -DACyRF-2.2.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.2.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | 2018-01-02 | 28/02/2018 |  | SI |  | 2% |  |  |  | -DACyRF-2.2.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.2.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | 2018-08-02 | 2018-09-02 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.2.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.2.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.2.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.2.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.2.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.2.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | 2018-08-02 | 2018-09-02 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.2.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.2.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.2.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  | SI |  | 1% | 1% | 1% | 100% | -DACyRF-2.2.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.2.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.3. Incorporar el Dirección General de Catrasto Nacional al SIRIT | 9% | 2.3.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 19/3/2018 | 23/03/2018 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT | SI |  | 3% | 3% | 3% | 100% | -DACyRF-2.3.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.3.1.B Fotografias -DACyRF-2.3.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.3.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | 2018-01-04 | 2018-06-04 |  | SI |  | 2% | 2% | 2% | 100% | -DACyRF-2.3.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.3.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | 2018-04-18 | 2018-04-24 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.3.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.3.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.3.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.3.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.3.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.3.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | 18/04/2018 | 24/04/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.3.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.3.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.3.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | 2018-01-06 | 31/08/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.3.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.3.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.4. Incorporar institución 4 al SIRIT | 9% | 2.4.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 18/4/2018 | 25/04/2018 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.4.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.4.1.B Fotografias -DACyRF-2.4.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.4.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | 26/4/2018 | 31/4/2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.4.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.4.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | 2018-01-05 | 31/05/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.4.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.4.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.4.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | 2018-01-07 | 31/09/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.4.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.4.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.4.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | 2018-01-05 | 31/05/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.4.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.4.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.4.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | 2018-01-07 | 31/09/2018 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.4.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.4.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.5. Incorporar institución 5 al SIRIT | 9% | 2.5.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-05-29 | 2018-07-16 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.5.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.5.1.B Fotografias -DACyRF-2.5.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.5.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.5.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.5.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.5.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.5.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.5.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.5.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.5.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.5.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.5.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.5.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.5.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.5.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.5.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.6. Incorporar institución 6 al SIRIT | 9% | 2.6.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-07-17 | 2018-08-20 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.6.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.6.1.B Fotografias -DACyRF-2.6.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.6.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.6.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.6.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.6.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.6.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.6.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.6.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.6.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.6.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.6.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.6.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.6.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.6.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.6.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.7. Incorporar institución 7 al SIRIT | 9% | 2.7.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-08-21 | 2018-09-14 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.7.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.7.1.B Fotografias -DACyRF-2.7.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.7.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.7.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.7.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.7.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.7.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.7.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.7.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.7.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.7.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.7.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.7.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.7.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.7.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.7.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.8. Incorporar institución 8 al SIRIT | 9% | 2.8.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-08-21 | 2018-09-14 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.8.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.8.1.B Fotografias -DACyRF-2.8.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.8.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.8.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.8.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.8.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.8.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.8.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.8.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.8.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.8.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.8.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.8.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.8.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.8.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.8.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.9. Incorporar institución 9 al SIRIT | 9% | 2.9.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-09-17 | 2018-10-18 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.9.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.9.1.B Fotografias -DACyRF-2.9.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.9.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.9.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.9.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.9.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.9.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.9.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.9.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.9.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.9.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.9.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.9.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.9.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.9.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.9.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.10. Incorporar institución10 al SIRIT | 9% | 2.10.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-10-22 | 2018-11-23 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.10.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.10.1.B Fotografias -DACyRF-2.10.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.10.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.10.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.10.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.10.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.10.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.10.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.10.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.10.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.10.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.10.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.10.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.10.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.10.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.10.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
| 2.11. Incorporar institución11 al SIRIT | 9% | 2.11.1 Realizar Levantamiento y definición de estructura de los centros de recaudación en el SIRIT | 3% | 2018-11-26 | 2018-12-28 | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0% | 9% | REPLANIFICAR | -DACyRF-2.11.1.A Registro de Participantes -DACyRF-2.11.1.B Fotografias -DACyRF-2.11.1.C Formulario de Levantamiento de Información (completo)
|  |  | 2.11.2 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.11.2.A Convenio firmado
|  |  | 2.11.3 Habilitar los centros de recaudación en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.11.3.A Reporte de Centros de Reacaudación -DACyRF-2.11.3.B Print Screen Pantalla de Creación de los Centros de Caja
|  |  | 2.11.4 Habilitar los Centros de Cajas y Cajas Institucionales en el SIRIT | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.11.4.A Reporte de Centros de Cajas y Cajas Institucionales -DACyRF-2.11.4.B Print Screen Pantalla de Centros de Cajas y Cajas Institucionales
|  |  | 2.11.5 Preparar la Vinculación de los Conceptos de Ingreso de las Instituciones con el Clasificador Presupuestario | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.11.5.A Reporte de Configuración -DACyRF-2.11.5.B Print Screen de Configuración
|  |  | 2.11.6 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 1% | [5 empty] | 0 |  |  |  | -DACyRF-2.11.6.A Reporte de Cierre de Cuentas -DACyRF-2.11.6.B Comunicación de Solicitud de Cierre de Cuenta al Banco
3. Seguimiento a la Implementación del SIRIT en las Instituciones Pilotos | 3.1. Monitorear funcionamiento del SIRIT en Instituciones Pilotos | 60% | 3.1.1 Realizar seguimiento a las instituciones pilotos en el uso del SIRIT | 20% | 2018-03-15 | 28/12/2018 Con Corte Trimestral | 1. Equipo SIRIT/ Mesa de Ayuda SIRIT |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.1.1.A Reportes sobre el seguimiento. -DACyRF-3.1.1.B Correos Electrónicos. -DACyRF-3.1.1.C Comunicaciones | Entregada
|  |  | 3.1.2 Verificar depósitos de la recaudación a través de los pagos electrónicos | 20% | [5 empty] | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.1.2.A Reportes sobre el seguimiento. -DACyRF-3.1.2.B Correos Electrónicos. -DACyRF-3.1.2.C Comunicaciones
|  |  | 3.1.3 Dar respuesta a los incidentes reportados por las instituciones pilotos | 10% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.1.3.A Registro de Asistencia -DACyRF-3.1.3.B Correos Electrónicos. -DACyRF-3.1.3.C Comunicaciones
|  |  | 3.1.4 Preparar informe de incidencias registradas y acciones de respuestas ejecutadas | 10% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.1.4.A Informe de incidencias registradas con acciones de respuestas ejecutadas
| 3.2. Monitorear funcionamiento del Portal y Botón de Pago SIRIT | 40% | 3.2.1 Realizar seguimiento de los usuarios (ciudadanos) logueados en el Sistema SIRIT | 5% |  |  | 1. Equipo SIRIT/ Mesa de Ayuda SIRIT |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.2.1.A Reporte de Seguimiento a los usuarios logueados en el Sistema SIRIT.
|  |  | 3.2.2 Realizar seguimiento a las autorizaciones de pagos emitidas. | 10% | [5 empty] | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.2.2.A Reporte de Seguimiento a las autorizaciones de pagos emitidas.
|  |  | 3.2.3 Dar seguimiento a las autorizaciones pagadas a través del Botón de Pago SIRIT | 15% | [5 empty] | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.2.3.A Reporte de Seguimiento a las autorizaciones pagadas a través del Botón de Pago SIRIT
|  |  | 3.2.4 Elaborar informe sobre las incidencias presentadas en el sistema. | 10% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-3.2.4.A Informe sobre las incidencias presentadas en el sistema.
4. Mantenimiento y Gestión de Contenido del SIRIT | 4.1. Gestionar el mantenimiento al Portal SIRIT. | 20% | 4.1.1 Realizar la gestión de Contenido del Portal SIRIT | 5% | 2018-03-15 | 28/12/2018 Con Corte Trimestral | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.1.1.A Reporte sobre Gestión de Contenido del Portal SIRIT.
|  |  | 4.1.2 Actualizar las informaciones a los servicios de las instituciones en el Portal | 15% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.1.2.A PrintScreen del Portal con las informaciones de los servicios de las instituciones actualizadas.
| 4.2. Realizar modificaciones a los Centros de Recaudación registrados | 50% | 4.2.1 Recibir y validar solicitudes de modificaciones | 20% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.2.1.A Correos electrónicos de solicitudes de modificaciones. -DACyRF-4.2.1.B Acuse de recibo de las solicitudes de modificaciones.
|  |  | 4.2.2 Realizar modificaciones validadas | 30% | [5 empty] | 0 | 0 | 30% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.2.2.A Reportes del Sistema con las modificaciones realziadas.
| 4.3. Gestionar con el Banco Agente los cambios estructurales en el SIRIT | 15% | 4.3.1 Notificar al Banco Agente todas las actualizaciones en los Centros de Recaudación | 2% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.3.1.A Correos electrónicos sobre notificaciones al Banco Agente de actualizaciones a los Centros de Recaudación. -DACyRF-4.3.1.B Comunicaciones escritas sobre notificaciones al Banco de Reservas.
|  |  | 4.3.2 Solicitar modificaciones a códigos transaccionales al Banco Agente | 5% | [5 empty] | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.3.2.A Correos electrónicos sobre solicitud de modificaciones a códigos transaccionales al Banco Agente
|  |  | 4.3.3 Gestionar devoluciones por débito o crédito indebido con el Banco Agente | 8% | [5 empty] | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.3.3.A Reportes oficiales sobre devoluciones por débito o crédito indebido.
| 4.4. Preparar informe sobre mantenimiento y gestión de contenido | 15% | 4.4.1 Preparar borrador de infrome contemplando funcionamiento del SIRIT en Instituciones Pilotos, modificaciones a los Centros de Recaudación registrados y gestionones con el Banco Agente de los cambios estructurales en el SIRIT | 10% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.4.1.A Borrador de infrome contemplando funcionamiento del SIRIT en Instituciones Pilotos, modificaciones a los Centros de Recaudación registrados y gestionones con el Banco Agente de los cambios estructurales en el SIRIT.
|  |  | 4.4.2 Validar y aprobar borrador de informe | 5% |  |  | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DACyRF-4.4.2.A Infrome contemplando funcionamiento del SIRIT en Instituciones Pilotos, modificaciones a los Centros de Recaudación registrados y gestionones con el Banco Agente de los cambios estructurales en el SIRIT aprobado.
5. Gestión de Incidencias y Asistencia | 5.1. Brindar asistencia a los requerimientos de los ciudadanos en el Portal WEB | 30% | 5.1.1 Recibir requerimientos de los ciudadanos a través del Portal Web. | 10% | 2018-03-15 | 28/12/2018 Con Corte Trimestral | 1. Equipo SIRIT/ Mesa de Ayuda SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.1.1.A Reporte sobre los requerimientos de los ciudadanos a través del Portal Web.
|  |  | 5.1.2 Gestionar incidencias recibidas | 20% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.1.2.A Reporte sobre las asistencias brindadas.
| 5.2. Brindar asistencia a los requerimientos de las Instituciones en el Portal WEB | 30% | 5.2.1 Recibir requerimientos de de las Instituciones a través del Portal Web. | 10% |  |  | 1. Equipo SIRIT/ Mesa de Ayuda SIRIT |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.2.1.A Reporte sobre los requerimientos de las instituciones a través del Portal Web.
|  |  | 5.2.2 Gestionar incidencias recibidas | 20% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.2.2.A Reporte sobre las asistencias brindadas.
| 5.3. Brindar asistencia a los requerimientos de los Centros de Recaudación | 40% | 5.3.1 Recibir requerimientos de los Centros de Recaudación | 15% |  |  | 1. Equipo SIRIT/ Mesa de Ayuda SIRIT |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.3.1.A Reporte sobre los requerimientos de los Centros de Recaudación.
|  |  | 5.3.2 Gestionar incidencias recibidas | 25% |  |  | 1. Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT 2. Equipo SIRIT |  |  | 0 | 0 | 25% | REPLANIFICAR | -DACyRF-5.3.2.A Reporte sobre las asistencias brindadas.
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
Objetivo Estratégico: | 1.1.4 Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
6. Incorporación de las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX) a la CUT | 6.1 Incorporar el proyecto de Fortalecimiento Institucional Fase II | 7% | 6.1.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.1.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.1.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.1.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.1.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.1.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 1.5% | 2018-05-14 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.1.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.1.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.1.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.1.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.1.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.1.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.1.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.2 Incorporar el proyecto de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PATCA III) | 7% | 6.2.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.2.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.2.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.2.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.2.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.2.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 1.5% | 2018-05-14 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.2.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.2.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.2.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.2.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.2.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.2.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.2.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.3 Incorporar el proyecto de Agua y Saneamiento en Zonas Turísticas | 7% | 6.3.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.3.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.3.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos. | 1.5% | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.3.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.3.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.3.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1.5% | 2018-05-14 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.3.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.3.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.3.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.3.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.3.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.3.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.3.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.4 Incorporar el proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Salud | 7% | 6.4.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.4.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.4.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.4.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.4.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.4.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 1.5% | 2018-05-14 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.4.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.4.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.4.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.4.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.4.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.4.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.4.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.5 Incorporar el proyecto de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de San Juan | 7% | 6.5.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.5.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.5.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.5.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.5.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.5.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional | 1.5% | 2018-05-14 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.5.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.5.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.5.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.5.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.5.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-05-22 | 2018-05-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.5.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.5.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.6 Incorporar Proyecto 6 a la CUT | 7% | 6.6.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.6.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.6.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.6.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.6.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.6.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1.5% | 2018-07-16 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.6.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.6.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.6.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.6.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.6.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.6.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-07-25 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.6.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.7 Incorporar Proyecto 7 a la CUT | 7% | 6.7.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.7.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.7.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.7.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.7.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.7.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1.5% | 2018-07-16 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.7.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.7.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.7.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.7.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.7.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.7.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-07-25 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.7.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.8 Incorporar Proyecto 8 a la CUT | 7% | 6.8.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.8.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.8.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.8.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.8.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.8.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1.5% | 2018-07-16 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.8.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.8.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.8.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.8.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.8.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.8.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-07-25 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.8.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.9 Incorporar Proyecto 9 a la CUT | 7% | 6.9.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-09-03 | 2018-09-09 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-6.9.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.9.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1.5% | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.9.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.9.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.9.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1.5% | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.9.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.9.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.9.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.9.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.9.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.9.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.9.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.10 Incorporar Proyecto 10 a la CUT | 6% | 6.10.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-09-03 | 2018-09-09 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.10.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.10.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.10.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.10.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.10.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.10.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.10.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.10.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.10.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.10.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.10.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.10.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.11 Incorporar Proyecto 11 a la CUT | 6% | 6.11.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-09-03 | 2018-09-09 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.11.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.11.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.11.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.11.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.11.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.11.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.11.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.11.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.11.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.11.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.11.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.11.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.12 Incorporar Proyecto 12 a la CUT | 6% | 6.12.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.12.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.12.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-11-09 | 2018-11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.12.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.12.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.12.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.12.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.12.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.12.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.12.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.12.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.12.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.12.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.13 Incorporar Proyecto 13 a la CUT | 6% | 6.13.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.13.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.13.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-11-09 | 2018-11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.13.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.13.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.13.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.13.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.13.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.13.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.13.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.13.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.13.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.13.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.14 Incorporar Proyecto 14 a la CUT | 6% | 6.14.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.14.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.14.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-11-09 | 2018-11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.14.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.14.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.14.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.14.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.14.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.14.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.14.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.14.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.14.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.14.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
| 6.15 Incorporar Proyecto 15 a la CUT | 6% | 6.15.1 Hacer levantamiento, en las Unidades Ejecutoras, de los montos pendientes de ejecutar y balances en las cuentas bancarias para determinar la fecha de corte con el fin de emigrar los recursos de las cuentas bancariaa a las subcuentas. | 0.5% | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 1. Javier Lozano - Líder de Proyecto UEPEX 2. Equipo UEPEX |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-6.15.1.A Reportes sobre Habilitación de los Proyectos para la Gestión de los Recursos a través de la CUT
|  |  | 6.15.2 Llevar a cabo Capacitación y Entrenamiento A las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 1% | 2018-11-09 | 2018-11-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.2.A Registro de Participantes. -DACyRF-6.15.2.B Fotos de la Capacitación. -DACyRF-6.15.2.C Presentación Power Point.
|  |  | 6.15.3 Establecer convenio de servicios entre las Tesorerías Institucionales y Tesorería Nacional. | 1% | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.3.A Convenio de servicios entre las Tesorería Institucional y Tesorería Nacional
|  |  | 6.15.4 Actualizar la Fuente Específica para permitir el Pago de Terceros. | 0.5% | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.4.A Reporte sobre Fuente Específica actualizada.
|  |  | 6.15.5 Crear Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.5.A Reporte del SIGEF sobre Subcuentas de Disponilidad y de Cuota de Pago del Proyecto.
|  |  | 6.15.6 Realizar la Programación de Caja UEPEX. | 0.5% | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.6.A Programación de Caja UEPEX del Proyecto.
|  |  | 6.15.7 Hacer Asignación de Cuota pago Diaria | 0.5% | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.7.A Reporte de Asignación de Cuota pago Diaria del Proyecto.
|  |  | 6.15.8 Ejecutar Pago a través del Módulo de Pagos a terceros. | 1% | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.8.A Reportes sobre transferencia bancario para pagos.
|  |  | 6.15.9 Realizar el cierre de la cuenta colectora | 0.5% | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-6.15.9.A Reporte sobre el cierre de la cuenta colectora.
Eje Estratégico : | 2. Gestión de Caja Activa
Directriz: | 2.2 Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
Objetivo Estratégico: | 2.2.2 Implementar los contratos bancarios aprobados.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
7. Elaboración y aprobación de los Contratos Bancarios | 7.1. Aprobar Contrato Específico de Pago | 12% | 7.1.1 Coordinar reuniones con los representantes de la Comisión del Banco de Reservas para la discusión y aprobación del Contrato Específico de Pago | 2% | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | -DACyRF-7.1.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.1.2 Llevar a cabo reuniones con los representantes de la Comisión del Banco de Reservas para la discusión del Contrato Específico de Pago | 3% | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0% | 4% | 0% | -DACyRF-7.1.2.A Registro de participantes -DACyRF-7.1.2.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.1.3 Realizar ajustes al Borrador del Contrato Específico de Pago | 1% | 2018-04-13 | 2018-04-18 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.1.3.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato de Pago
|  |  | 7.1.4 Remitir Contrato Específico de Pago consensuado por la Comisión Interinstitucional al Ministro de Hacienda, Tesorero Nacional y el Banco de Reservas para fines de aprobación. | 6% | 2018-04-19 | 2018-05-18 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 6% | 0% | -DACyRF-7.1.4.A Contrato de Pago aprobado
| 7.2. Aprobar Contrato Específico de Gestión de Cuentas | 25% | 7.2.1 Coordinar reunión con Comisión del Banco de Reservas para comunicar disenso acerca de los puntos siguientes: - Exención de Comisiones Banacarias - Unicidad institucional representada por la TN | 5% | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 5% | 0% | -DACyRF-7.2.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.2.2 Llevar a cabo reunión con Comisión del Banco de Reservas para comunicar disenso acerca de los puntos siguientes: - Exención de Comisiones Banacarias - Unicidad institucional representada por la TN | 5% | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0% | 6% | 0% | -DACyRF-7.2.2.A Registro de participantes -DACyRF-7.2.2.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.2.3 Realizar ajustes al Borrador del Contrato Específico de Gestión de Cuentas | 1% | 2018-04-13 | 2018-04-18 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.2.3.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato de Gestión de Cuentas
|  |  | 7.2.4 Remitir Contrato Específico de Gestión de Cuentas consensuado por la Comisión Interinstitucional al Ministro de Hacienda, Tesorero Nacional y el Banco de Reservas para fines de aprobación. | 14% | 2018-04-19 | 2018-05-18 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 | 0 | 14% | 0% | -DACyRF-7.2.4.A Contrato de Gestión de Cuentas aprobado
| 7.3. Aprobar Contrato Específico de Financiamiento de Corto Plazo | 18% | 7.3.1 Coordinar reunión con Comisión del Banco de Reservas para abordar los temas en disenso, entre ellos la Tasa de interés preferencial de Financiamiento a la TN | 1% | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 1% | 0% | -DACyRF-7.3.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.3.2 Llevar a cabo reunión con Comisión del Banco de Reservas para abordar los temas en disenso, entre ellos la Tasa de interés preferencial de Financiamiento a la TN | 3% | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  |  |  | 0 | 0% | 7% | 0% | -DACyRF-7.3.2.A Registro de participantes -DACyRF-7.3.2.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.3.3 Realizar ajustes al Borrador del Contrato Específico de Financiamiento de Corto Plazo | 1% | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.3.3.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato Específico de Financiamiento de Corto Plazo
|  |  | 7.3.4 Coordinar con la Alta Dirección reunión para presentar las conclusiones de los acuerdos entre las partes | 2% | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.3.4.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.3.5 Presentar al Comité Directivo temas en disenso y definir estrategia de abordaje | 1% | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.3.5.A Registro de participantes -DACyRF-7.3.5.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.3.6 Remitir Contrato Específico de Financiamiento de Corto Plazo consensuado por la Comisión Interinstitucional al Ministro de Hacienda, Tesorero Nacional y el Banco de Reservas para fines de aprobación. | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | -DACyRF-7.3.6.A Contrato Específico de Financiamiento de Corto Plazo aprobado
| 7.4. Aprobar Contrato Específico de Inversiones Temporales | 20% | 7.4.1 Coordinar reunión con Comisión del Banco de Reservas para consensuar los puntos siguientes: - Penalización por cancelación previa de certificado financiero - Remuneración de los Saldos Diarios de las Cuentas del Tesoro. | 1% | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0 | 1% | 0% | -DACyRF-7.4.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.4.2 Llevar a cabo reunión con Comisión del Banco de Reservas para consensuar los puntos siguientes: - Penalización por cancelación previa de certificado financiero - Remuneración de los Saldos Diarios de las Cuentas del Tesoro. | 3% | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  |  | 0 | 0% | 8% | 0% | -DACyRF-7.4.2.A Registro de participantes -DACyRF-7.4.2.B (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.4.3 Realizar ajustes al Borrador del Contrato Específico de Inversiones Temporales | 1% | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.4.3.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato Específico de Inversiones Temporales
|  |  | 7.4.4 Coordinar con la Alta Dirección reunión para presentar las conclusiones de los acuerdos entre las partes | 2% | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.4.4.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.4.5 Presentar al Comité Directivo temas en disenso y definir estrategia de abordaje | 2% | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | -DACyRF-7.4.5.A Registro de participantes -DACyRF-7.4.5.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.4.6 Remitir Contrato Específico de Inversiones Temporales consensuado por la Comisión Interinstitucional al Ministro de Hacienda, Tesorero Nacional y el Banco de Reservas para fines de aprobación. | 11% | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 11% | 0% | -DACyRF-7.4.6.A Contrato Específico de Inversiones Temporales
|  |  | 7.5.1 Coordinar reuniones con Comisión del Banco de Reservas para abordaje de temas pendientes | 2% | 2018-03-02 | 2018-03-13 | 1. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 | 0% | 17% | 0% | -DACyRF-7.5.1.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.5.2 Llevar a cabo reuniones con Comisión del Banco de Reservas para abordaje de temas pendientes | 7% | 2018-03-08 | 2018-03-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-7.5.2.A Registro de participantes -DACyRF-7.5.2.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.5.3 Realizar ajustes al Borrador del Contrato Específico de Recaudación | 1% | 2018-03-16 | 2018-03-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-7.5.3.A Listado de ajustes realizados al borrador del Contrato Específico de Recaudación
|  |  | 7.5.4 Coordinar con la Alta Dirección reunión para presentar las conclusiones de los acuerdos entre las partes | 5% | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-7.5.4.A Correos y/o comunicaciones de convocatoria
|  |  | 7.5.5 Presentar al Comité Directivo temas en disenso y definir estrategia de abordaje | 2% | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Rafael Ventura - Director de Administracion de Cuentas y Registro Financiero |  |  | 0 |  |  |  | -DACyRF-7.5.5.A Registro de participantes -DACyRF-7.5.5.B Agenda (Temas discutidos) agotada durante reunión
|  |  | 7.5.6 Remitir Contrato Específico de Recaudación consensuado por la Comisión Interinstitucional al Ministro de Hacienda, Tesorero Nacional y el Banco de Reservas para fines de aprobación. | 8% | 2018-04-02 | 2018-04-20 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DACyRF-7.5.6.A Contrato Específico de Recaudación
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
49%

## 6. DNyCTI
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 1.1.1 Establecer las bases para incorporar los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Elaboración del Diagnóstico para la incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 1.1. Preparar el Diagnóstico para la incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 60% | 1.1.1 Definir metodología a seguir para realizar levantamiento con el Consultor Externo | 10% | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Consultor Externo |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-1.1.1.A Metodologia definida para el levantamiento
|  |  | 1.1.2 Llevar a cabo levantamiento de información | 10% | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Consultor Externo |  |  | 0 | 0% | 50% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-1.1.2.A Documentos de referencia vistos durante levantamiento.
|  |  | 1.1.3 Realizar análisis y compilación de las informaciones levantadas | 30% | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Consultor Externo |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-1.1.3.A Análisis puntuales cuantitativos y cualitativos realizados previo a la elaboración del borrador del diagnóstico.
|  |  | 1.1.4 Elaborar borrador preliminar de Diagnóstico | 10% | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Consultor Externo |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-1.1.4.A Borrador del diagnóstico
| 1.2. Aprobar el Diagnóstico para la incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 40% | 1.2.1 Someter al Comité Directivo la revisión del borrador preliminar de Diagnóstico | 25% | 2018-05-28 | 2018-05-29 | Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0 | 25% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-1.2.1.A Acuse de Recibo de Comunicación enviada
|  |  | 1.2.2 Aprobar y validar informe | 5% | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 1. Comité Directivo 2. Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-1.2.2.A Diagnóstico validado/revisado por el Comité Directivo
|  |  | 1.2.3 Someter a aprobación del Tesorero Nacional la versión final del informe | 5% | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 1. Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-1.2.3.A Acuse de Recibo de Comunicación enviada
|  |  | 1.2.4 Aprobar Informe Final | 5% | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-1.2.4.A Diagnóstico aprobado por el Tesorero Nacional
2. Elaboración del Plan de Despliegue para la Incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 2.1. Elaborar el Plan de Despliegue para la Incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 60% | 2.1.1 Definir actividades del Plan de Despliegue (Fijar programación de fechas y recursos para las actividades definidas) | 60% | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0% | 100% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-2.1.1.A Plan de Despliegue en Project
| 2.2. Aprobar el Plan de Despliegue para la Incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT. | 40% | 2.2.1 Validar el Plan de Despliegue para la Incorporación de los Poderes y Organismos Especiales en la CUT, por parte del Director de DNyCTI. | 40% | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-2.2.1.A Plan de Despliegue validado
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
Objetivo Estratégico: | 1.1.2 Implementar el SIRIT.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
3. Capacitación y Entrenamiento en el Sistema SIRIT | 3.1. Preparar Plan de Capacitación a las Instituciones de recaudación directa en el sistema SIRIT | 30% | 3.1.1 Elaborar borrador de programa para Capacitaciones respecto al Sistema SIRIT | 15% | 2018-03-01 | 2018-03-20 | Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DNyCTI-3.1.1.A Borrador de Plan de Capacitación
|  |  | 3.1.2 Validación de borrador de la programación fijada para llevar a cabo entrenamiento de SIRIT | 15% | 2018-03-21 | 2018-03-30 | Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-3.1.2.A Plan de Capacitación validado
| 3.2. Impartir Capacitaciones para implementación del Sistema SIRIT | 70% | 3.2.1 Realizar jornadas de Capacitación al Ministerio de Hacienda y sus 3 dependencias de recaudación directa en el sistema SIRIT | 25% | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez - Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 25% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-3.2.1.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Instituciones de recaudación directa en el sistema SIRIT -DNyCTI-3.2.1.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 3.2.2 Realizar jornadas de Capacitación a las Instituciones de recaudación directa pilotos en el sistema SIRIT | 25% | 2018-07-02 | 2018-12-28 |  |  |  | 0 | 0% | 45% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-3.2.2.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Instituciones de recaudación directa en el sistema SIRIT -DNyCTI-3.2.2.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 3.2.3. Realizar jornadas de Entrenamiento a las Instituciones de recaudación directa en las instalaciones de sus Centros de Caja | 20% | 2018-03-01 | 2018-12-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-3.2.3.A Registros de Participantes de las Jornadas de Entrenamiento a las Instituciones de recaudación directa en las instalaciones de sus Centros de Caja -DNyCTI-3.2.3.B Fotografías de los encuentros
4. Documentación de Procesos y Procedimientos para el Proyecto SIRIT | 4.1. Documentar los procedimientos e instructivos del SIRIT | 70% | 4.1.1 Realizar plan de trabajo para levantamiento de procesos a documentar | 10% | 2018-03-01 | 2018-03-10 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DNyCTI-4.1.1.A Plan de Trabajo para Ejecución del levantamiento de los Procesos
|  |  | 4.1.2 Realizar levantamiento de los procesos a ser documentados como parte del proyecto del SIRIT | 30% | 2018-03-15 | 2018-03-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.1.2.A Documentos de referencia generados durante el levantamiento de información (flujogramas de procesos, etc.)
|  |  | 4.1.3 Preparar borradores de procedimientos correspondientes a procesos identificados | 30% | 2018-03-26 | 2018-04-06 |  |  |  | 0 | 0 | 30% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-4.1.3.A Borradores de los procedimientos de los procesos identificados
| 4.2. Gestionar la aprobación de los procedimientos e instructivos del SIRIT | 30% | 4.2.1 Someter a revisión por parte de la Encargada del Proyecto SIRIT, los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 1. Aurelia Reyes - Encargada del Proyecto SIRIT 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0% | 30% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-4.2.1.A Procedimientos aprobados por Encargada del Proyecto
|  |  | 4.2.2 Someter a revisión por parte del Director de Administración de Cuentas los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 1. Rafael Ventura - Director de Administración de Cuentas y Registros Financieros 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.2.2.A Procedimientos aprobados por Director de DACyRF
|  |  | 4.2.3 Someter a revisión por parte del Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales, los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.2.3.A Procedimientos aprobados por Director de DNyCTI
|  |  | 4.2.4 Someter a revisión por parte del encargado de DPyD los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.2.4.A Procedimientos aprobados por encargado de DPyD
|  |  | 4.2.5 Someter a revisión por parte del encargado de DJ los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 1. Yulissa Canela - Encargado del Departamento Jurídico 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.2.5.A Procedimientos aprobados por encargado de DJ
|  |  | 4.2.6 Someter a revisión por parte del Tesorero Nacional los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-4.2.6.A Procedimientos aprobados por el Tesorero Nacional
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
Objetivo Estratégico: | 1.1.3 Preparar diagnóstico y propuesta para la disminución de los Anticipos Financieros.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
5. Diagnóstico y Propuesta para la Disminución de los Anticipos Financieros | 5.1. Preparar Estudio de Factibilidad para el Disminución de los Anticipos Financieros. | 50% | 5.1.1 Realizar levantamiento de información. | 10% | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 1. Silvia Cordero - Encargada División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista Normas y Procedimientos I | SI |  | 10% | 35% | 50% | 70% | -DNyCTI-5.1.1.A Documentos de referencia vistos durante levantamiento
|  |  | 5.1.2 Realizar análisis y compilación de las informaciones levantadas | 25% | 2018-02-01 | 2018-02-15 |  | SI |  | 25% |  |  |  | -DNyCTI-5.1.2.A Análisis cuantitativos y cualitativos realizados para el Estudio de Factibilidad
|  |  | 5.1.3 Elaborar borrador de Estudio de Factibilidad de Desmonte de Anticipos Financieros | 15% | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-5.1.3.A Borrador Estudio de Factibilidad de Desmonte de Anticipos Financieros
| 5.2. Aprobar Propuesta para el Disminución de los Anticipos Financieros | 50% | 5.2.1 Someter a revisión por parte del Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales el borrador del Estudio de Factibilidad. | 15% | 2018-03-01 | 2018-03-10 | Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales | SI |  | 15% | 50% | 50% | 100% | -DNyCTI-5.2.1.A Borrador de Estudio de Factibilidad validado y firmado por el Director de DNyCTI
|  |  | 5.2.2 Someter a revisión por parte del Tesorero Nacional el borrador del Estudio de Factibilidad | 35% | 2018-03-10 | 2018-03-25 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos | SI |  | 35% |  |  |  | -DNyCTI-5.2.2.A Estudio de Factibilidad validado y firmado por el Tesorero Nacional
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos
Directriz: | 1.1 Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
Objetivo Estratégico: | 1.1.4 Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
6. Capacitación y Entrenamiento a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 6.1. Preparar Plan de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 30% | 6.1.1 Elaborar borrador de programa para Capacitaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice | 15% | 2018-02-01 | 2018-02-10 | Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0% | 30% | 0% | -DNyCTI-6.1.1.A Borrador de Plan de Capacitación
|  |  | 6.1.2 Validación de borrador de la programación fijada para llevar a cabo entrenamiento de las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos | 15% | 2018-02-10 | 2018-02-15 | Ángel Estrada - Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-6.1.2.A Plan de Capacitación validado
| 6.2. Impartir Capacitaciones a las Unidades Ejecutoras de Proyecto en el pago a través de Web Services a beneficiarios finales . | 70% | 6.2.1 Realizar jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (Fase I). 5 instituciones | 8% | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez - Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 8% | 0% | -DNyCTI-6.2.1.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.1.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.2 Realizar jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (Fase II). 3 instituciones | 8% | 2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.2.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.2.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.3 Realizar jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (Fase II). 3 instituciones | 8% | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.3.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.3.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.4 Realizar jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (Fase II). 3 instituciones | 8% | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.4.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.4.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.5 Realizar jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (Fase II). 4 instituciones | 8% | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.5.A Registros de Participantes de las Jornadas de Capacitación a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.5.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.6. Realizar Entrenamiento y acompañamiento a las Unidades Ejecutoras de Proyecto en el pago a través del Web Service (Fase I) | 15% | 2018-03-01 | 2018-03-29 |  |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.6.A Registros de Participantes de las Jornadas de Entrenamiento a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.6.B Fotografías de los encuentros
|  |  | 6.2.7. Realizar Entrenamiento y acompañamiento a las Unidades Ejecutoras de Proyecto en el pago a través del Web Service (Fase II) | 15% | 2018-06-01 | 2018-12-14 |  |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-6.2.7.A Registros de Participantes de las Jornadas de Entrenamiento a las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos en sus instalaciones respecto al Pago de Terceros a través del Webservice -DNyCTI-6.2.7.B Fotografías de los encuentros
7. Documentación de Procesos y Procedimientos para el Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT | 7.1. Documentar los procedimientos e instructivos del Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT | 70% | 7.1.1 Realizar plan de trabajo para levantamiento de procesos a documentar | 10% | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 1. Silvia Cordero - Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 70% | 0% | -DNyCTI-7.1.1.A Plan de Trabajo para Ejecución del levantamiento de los Procesos
|  |  | 7.1.2 Realizar levantamiento de los procesos a ser documentados como parte del Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT | 30% | 2018-02-11 | 2018-02-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.1.2.A Documentos de referencia generados durante el levantamiento de información (flujogramas de procesos, etc.)
|  |  | 7.1.3 Preparar borradores de procedimientos correspondientes a procesos identificados | 30% | 2018-03-01 | 2018-03-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.1.3.A Borradores de los procedimientos de los procesos identificados
| 7.2. Gestionar la aprobación de los procedimientos e instructivos del Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT | 30% | 7.2.1 Someter a revisión por parte del Encargado del Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT, los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 1. Javier Lozano - Encargado del Proyecto Incorporación de UEPEX en CUT 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DNyCTI-7.2.1.A Procedimientos aprobados por Encargado del Proyecto
|  |  | 7.2.2 Someter a revisión por parte del Director de Administración de Cuentas los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 1. Rafael Ventura - Director de Administración de Cuentas y Registros Financieros 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.2.2.A Procedimientos aprobados por Director de DACyRF
|  |  | 7.2.3 Someter a revisión por parte del Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales, los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-7.2.3.A Procedimientos aprobados por Director de DNyCTI
|  |  | 7.2.4 Someter a revisión por parte del encargado de DPyD los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.2.4.A Procedimientos aprobados por Encargado de DPyD
|  |  | 7.2.5 Someter a revisión por parte del encargado de DJ los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 1. Yulissa Canela - Encargado del Departamento Jurídico 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.2.5.A Procedimientos aprobados por Encargada de DJ
|  |  | 7.2.6 Someter a revisión por parte del Tesorero Nacional los borradores de procedimientos levantados | 5% | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-7.2.6.A Procedimientos aprobados por el Tesorero Nacional
Eje Estratégico : | 3. Regulación y Normativa
Directriz: | 3.1 Dar seguimiento y control permanente a las tesorerías institucionales, a través de la definición, implementación y evaluación de normas, procesos y procedimientos, que caractericen a TN como el Órgano Rector del Sistema de Tesorería.
Objetivo Estratégico: | 3.1.1 Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
8. Definición e Implementación de un Sistema de Monitoreo Seguimiento y Evaluación de las Tesorerías Institucionales | 8.1. Realizar levantamiento de información de las tesorerías de todas las instituciones (inventario) | 30% | 8.1.1 Elaborar formulario para el levantamiento de información de las Tesorerías Institucionales. | 5% | 2018-01-01 | 2018-02-15 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0% | 10% | 0% | -DNyCTI-8.1.1.A Formulario de levantamiento de información de las Tesorerías Institucionales
|  |  | 8.1.2 Elaborar un plan para el levantamiento de información de las Tesorerías Institucionales. | 5% | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 1. Noemí Paulino - Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.1.2.A Plan de Levantamiento de información de las Tesorerías Institucionales
|  |  | 8.1.3 Hacer levantamiento de información en las instituciones acorde al plan. | 15% | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 4. Carolina Lebrón- Analista de Tesorerías Institucionales II 5. Arleny Pagán- Analista de Tesorerías Institucionales II 6. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.1.1.A Formularios de levantamiento de información de las Tesorerías Institucionales completados por institución
|  |  | 8.1.4 Procesar las informaciones levantadas | 5% | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 1. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 2. Carolina Lebrón- Analista de Tesorerías Institucionales II 3. Arleny Pagán- Analista de Tesorerías Institucionales II 4. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.1.4.A Archivo con informaciones compiladas y procesadas
| 8.2. Diseñar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de las Tesorerías Institucionales | 20% | 8.2.1 Elaborar modelo conceptual y funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales | 10% | 2018-05-16 | 2018-05-30 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.2.1.A Borrador del Modelo Conceptual y Funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales
|  |  | 8.2.2 Elaborar procedimientos y formularios para la evaluación del cumplimiento de las normativas, procedimientos e instructivos del Sistema de Tesorerías Institucionales | 10% | 2018-05-16 | 2018-06-10 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.2.2.A Borradores de los procedimientos de los procesos
| 8.3. Gestionar la aprobación del diseño del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de las Tesorerías Institucionales | 10% | 8.3.1 Someter a revisión por parte del Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales, el borrador del modelo conceptual y funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales | 5% | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.3.1.A Borrador del Modelo Funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales validado y firmado por el Director de DNyCTI
|  |  | 8.3.2 Someter a revisión por parte del Director Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales, los borradores de los procedimientos de Evaluación del Cumplimiento de las Normativas de las Tesorerías Institucionales | 2% | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.3.2.A Procedimientos aprobados por Director de DNyCTI
|  |  | 8.3.3 Someter a revisión por parte del encargado de DPyD los borradores de procedimientos levantados | 1% | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1. Rayner Castillo - Encargado de Planificación y Desarrollo 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.3.3.A Procedimientos aprobados por Encargado de DPyD
|  |  | 8.3.4 Someter a revisión por parte del encargado de DJ los borradores de procedimientos levantados | 1% | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 1. Yulissa Canela - Encargado del Departamento Jurídico 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.3.4.A Procedimientos aprobados por Encargada de DJ
|  |  | 8.3.5 Someter a revisión por parte del Tesorero Nacional los borradores de procedimientos levantados | 1% | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.3.5.A Procedimientos aprobados por el Tesorero Nacional
| 8.4. Dar seguimiento al desarrollo del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales | 10% | 8.4.1 Suministrar al Departamento de Tecnología, el modelo conceptual y funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales para su desarrollo | 5% | 2018-06-06 | 2018-06-15 | Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.4.1.A Acuse de recibo del modelo conceptual y funcional del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales
|  |  | 8.4.2. Dar seguimiento al desarrollo del Sistema | 2% | 2018-06-18 | 2018-08-01 | Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.4.2.A Correos de seguimiento
|  |  | 8.4.3 Preparar informe de seguimiento de la implementación del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales | 3% | 2018-10-08 | 2018-10-22 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.4.3.A Informe de seguimiento de la implementación del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales
| 5. Implementar Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de las Tesorerías Institucionales |  | 5.1 Recibir capacitación del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales por parte de DTI | 0% | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 4. Carolina Lebrón- Analista de Tesorerías Institucionales II 5. Arleny Pagán- Analista de Tesorerías Institucionales II 6. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III 7. Enriquillo Veras - Analista de Sistema Informático |  |  | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 5.1.1 Registro de participantes de capacitación recibida
|  |  | 5.2 Poner en marcha del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales |  | 2018-08-06 | 2018-10-05 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 4. Carolina Lebrón- Analista de Tesorerías Institucionales II 5. Arleny Pagán- Analista de Tesorerías Institucionales II 6. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
| 8.5. Implementar Sistema de Evaluación de las Tesorerías Institucionales | 20% | 8.5.1 Realizar plan de evaluación del cumplimiento de las normativas en las instituciones. | 2% | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.5.1.A Plan de evaluación del cumplimiento de las normativas en las instituciones.
|  |  | 8.5.2 Evaluar el cumplimiento de las normativas, instructivos y procedimientos por parte de las Tesorerías Institucionales | 10% | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 18% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.5.2.A Formularios de evaluación completados por institución
|  |  | 8.5.3 Procesar los resultados obtenidos en la evaluación de cumplimiento | 5% | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.5.3.A Archivo con informaciones compiladas y resultados procesados
|  |  | 8.5.4. Preparar Informe cumplimiento de las normativas establecidas en el Sistema de Tesorería (por institución y general). | 3% | 2018-08-14 | 2018-08-28 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-8.5.4.A Informe cumplimiento de las normativas establecidas en el Sistema de Tesorería (por institución y general).
| 8.6. Diseñar y preparar Planes de Acción para Cierre de las Brechas en el Cumplimiento de las Normativas | 10% | 8.6.1. Realizar y ejecutar planes de acción para las observaciones planteadas en los informes. | 5% | 2018-08-29 | 2018-09-28 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.6.1.A Plan de acción para las observaciones planteadas en el Informe de seguimiento de la implementación del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales -DNyCTI-8.6.1.B Plan de acción del Informe cumplimiento de las normativas establecidas en el Sistema de Tesorería (por institución y general).
|  |  | 8.6.2. Preparar Informes de Ejecución de los Planes de Acción | 5% | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 3. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-8.6.2.A Informe del Plan de acción para las observaciones planteadas en el Informe de seguimiento de la implementación del Sistema de Información Informático para el Monitoreo y Seguimiento de las Tesorerías Institucionales -DNyCTI-8.6.2.B Informe del Plan de acción del Informe cumplimiento de las normativas establecidas en el Sistema de Tesorería (por institución y general).
Creación de un Programa de Capacitación continua de las Tesorerías Institucionales del Gobierno Central y el Sector Descentralizado | 1. Diseñar un Programa de Capacitación continua en el Sistema de Tesorería, según las necesidades identificadas | 1. Diseñar un Programa de Capacitación continua en el Sistema de Tesorería, según las necesidades identificadas | 1. Diseñar un Programa de Capacitación continua en el Sistema de Tesorería, según las necesidades identificadas | 1. Diseñar un Programa de Capacitación continua en el Sistema de Tesorería, según las necesidades identificadas | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | - |  |  | #VALUE!
| 2.Coordinar con las instituciones para impartir la capacitación. | 2.Coordinar con las instituciones para impartir la capacitación. | 2.Coordinar con las instituciones para impartir la capacitación. | 2.Coordinar con las instituciones para impartir la capacitación. | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | - |  |  | #VALUE!
| 3. Impartir capacitaciones acorde al Programa de Capacitación. | 3. Impartir capacitaciones acorde al Programa de Capacitación. | 3. Impartir capacitaciones acorde al Programa de Capacitación. | 3. Impartir capacitaciones acorde al Programa de Capacitación. | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | - |  |  | #VALUE!
| 4. Elaborar Informe de Capacitaciones impartidas. | 4. Elaborar Informe de Capacitaciones impartidas. | 4. Elaborar Informe de Capacitaciones impartidas. | 4. Elaborar Informe de Capacitaciones impartidas. | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | - |  |  | #VALUE!
9. Evaluación del Nivel de Satisfacción de las Instituciones Atendidas | 9.1. Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Acción de Mejora Encuesta de Nivel de Satisfacción de Servicios a Usuarios -TN 2017 | 20% | 9.1.1 Coordinar reunión con la DAFI para solicitar desarrollo de matriz de parametrización. | 2% | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI |  |  | 0 | 0% | 4% | 0% | -DNyCTI-9.1.1.A Registro de participantes a la reunión. -DNyCTI-9.1.1.B Ayuda memoria sobre reunión
|  |  | 9.1.2 Coordinar reunión con la Contraloría General de la Republica (CGR) para establecer nuevos procedimientos a nivel de auditoría, según los cambios propuestos en el SIGEF. | 2% | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI 4. Involucrado CGR |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.1.2.A Registro de participantes a la reunión. -DNyCTI-9.1.2.B Ayuda memoria sobre reunión
|  |  | 9.1.3 Establecer un plan de acción o desarrollo de la matriz. | 2% | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI 2. Involucrado DAFI |  |  | 0 | 0% | 6% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.1.3.A Plan de acción o desarrollo de la matriz.
|  |  | 9.1.4 Darle seguimiento a implementación del plan. | 2% | 2018-05-01 | 2018-05-31 | Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.1.4.A Informe de seguimiento del Plan de acción o desarrollo de la matriz
|  |  | 9.1.5 Identificar las instituciones que no poseen SIGEF. | 2% | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.1.5.A Lista de instituciones que no poseen SIGEF
|  |  | 9.1.6 Coordinar reunión con la DAFI para presentar instituciones con necesidad de SIGEF. | 2% | 2018-06-01 | 2018-06-29 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.1.6.A Registro de participantes a la reunión. -DNyCTI-9.1.6.B Ayuda memoria sobre reunión
|  |  | 9.1.7 Enviar a las Tesorerías Institucionales, mediante correo electrónico, instrucción para la evaluación objetiva de los servicios, antes de enviar la encuesta. | 2% | 2018-06-01 | 2018-07-31 | Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0% | 6% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.1.7.A Correos enviados a las Tesorerías Institucionales | [5 empty] | 400
|  |  | 9.1.8 Desarrollar un plan de implementación de SIGEF en las instituciones identificadas. | 2% | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI 3. Involucrado DAFI |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.1.8.A Plan de implementación de SIGEF en las instituciones identificadas.
|  |  | 9.1.9 Comunicarse con las Tesorerías Institucionales e instruirlas en el llenado de las encuestas de evaluación del nivel satisfacción de los servicios ofrecidos, una vez se envíe la encuesta. | 2% | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.1.9.A Registro de llamadas a las instituciones
|  |  | 9.1.10 Capacitar a los nuevos usuarios en cuanto a la funcionalidad del Sistema de Tesorería. | 2% | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales 2. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III-Enlace TN-DAFI |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.1.10.A Registros de participantes en la capacitación -DNyCTI-9.1.10.B Fotos de la capacitación
| 9.2. Preparar encuesta para evaluar la satisfacción de las instituciones asistidas | 20% | 9.2.1 Elaborar encuesta para la evaluación de la satisfacción de las Tesorerías Institucionales con los servicios brindados por TN. | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.2.1.A Formulario de Encuesta elaborado
|  |  | 9.2.2 Elaborar un plan de aplicación de la encuesta a las Tesorerías Institucionales. | 10% | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.2.2.A Plan de aplicación de encuesta
| 9.3. Evaluar nivel de satisfacción de las instituciones que reciben asistencia | 20% | 9.3.1 Aplicar la encuesta del nivel de satisfacción de las instituciones | 15% | 2018-06-01 | 2018-07-16 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.3.1.A Formularios de encuestas por instrucciones completados
|  |  | 9.3.2 Procesar los resultados obtenidos | 5% | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DNyCTI-9.3.2.A Archivo con informaciones compiladas y resultados procesados
| 9.4. Preparar Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. | 20% | 9.4.1 Elaborar Borrador de Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. | 15% | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.4.1.A Borrador de Informe de Encuesta
|  |  | 9.4.2 Someter a revisión borrador del informe por parte del Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales | 5% | 2018-08-16 | 2018-08-20 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.4.2.A Borrador de Informe de Nivel de Satisfacción validado y firmado por el Director de DNyCTI
| 9.5. Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones planteadas en el Informe de Encuesta de Satisfacción de Servicios. | 20% | 9.5.1 Elaborar plan de acción en base a las recomendaciones planteadas | 5% | 2018-08-21 | 2018-08-30 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.5.1.A Plan de acción para las observaciones planteadas en el Informe de Nivel de Satisfacción de Servicios
|  |  | 9.5.2 Ejecutar las acciones descritas en el plan de acción | 10% | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noemí Paulino- Encargada de División de Tesorerías Institucionales |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.5.2.A Resultados de ejecución de las acciones descritas en el plan
|  |  | 9.5.3 Preparar Informe de Ejecución de Plan de Acción. | 5% | 2018-10-02 | 2018-10-30 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-9.5.3.A Informe de Ejecución del Plan de Acción
Eje Estratégico : | 3. Regulación y Normativa
Directriz: | 3.1 Dar seguimiento y control permanente a las tesorerías institucionales, a través de la definición, implementación y evaluación de normas, procesos y procedimientos, que caractericen a TN como el Órgano Rector del Sistema de Tesorería.
Objetivo Estratégico: | 3.1.2 Asegurar el cumplimiento de la Política de Pago de forma óptima.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
10. Implementación de la Propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 10.1. Actualizar propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 30% | 10.1.1 Analizar propuesta previa elaborada por el Comité Interinstitucional sobre Mejora para la Puntualidad en los Pagos a Proveedores | 20% | 2018-04-02 | 2018-05-15 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0% | 30% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.1.1.A Registros de participantes de reuniones sostenidas -DNyCTI-10.1.1.B Ayudas memorias de las reuniones sostenidas
|  |  | 10.1.2 Elaborar un borrador con nueva propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 10% | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.1.2.A Borrador de nueva propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago.
| 10.2. Gestionar aprobación de nueva propuesta (propuesta actualizada) para el cumplimiento de la Política de Pago. | 15% | 10.2.1 Someter a revisión y aprobación por parte del Tesorero Nacional la nueva propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 15% | 2018-05-24 | 2018-06-07 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.2.1.A Borrador de nueva propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago validado y firmado por el Tesorero Nacional.
| 10.3. Implementar acciones planteadas en la Propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 35% | 10.3 .1 Elaborar Plan de Acción a partir de la Propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 15% | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.3.1.A Plan de Acción a partir de la Propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago.
|  |  | 10.3.2. Ejecutar Plan de Acción para el cumplimiento de la Política de Pago | 20% | 2018-06-18 | 2018-08-20 | 1. Ángel Estrada - Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales 2. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.3.2.A Resultados de ejecución de las acciones descritas en el plan
| 10.4. Dar seguimiento a la implementación de la propuesta para el cumplimiento de la Política de Pago. | 20% | 10.4.1 Elaborar informe sobre la implementación de las acciones descritas para el cumplimiento de la Política de Pago | 20% | 2018-08-21 | 2018-09-04 | 1. Silvia Cordero -Encargada de División de Normas y Procedimientos 2. Noelia Martínez - Analista de Normas y Procedimientos I 3. Cristian Báez- Analista de Tesorerías Institucionales III |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -DNyCTI-10.4.1.A Informe de Ejecución del Plan de Acción
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
17%
Note on E33: Veronica Altagracia Sanchez Valois: Se podría colocar de manera más específica cada institución con las fechas correspondientes?
Note on E65: Veronica Altagracia Sanchez Valois: Se podrían colocar los nombres de las instituciones?? Lo mismo para las operaciones de abajo.
Note on E103: Noelia Martínez: Periodo Probatorio
Note on P103: Noelia Martínez: Cual seria el medio

## 7. DPyEF
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Eje Estratégico : | 2. Gestión de Caja Activa | [16 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 2.1 Articular la cuota de pago con la programación financiera. | [16 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 2.1.1 Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja. | [16 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Desarrollo e Implementación del Flujo de Caja por Moneda | 1.1. Realizar levantamiento de requerimientos por parte de los interesados | 40% | 1.1.1 Coordinar y llevar a cabo encuentro general de ambientación con las instituciones involucradas | 2% | 2018-03-01 | 2018-08-01 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-1.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-1.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-1.1.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-1.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-1.1.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 1.1.2 Coordinar y ejecutar encuentro con Política y Legislación Tributaria para el levantamiento de información | 4% | 2018-03-01 | 2018-04-15 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 4% | REPLANIFICAR
|  |  | 1.1.3 Coordinar y llevar a cabo encuentro con Crédito Público para el levantamiento de información | 4% | 2018-04-01 | 2018-05-20 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 4% | REPLANIFICAR
|  |  | 1.1.4 Coordinar y ejecutar encuentro con Inversión Pública para el levantamiento de información | 4% | 2018-05-01 | 2018-06-20 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0% | 8% | REPLANIFICAR
|  |  | 1.1.5 Coordinar y ejecutar encuentro con DIGEPRES para el levantamiento de información | 4% | 2018-05-01 | 2018-06-20 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0
|  |  | 1.1.6 Coordinar y ejecutar encuentro con Dirección de Análisis y Política Fiscal para el levantamiento de información | 4% | 2018-02-20 | 2018-08-01 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0% | 22% | REPLANIFICAR
|  |  | 1.1.7 Coordinar encuentros con demás instituciones interesadas para el levantamiento de información | 4% | 2018-07-01 | 2018-08-01 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0
|  |  | 1.1.8 Coordinar encuentros interesados internos para el levantamiento de información | 4% | 2018-02-26 | 2018-08-01 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0
|  |  | 1.1.9 Preparar informe con las informaciones levantadas | 10% | 2018-08-01 | 2018-08-10 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-1.1.9.A Documento de Informe de los Requerimientos levantados
| 1.2. Elaborar modelo funcional de Flujo de Caja Diario por Moneda | 30% | 1.2.1 Preparar propuesta de borrador del modelo funcional | 10% | 2018-08-10 | 2018-09-30 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.2.1.A Borrador del Modelo Funcional de Flujo de Caja por Moneda
|  |  | 1.2.2 Recibir asistencia técnica de la DGAPF para elaboración de borrador del modelo funcional | 5% | 2018-10-03 | 2018-10-30 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.2.2.A Registros de Participante -DPyEF-1.2.2.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-1.2.2.C Fotografías del encuentro -DPyEF-1.2.2.D Presentación Power Point
|  |  | 1.2.3 Socializar propuesta de borrador con las áreas de la TN involucradas | 5% | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-1.2.3.A Registros de Participante -DPyEF-1.2.3.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-1.2.3.C Fotografías del encuentro -DPyEF-1.2.3.D Presentación Power Point
|  |  | 1.2.4 Incorporar ajustes al borrador del modelo funcional | 10% | 2018-10-05 | 2018-10-30 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-1.2.4.A Reporte sobre los ajustes realizados al Borrador del Modelo Funcional
| 1.3. Someter a aprobación modelo funcional desarrollado | 10% | 1.3.1 Someter borrador de modelo funcional a validación por parte del Director de DPyEF | 3% | 2018-10-31 | 2018-11-07 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.3.1.A Modelo funcional aprobado por el Director de DPyEF
|  |  | 1.3.2 Someter borrador de modelo funcional a aprobación por parte del Tesorero Nacional | 7% | 2018-11-08 | 2018-11-15 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-1.3.2.A Modelo funcional aprobado por el tesorero Nacional
| 1.4. Llevar a cabo pruebas para validación del modelo funcional | 15% | 1.4.1 Coordinar y ejecutar pruebas al modelo funcional diseñado | 5% | 2018-11-16 | 2018-11-23 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.4.1.A Registros de Participante -DPyEF-1.4.1.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-1.4.1.C Fotografías del encuentro -DPyEF-1.4.1.D Formulario o documento utilizado para documentación de los eventos ocurridos durante las pruebas
|  |  | 1.4.2 Preparar reporte con oportunidades de mejora detectadas durante las pruebas de validación | 5% | 2018-11-25 | 2018-11-28 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.4.2.A Reporte de Eventualidades y Oportunidades de Mejora detectadas durante las pruebas
|  |  | 1.4.3 Incorporar mejoras identificadas en el informe de Validación del Modelo Funcional | 5% | 2018-11-29 | 2018-12-04 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.4.3.A Modelo funcional mejoras incorporadas
| 1.5. Implementar modelo funcional desarrollado | 5% | 1.5.1 Llevar a cabo sesiones de socialización y entrenamiento a los involucrados | 5% | 2018-12-05 | 2018-12-10 | Rita Polanco (R)- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Gisell Polanco (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Elianny Gell (I) |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DPyEF-1.5.1.A Registros de Participante -DPyEF-1.5.1.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-1.5.1.C Fotografías del encuentro
2. Programación y Ejecución de Recursos UEPEX | 2.1. Realizar levantamiento de requerimientos para la asignación de cuota de pago | 55% | 2.1.1 Coordinar y llevar a cabo encuentro con la DACyRF | 5% | 2018-02-28 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 5% | 55% | 55% | 100% | -DPyEF-2.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-2.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-2.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-2.1.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-2.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-2.1.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 2.1.2 Coordinar y llevar a cabo encuentro con las UEPEX | 10% | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 10%
|  |  | 2.1.2 Coordinar y llevar a cabo encuentro con las DAFI | 40% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 40%
| 2.2. Elaborar plantillas para la asignación de cuota de pago | 25% | 2.2.1 Preparar propuesta de Plantilla para la asignación de cuota | 15% | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 15% | 25% | 25% | 100% | -DPyEF-2.2.1.A Plantilla Asignación de Cuota de Pago UEPEX
|  |  | 2.2.2 Socializar propuesta de borrador con los técnicos de DPyEF | 10% | 2018-03-15 | 2018-03-25 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 10% |  |  |  | -DPyEF-2.2.2.A Registros de Participante -DPyEF-2.2.2.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-2.2.2.C Fotografías del encuentro -DPyEF-2.2.2.D Presentación Power Point
| 2.3. Validar funcionamiento e implementar las plantillas | 20% | 2.3.1 Coordinar y ejecutar pruebas a la nueva plantilla | 10% | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 10% | 20% | 20% | 100% | -DPyEF-2.3.1.A Registros de Participante -DPyEF-2.3.1.B Correos de las Convocatorias -DPyEF-2.3.1.C Fotografías del encuentro -DPyEF-2.3.1.D Formulario o documento utilizado para documentación de los eventos ocurridos durante las pruebas
|  |  | 2.3.2 Incorporar ajustes a la plantilla | 5% | 2018-03-20 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 5% |  |  |  | -DPyEF-2.3.2.A Reporte sobre los ajustes realizados al -DPyEF-2.3.2.B Borrador del Modelo Funcional
|  |  | 2.3.3 Implementar plantillas para la asignación de cuota de pago | 5% | 2018-03-31 | 2018-03-31 | Rita Polanco ®- Encargada de la Div. De Programación Financiera Eladio Montero (I) Krisbel Diaz (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Blanca Cedeño (I) Denny Mercedes (I) | SI |  | 5% |  |  |  | -DPyEF-2.3.3.A Printscreens de reportes de plantillas
3. Automatización de la Asignación de Cuota pago | 3.1. Llevar a cabo revisión y adecuación de la definición del funcionamiento de cada uno de los parámetros dentro del SIGEF | 30% | 3.1.1 Coordinar y llevar a cabo reuniones con la DAFI para la definición de los requerimientos | 5% | 2018-01-02 | 2018-01-20 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) | SI |  | 5% | 20% | 20% | 100% | -DPyEF-3.1.1.A Registro de Participantes -DPyEF-3.1.1.B Fotos del encuentro -DPyEF-3.1.1.C Ayuda Memoria del Encuentro
|  |  | 3.1.2 Elaborar documento de requerimientos a la DAFI. | 15% | 2018-01-02 | 2018-01-20 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) | SI |  | 15% |  |  |  | -DPyEF-3.1.2.A Documento de requerimientos a la DAFI.
|  |  | 3.1.3 Dar seguimiento a la Definición de los requerimientos con el área Funcional de la DAFI | 5% | 2018-01-20 | 2018-09-03 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) | SI |  | 5% | 10% | 10% | 100% | -DPyEF-3.1.3.A Correos electrónicos de seguimiento -DPyEF-3.1.3.B Reportes de Seguimiento
|  |  | 3.1.4 Coordinar y llevar a cabo encuentros internos para la validación de definición Funcional por parte de la DAFI. | 5% | 2018-01-20 | 2018-03-09 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) | SI |  | 5% |  |  |  | -DPyEF-3.1.4.A Correos electrónicos de seguimiento -DPyEF-3.1.4.B Ayuda Memoria del Encuentro
| 3.2. Desarrollar en la Plataforma Informática los requerimientos para la Automatización de la Cuota de Pago | 40% | 3.2.1 Dar Seguimiento a la Definición de los requerimientos con el área de Desarrollo | 10% | 2018-03-09 | 2018-04-05 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) |  |  | 0 | 0% | 30% | REPLANIFICAR | -DPyEF-3.2.1.A Correos electrónicos de seguimiento -DPyEF-3.2.1.B Reportes de Seguimiento |  | 1. Correos electrónicos de seguimiento 2. Reportes de Seguimiento
|  |  | 3.2.2 Desarrollar en la Plataforma Informática los requerimientos para la Automatización de la Cuota de Pago | 20% | 2018-03-09 | 2018-04-05 | DAFI (R) Jonathan Liz (I) Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-3.2.2.A Reportes del DAFI sobre el Desarrollo de la Plataforma Informática |  | 1. Reportes del DAFI sobre el Desarrollo de la Plataforma Informática
|  |  | 3.2.3 Presentar a la TN el nuevo modelo en de Automatización de la Cuota de Pago en Pre Producción. | 10% | 2018-07-05 | 2018-11-05 | DAFI (R) Jonathan Liz (I) Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-3.2.3.A Registro de Participantes -DPyEF-3.2.3.B Fotos del encuentro |  | 1. Registro de Participantes 2. Fotos del encuentro
| 3.3. Pruebas en el SIGEF del nuevo requerimiento. | 20% | 3.3.1 Verificar que los requerimientos se desarrollaron de acuerdo a lo definido e identificar mejoras | 10% | 2018-05-14 | 2018-06-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DPyEF-3.3.1.A Reportes de Validación
|  |  | 3.3.2 Solicitar a la DAFI la incorporación de las mejoras identificadas | 5% | 2018-05-14 | 2018-06-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-3.3.2.A Correos electrónicos de solicitud. -DPyEF-3.3.2.B Comunicaciones formales de solicitud.
|  |  | 3.3.3 Realizar ajustes solicitados | 5% | 2018-05-14 | 2018-06-07 | DAFI (R) Jonathan Liz (I) Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-3.3.3.A Reportes del DAFI sobre los ajustes realizados.
| 3.4. Poner en funcionamiento el modelo desarrollado de la automatización de la cuota de pago en el SIGEF | 10% | 3.4.1 Dar Seguimiento a los desarrolladores de la DAFI para el registro de las operaciones de cuota de pago | 3% | 2018-09-07 | 2018-07-27 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -DPyEF-3.4.1.A Correos electrónicos de seguimiento -DPyEF-3.4.1.B Reportes de Seguimiento
|  |  | 3.4.2 Capacitar al Personal involucrado | 7% | 2018-07-30 | 2018-10-08 | Jonathan Liz (R) Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0 | 7% | REPLANIFICAR | -DPyEF-3.4.2.A Registro de Participantes -DPyEF-3.4.2.B Fotos del encuentro
4. Validación y Consolidación de la Programación del Devengado | 4.1. Recibir capacitación sobre las funcionalidades definidas en la Programación del Devengado por parte de la DAFI | 25% | 4.1.1 Llevar a cabo sesiones de socialización y entrenamiento con la DAFI | 25% | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) | En Proceso |  | 0 | 0 | 25% | 0% | -DPyEF-4.1.1.A Registro de Participantes -DPyEF-4.1.1.B Fotos del encuentro
| 4.2. Identificar y solicitar mejoras a la Funcionalidad de la Programación del Devengado | 20% | 4.2.1 Coordinar y llevar a cabo reuniones para identificar mejoras en la Programación del Devengado con la DAFI. | 8% | 2018-03-14 | 2018-03-30 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) | En Proceso |  | 0 | 0% | 20% | 0% | -DPyEF-4.2.1.A Registro de Participantes -DPyEF-4.2.1.B Fotos del encuentro -DPyEF-4.2.1.C Ayuda Memoria del Encuentro
|  |  | 4.2.2 Solicitar los requerimientos sobre las mejoras identificadas a la DAFI | 4% | 2018-02-04 | 2018-02-04 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) | En Proceso |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-4.2.2.A Correos electrónicos de solicitud. -DPyEF-4.2.2.B Comunicaciones formales de solicitud.
|  |  | 4.2.3 Incorporar mejoras en el Sistema | 8% | 2018-02-04 | 2018-03-07 | DAFI (R) Jonathan Liz (I) Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) | En Proceso |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-4.2.3.A Reportes del DAFI sobre los ajustes realizados.
| 4.3. Establecer procedimiento para la Reprogramación del Devengado por parte de las Instituciones | 10% | 4.3.1 Coordinar encuentros internos para la definición de los procedimientos | 2% | 2018-03-08 | 2018-04-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) | En Proceso |  | 0 | 0% | 7% | REPLANIFICAR | -DPyEF-4.3.1.A Registro de Participantes -DPyEF-4.3.1.B Fotos del encuentro -DPyEF-4.3.1.C Ayuda Memoria del Encuentro
|  |  | 4.3.2 Preparar propuesta de Procedimiento | 5% | 2018-03-08 | 2018-04-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-4.3.2.A Propuesta de Procedimiento para la Reprogramación del Devengado por parte de las Instituciones.
|  |  | 4.3.3 Validar y aprobar propuesta de procedimientos para la Reprogramación del Devengado | 3% | 2018-06-08 | 2018-10-08 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -DPyEF-4.3.3.A Propuesta de Procedimiento para la Reprogramación del Devengado por parte de las Instituciones aprobada.
| 4.4. Diseñar e Implementar la Matriz interna para el seguimiento de la Consolidación de la Programación del Devengado | 45% | 4.4.1 Coordinar encuentros internos para la definición de la Matriz | 5% | 2018-03-08 | 2018-04-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-4.4.1.A Registro de Participantes -DPyEF-4.4.1.B Fotos del encuentro -DPyEF-4.4.1.C Ayuda Memoria del Encuentro
|  |  | 4.4.2 Preparar Propuesta de Matriz | 5% | 2018-03-08 | 2018-04-07 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-4.4.2.A Propuesta de Matriz interna para el seguimiento de la Consolidación de la Programación del Devengado
|  |  | 4.4.3 Validar y Aprobar la Matriz de consolidación | 5% | 2018-06-08 | 2018-10-08 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DPyEF-4.4.3.A Propuesta de Matriz interna para el seguimiento de la Consolidación de la Programación del Devengado aprobada.
|  |  | 4.5.1 Llevar a cabo sesiones de socialización y entrenamiento a los involucrados | 30% | 2018-08-13 | 2018-08-17 | Jonathan Liz ® Encargado de la División de Seguimiento Presupuestario Rita Polanco (I) Juan Carlos Jerez (I) Eladio Montero (I) Ana Beatriz Jiménez (I) Krisbel Díaz (I) Gisell Polanco (I) |  |  | 0 | 0 | 30% | REPLANIFICAR | -DPyEF-4.5.1.A Registro de Participantes -DPyEF-4.5.1.B Fotos del encuentro
5. Acuerdos Interinstitucionales para Fortalecimiento de la Programación de Caja | 5.1. Realizar levantamiento de las informaciones necesarias de cada Órgano Rector | 40% | 5.1.1 Coordinar y ejecutar encuentro con Ministerio de Hacienda | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-10 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-5.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-5.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-5.1.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-5.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-5.1.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 5.1.2 Coordinar y ejecutar encuentro con DIGEPRES | 5% | 2018-05-15 | 2018-05-25 |  |  |  | 0
|  |  | 5.1.3 Coordinar y ejecutar encuentro con DIGECOG | 5% | 2018-06-30 | 2018-06-08 |  |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR
|  |  | 5.1.4 Coordinar y ejecutar encuentro con Crédito Público | 5% | 2018-06-10 | 2018-06-25 |  |  |  | 0
|  |  | 5.1.5 Coordinar y ejecutar encuentro con Política y Legislación Tributaria | 5% | 2018-06-30 | 2018-07-08 |  |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR
|  |  | 5.1.6 Coordinar y ejecutar encuentro con la Dirección de Análisis y Política Fiscal | 5% | 2018-07-10 | 2018-07-20 |  |  |  | 0
|  |  | 5.1.7 Coordinar y ejecutar encuentro con la Dirección General de Inversión Pública | 5% | 2018-07-23 | 2018-07-31 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0
| 5.2. Levantar requerimientos de Bancos Agentes | 20% | 5.2.1 Coordinar y ejecutar encuentro con el Banco Central | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.2.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-5.2.1.B Registros de Participante -DPyEF-5.2.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-5.2.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-5.2.1.E Presentación Power Point -DPyEF-5.2.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 5.2.2 Análisis, definición y recopilación de las informaciones y requerimientos necesarios del Banco Central | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0
|  |  | 5.2.3 Coordinar y ejecutar encuentro con el Banco Reservas | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0
|  |  | 5.2.4 Análisis, definición y recopilación de las informaciones y requerimientos necesarios del Banco de Reservas | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-5.2.4.A Plantilla con los requerimientos
| 5.3. Levantar requerimientos de otras instituciones del Sistema Financiero | 10% | 5.3.1 Coordinar y ejecutar encuentro con otras instituciones financieras | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.3.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-5.3.1.B Registros de Participante -DPyEF-5.3.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-5.3.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-5.3.1.E Presentación Power Point
|  |  | 5.3.2 Análisis, definición y recopilación de las informaciones y requerimientos necesarios otras instituciones del Sistema Financiero | 5% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-5.3.2.A Plantilla utilizada para levantamiento de información
| 5.4. Elaboración y Aprobación de los contratos interinstitucionales | 30% | 5.4.1 Análisis, control y organización de las informaciones obtenidas. | 10% | 2018-10-01 | 2018-10-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.4.1.A Plantilla con los requerimientos
|  |  | 5.4.2 Elaboración de Borrador de Acuerdos. | 5% | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.4.2.A Borrador Elaborado
|  |  | 5.4.3 Revisar y remitir borradores de Acuerdos para aprobación y firma. | 15% | 2018-12-05 | 2018-12-25 | Rita Polanco ® Encargada de la División de Programación Financiera Juan C. Jerez ® Encargado de la División de Regulación y Supervisión Gisell Polanco (I) Krisbel Diaz (I) Eladio Montero (I) José Reynoso (I) |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DPyEF-5.4.3.A Contratos Interinstitucionales remitidos y aprobados
Eje Estratégico : | 2. Gestión de Caja Activa
Directriz: | 2.2 Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
Objetivo Estratégico: | 2.2.1 Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad |  | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
6. Estrategias para Gestionar Alternativas de Financiamiento de Corto Plazo | 6.1. Elaboración de carpeta de instrumentos de financiamiento. | 5% | 6.1.1 Levantamiento de informaciones del mercado de valores | 2% | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 1. Jose Reynoso - Analista Seguimiento Presupuestario 2. Geraldo Espinosa - Enc. Análisis y Control de Inversión Financiera 3. Elianny Gell - Soporte Administrativo DPyEF 4. Denny Mercedes - Analista Financiero |  |  | 0 | 0% | 5% | 0% | -DPyEF-6.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-6.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-6.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-6.1.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-6.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-6.1.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información |  |  | 100%
|  |  | 6.1.2 Elaborar carpeta y presentar escenarios y simulación de alternativas para financiamiento corto plazo | 3% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1. Jose Reynoso - Analista Seguimiento Presupuestario 2. Blanca Cedeño - Analista Financiero 3. Geraldo Espinosa - Enc. Análisis y Control de Inversión Financiera |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-6.1.2.A Presentación Power Point -DPyEF-6.1.2.B Documento a Presentar
| 6.2. Llevar a cabo negociación con los interesados para logro de Acuerdos Interinstitucionales | 40% | 6.2.1 Coordinar y ejecutar encuentro con Crédito Publico. | 8% | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 1. Geraldo Espinosa - Enc. Análisis y Control de Inversión Financiera |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DPyEF-6.2.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-6.2.1.B Registros de Participante -DPyEF-6.2.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-6.2.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-6.2.1.E Presentación Power Point -DPyEF-6.2.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información |  |  | 40%
|  |  | 6.2.2 Coordinar y ejecutar encuentro con Banco Central. | 8% | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  |  |  | 0 | 0% | 16% | REPLANIFICAR
|  |  | 6.2.3 Coordinar y ejecutar encuentro con Banco de Reservas. | 8% | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  |  |  | 0
|  |  | 6.2.4 Coordinar y ejecutar encuentro con CEVALDOM. | 5% | 2018-06-15 | 2018-07-16 |  |  |  | 0 | 0% | 16% | REPLANIFICAR
|  |  | 6.2.5 Coordinar y ejecutar encuentro con Superintendencia de Valores. | 6% | 2018-06-15 | 2018-07-16 |  |  |  | 0
|  |  | 6.2.6 Coordinar y ejecutar encuentro con Bolsa de Valores. | 5% | 2018-04-02 | 2018-07-15 |  |  |  | 0
| 6.3. Elaborar normativa de Letras del Tesoro | 15% | 6.3.1 Preparar propuesta de borrador de la normativa. | 2% | 2018-03-25 | 2018-04-16 | 1. Blanca Cedeño - Analista Financiero |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -DPyEF-6.3.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-6.3.1.B Registros de Participante -DPyEF-6.3.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-6.3.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-6.3.1.E Presentación Power Point -DPyEF-6.3.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información |  |  | 15%
|  |  | 6.3.2 Validar propuesta de borrador de normativa | 3% | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 1. Fernando Fernandez - Director DP y EF 2. Alberto Perdomo Tesorero Nacional |  |  | 0
|  |  | 6.3.3 Aprobación de Normativa de Letras del Tesoro | 10% | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 1. Alberto Perdomo Tesorero Nacional |  |  | 0
| 6.4. Elaborar documento de estrategia para gestionar alternativas de financiamiento de corto plazo. | 30% | 6.4.1 Preparar propuesta de borrador del documento. | 4% | 2018-07-15 | 2018-10-01 | 1. Geraldo Espinosa - Encargado Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-6.4.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-6.4.1.B Registros de Participante -DPyEF-6.4.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-6.4.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-6.4.1.E Presentación Power Point -DPyEF-6.4.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 6.4.2 Presentar propuesta de borrador del documento. | 6% | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  |  |  | 0
|  |  | 6.4.3 Aprobación del documento final. | 20% | 2018-11-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR
| 6.5. Desarrollar el Módulo de Registro para las Operaciones de Financiamiento | 10% | 6.5.1 Coordinar reuniones con DAFI | 2% | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1. Geraldo Espinosa - Encargado Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DPyEF-6.5.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-6.5.1.B Registros de Participante -DPyEF-6.5.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-6.5.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-6.5.1.E Presentación Power Point -DPyEF-6.5.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información |  |  | 10%
|  |  | 6.5.2 Elaborar documento de requerimientos de la TN del modulo de financiamiento a la DAFI | 2% | 2018-08-31 | 2018-09-15 |  |  |  | 0 | 0% | 4% | REPLANIFICAR
|  |  | 6.5.3 Presentar módulo (DAFI a TN) | 2% | 2018-09-16 | 2018-09-30 |  |  |  | 0
|  |  | 6.5.4 Asignar desarrolladores de la DAFI para el registro de las operaciones de inversión y Financiamiento | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0% | 4% | REPLANIFICAR
|  |  | 6.5.5 Capacitar al personal | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
|  |  | 6.5.6 Poner en funcionamiento el modulo | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
|  |  | 6.5.7 Asistencia Técnica en la articulación del proyecto y el desarrollo del modelo Conceptual de la gestión de activos y pasivos y riesgos financieros. | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
7. Estrategias para Invertir los Excedentes Temporales de Caja y Remuneraciones de Saldos. | 7.1. Elaboración de carpeta de instrumentos de Inversión | 5% | 7.1.1 Levantamiento de informaciones | 2% | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 1.Jose Reynoso - Analista Seguimiento Presupuestario 2. Geraldo Espinosa - Enc. Análisis y Control de Inversión Financiera 3. Elianny Gell - Soporte Administrativo DPyEF 4. Denny Mercedes - Analista Financiero |  |  | 0 | 0% | 5% | 0% | -DPyEF-7.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-7.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.1.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-7.1.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 7.1.2 Elaborar carpeta y presentar escenarios y simulación de alternativas para inversiones y operaciones overnight | 3% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1. José Reynoso - Analista Seguimiento Presupuestario 2. Denny Mercedes - Analista Financiero |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-7.1.2.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.1.2.B Registros de Participante -DPyEF-7.1.2.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.1.2.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.1.2.E Presentación Power Point -DPyEF-7.1.2.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
| 7.2. Lograr Acuerdos Interinstitucionales con los interesados | 40% | 7.2.1 Coordinar y ejecutar encuentro con Banco de Reservas. | 20% | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 1. Denny Mercedes - Analista Financiero 2. Blanca Cedeño - Analista Financiero |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DPyEF-7.2.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.2.1.B Registros de Participante -DPyEF-7.2.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.2.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.2.1.E Presentación Power Point -DPyEF-7.2.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 7.2.2 Coordinar y ejecutar encuentro con Banco Central | 20% | 2018-06-04 | 2018-06-29 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| 7.3. Elaborar normativa y política de inversiones | 15% | 7.3.1 Preparar propuesta de borrador de la normativa. | 2% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1. José Reynoso - Analista Seguimiento Presupuestario |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | -DPyEF-7.3.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.3.1.B Registros de Participante -DPyEF-7.3.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.3.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.3.1.E Presentación Power Point -DPyEF-7.3.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 7.3.2 Presentar propuesta de borrador de normativa | 3% | 2018-04-02 | 2018-04-09 |  |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR
|  |  | 7.3.3 Aprobación de Normativa | 10% | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 1. Fernando Fernandez - Director DP y EF Alberto Perdomo Tesorero Nacional |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR
| 7.4. Elaborar documento de estrategia para gestionar alternativas de inversión a corto plazo | 30% | 7.4.1 Preparar propuesta de borrador del documento. | 4% | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 1. Geraldo Espinosa - Encargado Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0% | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-7.4.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.4.1.B Registros de Participante -DPyEF-7.4.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.4.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.4.1.E Presentación Power Point -DPyEF-7.4.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 7.4.2 Presentar propuesta de borrador del documento. | 6% | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  |  |  | 0
|  |  | 7.4.3 Aprobación del documento final. | 20% | 2018-11-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR
| 7.5. Desarrollar el Módulo registro para las operaciones de inversión | 10% | 7.5.1 Coordinar reuniones con DAFI | 2% | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1. Geraldo Espinosa - Encargado Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -DPyEF-7.5.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-7.5.1.B Registros de Participante -DPyEF-7.5.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-7.5.1.D Comunicaciones de las convocatorias. -DPyEF-7.5.1.E Presentación Power Point -DPyEF-7.5.1.F Plantilla utilizada para levantamiento de información
|  |  | 7.5.2 Coordinar reuniones con DIGECOG | 2% | 2018-08-31 | 2018-09-15 |  |  |  | 0 | 0% | 3% | REPLANIFICAR
|  |  | 7.5.3 Coordinar reuniones con DIGEPRES | 1% | 2018-09-16 | 2018-09-30 |  |  |  | 0
|  |  | 7.5.4 Elaborar documento de requerimientos de la TN del modulo de inversión a la DAFI | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0 | 0% | 5% | REPLANIFICAR
|  |  | 7. 5.5 Presentar módulo (DAFI a TN) | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
|  |  | 7.5.6 Asignar desarrolladores de la DAFI para el registro de las operaciones de inversión | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
|  |  | 7.5.7 Capacitar al personal | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
|  |  | 7.5.8 Poner en funcionamiento el módulo | 1% | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  | 0
8. Elaboración del Plan de Gestión de los Riesgos Financieros en la gestión de activos y pasivos. | 8.1. Definir y elaborar el Plan de Gestión de Riesgos Financieros | 100% | 8.1.1 Llevar a cabo levantamiento para determinar indicadores claves de riesgos financieros y de mercados | 15% | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 1. Geraldo Espinosa - Enc. Div. Análisis y Control de Inversiones Financieras 2. Johnathan Liz - Enc. Div. Seguimiento Presupuestario 2. Blanca Cedeño - Analista Financiero 3. Elianny Gell - Soporte Administrativo |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | -DPyEF-8.1.1.A Documento con indicadores claves de riesgos financieros y de mercado identificados
|  |  | 8.1.2 Elaborar borrador del plan (contemplando escenarios en operaciones de inversión y de financiamiento) | 30% | 2018-07-31 | 2018-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 30% | 0% | -DPyEF-8.1.2.A Borrador del Plan de Gestión de Riesgos con escenarios de Operaciones de Inversión y de Financiamiento
|  |  | 8.1.3 Validar y presentar plan de Gestión de Riesgos Financieros | 15% | 2018-09-03 | 2018-09-12 | 1. Fernando Fernández - Director Programación y Evaluación Financiera |  |  | 0 | 0% | 55% | 0% | -DPyEF-8.1.3.A Plan de Gestión de Riesgos Financieros validado -DPyEF-8.1.3.B Presentación Power Point -DPyEF-8.1.3.C Registro de Participantes
|  |  | 8.1.4 Aprobar plan de Gestión de Riesgos Financieros | 40% | 2018-09-12 | 2018-09-28 | 1. Alberto Perdomo - Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-8.1.4.A Plan de Gestión de Riesgos Financieros aprobado
9. Conformación del Comité de Gestión de Caja | 9.1. Presentar propuesta de formación de Comité de Caja Interinstitucional | 10% | 9.1.1 Elaborar documento de propuesta de Formación del Comité de Caja Interinstitucional | 10% | 2018-01-04 | 30/04/2018 | 1. Geraldo Espinosa- Enc. Div. Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-9.1.1.A Documento de Propuesta
| 9.2. Discutir y aprobar Propuesta | 35% | 9.2.1 Socializar y presentar propuesta al Tesorero. | 10% | 2018-05-01 | 2018-06-15 | 1. Fernando Fernandez- Director Programación y Evaluación Financiera |  |  | 0 | 0% | 35% | REPLANIFICAR | -DPyEF-9.2.1.A Documento de Propuesta -DPyEF-9.2.1.B Registro de Participantes
|  |  | 9.2.2 Aprobar propuesta | 25% | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 1. Alberto Perdomo- Tesorero Nacional |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-9.2.2.A Propuesta aprobada
| 9.3. Conformar comité de Gestión de Caja Interinstitucional | 45% | 9.3.1 Conformar el comité de caja interinstitucional | 15% | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 1. Fernando Fernandez- Director Programación y Evaluación Financiera |  |  | 0 | 0% | 45% | REPLANIFICAR | -DPyEF-9.3.1.A Documento de Propuesta -DPyEF-9.3.1.B Registro de Participantes
|  |  | 9.3.2 Aprobar conformación de Comité de Caja Interinstitucional | 30% | 2018-08-15 | 2018-08-25 | 1. Alberto Perdomo- Tesorero Nacional |  |  | 0 | 0 | 30% | REPLANIFICAR | -DPyEF-9.3.2.A Comunicación aprobando la Conformación del Comité de Caja Interinstucional
| 9.4. Elaborar Plan de Acción a ejecutar por el Comité de Caja Interinstitucional en 2019 | 10% | 9.4.1 Elaborar y presentar Plan de Acción a ejecutar por el Comité de Caja Interinstitucional en 2019 a los integrantes del Comité | 10% | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 1. Fernando Fernández- Director Programación y Evaluación Financiera 2. Geraldo Espinosa - Enc. Div. Análisis y Control de Inversiones Financieras |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DPyEF-9.4.1.A Documento de Propuesta -DPyEF-9.4.1.B Registro de Participantes
Eje Estratégico : | 2. Gestión de Caja Activa
Directriz: | 2.2 Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
Objetivo Estratégico: | 2.2.1 Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad |  | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
10. Generación de Excedentes para el Cierre de la Brecha Financiera. | 10.1. Determinar la variación de la brecha | 100% | 10.1.1 Identificar variables que generen excedentes o identificar fuentes de financiamiento y preparar propuesta para el cierre de la brecha financiera. | 5% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1. Geraldo Espinosa Enc. Div. Análisis y Control de Inversiones Financieras 2.Jonathan Liz Enc. Div. Seguimiento Presupuestario 3.Rita Polanco Enc. Div. Programación Financiera 4. Juan Carlos Jerez Enc. Seguimiento y Regulación 5. Comité Interinstitucional (I) |  |  | 0 | 0% | 100% | 0% | -DPyEF-10.1.1.A Ayuda memoria de las reuniones -DPyEF-10.1.1.B Registros de Participante -DPyEF-10.1.1.C Correos de las Convocatorias -DPyEF-10.1.1.D Fotografías de los encuentros -DPyEF-10.1.1.E Presentación Power Point -DPyEF-10.1.1.F Informes y cuadros informativos
|  |  | 10.1.2 Presentar propuesta con variables identificadas al Tesorero Nacional | 10% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1. Fernando Fernandez- Director Programación y Evaluación Financiera |  |  | 0
|  |  | 10.1.3 Elevar propuesta al Ministro de Hacienda | 25% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1. Alberto Perdomo- Tesorero Nacional |  |  | 0
|  |  | 10.1.4 Aprobar propuesta para cierre de porciento determinado de la Brecha Financiera | 60% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1. Donald Guerrero - Ministro de Hacienda |  |  | 0 |  |  |  | -DPyEF-10.1.4.A Porcentaje reducido de la Brecha
#REF!
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
35.71%

## 8. DAD
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Dirección de Administración de Desembolsos
Eje Estratégico : | 1. Centralización de los Recursos | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 1.2 Fortalecer los Pagos vía transferencia electrónica, al 2021. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 1.2.1 Implementar el sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Diseño del Modelo Conceptual del Pago de las Nóminas Electrónica en Moneda Extranjera del Gobierno General | 1.1. Realizar levantamiento de requerimientos por parte de las Tesorerías Institucionales. | 40% | 1.1.1. Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el MAP | 6% | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1. Aura Ramírez 2. Jesús Arvelo 3. Isabel Marte |  |  | 0 | 0% | 40% | 0% | -DAD-1.1.1.A Correos de convocatoria -DAD-1.1.1.B Registro de Participantes -DAD-1.1.1.C Presentación en Power Point 4. Fotos de la reunión
|  |  | 1.1.2 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en la Tesorería de la Seguridad Social | 2% | 2018-01-09 | 2018-01-12 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.3 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en la DGII | 2% | 2018-03-12 | 2018-03-23 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.4 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el MITUR | 4% | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.5 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el MIREX | 4% | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.6 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el MIDEREC | 2% | 2018-01-09 | 2018-01-12 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.7 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el Ministerio de Defensa | 2% | 2018-03-12 | 2018-03-23 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.8 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el MESCyT | 4% | 2017-12-28 | 2017-12-28 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.9 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en la CGR | 6% | 2018-03-12 | 2018-03-23 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.10 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el Banco de Reservas | 6% | 2018-03-09 | 2018-03-09 |  |  |  | 0
|  |  | 1.1.11 Llevar a cabo reuniones y levantamiento de informaciones en el Banco Central | 2% | 2018-03-12 | 2018-03-23 |  |  |  | 0
| 1.2. Preparar análisis de las informaciones levantadas para elaboración del modelo conceptual del PNME | 30% | 1.2.1 Elaborar Mapa de Proceso Actual del PNME en base a las informaciones recopiladas | 12% | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 1. Isabel Marte | SI |  | 12% | 12% | 12% | 100% | -DAD-1.2.1.A Mapa de Proceso actual del PNME elaborado
|  |  | 1.2.2 Realizar análisis del Mapa de Proceso de PNME actual | 2% | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 1. Equipo DAFI y Equipo TN |  |  | 0 | 0% | 4% | REPLANIFICAR | -DAD-1.2.2.A Borrador de informe del Análisis del Mapa de Procesos de PNME actual
|  |  | 1.2.3 Preparar Mapa de Proceso Propuesto de PNME | 2% | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 1.Isabel Marte |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.2.3.A Mapa de Proceso propuesto de PNME preliminar
|  |  | 1.2.4 Elaborar informe sobre el proceso actual y el propuesto del Pago de Nómina en Monedas Extranjeras | 2% | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 1. Equipo DAFI y Equipo TN |  |  | 0 | 0% | 14% | REPLANIFICAR | -DAD-1.2.4.A Borrador de informe del Proceso Actual y Propuesto de PMNE elaborado
|  |  | 1.2.5 Validar y aprobar el proceso propuesto para el PNME | 12% | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 1. Comité Directivo |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.2.5.A Informe sobre Proceso Actual y Propuesto de PNME aprobado
| 1.3. Preparar el Modelo Conceptual para el PNME vía electrónica | 30% | 1.3.1 Elaborar primer borrador del Modelo Conceptual para el PNME vía electrónica | 8% | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 1. Equipo DAFI y Equipo TN |  |  | 0 | 0 | 8% | REPLANIFICAR | -DAD-1.3.1.A Primer borrador del Modelo Conceptual para el PNME vía electrónica elaborado
|  |  | 1.3.2 Realizar revisión del primer borrador del Modelo Conceptual del PNME vía electrónica | 2% | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 1.Jonas Prisma 2. Maria Esther Leon 3. Representante de Contraloria 4. Representante del MAP |  |  | 0 | 0% | 17% | REPLANIFICAR | -DAD-1.3.2.A Reporte de observaciones realizadas al primer borrador del Modelo Conceptual
|  |  | 1.3.3 Coordinar reunión de socialización con las Instituciones involucradas | 2% | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 1. Maria Esther Leon y Aura Ramirez |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.3.3.A Correos de convocatoria -DAD-1.3.3.B Cronograma/horario del encuentro
|  |  | 1.3.4 Realizar socialización con instituciones involucradas sobre el Modelo Conceptual del PNME Vía Electrónica | 5% | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1. Isabel Parte |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.3.4.A Registro de Participantes -DAD-1.3.4.B Presentación en Power Point -DAD-1.3.4.C Fotos de la reunión
|  |  | 1.3.5 Realizar ajustes al primer borrador del Modelo Conceptual del PNME vía electrónica, en base a observaciones de la sesión de socialización | 8% | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 1. Isabel Parte |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.3.5.A Primer borrador del Modelo Conceptual con ajustes incorporados
|  |  | 1.3.6 Validar y aprobar el Modelo Conceptual del PNME vía electrónica con ajustes incorporados | 2% | 2018-06-25 | 2018-07-06 | 1. Comite Directivo |  |  | 0 | 0% | 4% | REPLANIFICAR | -DAD-1.3.6.A Modelo Conceptual del PMNE aprobado
|  |  | 1.3.7 Coordinar y llevar a cabo reunión de presentación a Instituciones involucradas del Modelo Conceptual actualizado | 2% | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1. Aura Ramírez 2. Isabel Marte |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-1.3.7.A Correos de convocatoria -DAD-1.3.7.B Cronograma/horario del encuentro -DAD-1.3.7.C Registro de Participantes -DAD-1.3.7.D Presentación en Power Point -DAD-1.3.7.E Fotos de la reunión
|  |  | 1.3.8 Entregar Modelo Conceptual elaborado al área funcional del DAFI | 1% | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1. Equipo DAFI |  |  | 0 | 0 | 1% | REPLANIFICAR | -DAD-1.3.8.A Comunicación de Remisión del Modelo Conceptual al DAFI
2. Diseño del Modelo Funcional del Pago de las Nóminas electrónica en Moneda Extranjera del Gobierno General | 2.1. Elaborar Modelo Funcional del PNME | 100% | 2.1.2 Gestionar contratación de consultor externo | 10% | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 1. Maria Esther León |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DAD-2.1.2.A Contrato del Consultor Externo
|  |  | 2.1.3 Elaborar borrador Modelo Funcional | 50% | 2018-07-23 | 2018-08-10 | 1. Consultor designado por el BID |  |  | 0 | 0% | 65% | REPLANIFICAR | -DAD-2.1.3.A Borardor del Modelo Funcional elaborado
|  |  | 2.1.4 Validar Modelo Funcional | 10% | 2018-08-13 | 2018-08-24 | 1. Consultor Externo 2. Equipo TN 3. Equipo DAFI |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-2.1.4.A Modelo Funcional del PMNE aprobado
|  |  | 2.1.5 Suministrar al DAFI el Modelo Funcional. | 5% | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1. Maria Esther León |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-2.1.5.A Comunicación de Remisión del Modelo Conceptual al DAFI
Pago de Deuda Externa en Euros por XML a través del LBTR | 3.1. Adecuar la funcionalidad en el SIGEF para el Pago de Deuda Externa en Euros por XML a través del LBTR |  | 3.1.1 Levar a cabo la reunión con el Banco Central y Credito Publico para identificar ajustes y adecuaciones a realizar | 10% | 2018-04-02 | 2018-04-30 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DAD-3.1.1.A Listado de Participante -DAD-3.1.1.B Correo de convocatoria
|  |  | 3.1.2 Elaborar matriz de los ajustes y adecuaciones requeridos y remitir al DAFI | 10% | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 1.Equipo DAFI y Equipo TN 2. Maria E. León - Directora Administración de Desembolsos |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DAD-3.1.2.A Matriz de ajustes a realizar elaborada
|  |  | 3.1.3 Realizar ajustes al XML para los pagos en Euro | 30% | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 1. Equipo DAFI |  |  | 0 | 0% | 55% | REPLANIFICAR | -DAD-3.1.3.A Correo de solicitud al DAFI
|  |  | 3.1.4 Llevar a cabo la reunión con Credito Publico para identificar ajustes y adecuaciones a realizar | 10% | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-3.1.4.A Listado de Participante -DAD-3.1.4.B Correo de convocatoria
|  |  | 3.1.5 Realizar Pruebas de los ajustes sugeridos en el SIGEF | 15% | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 1. Equipo DAFI |  |  | 0 |  |  |  | -DAD-3.1.5.A Pantallas de pruebas realizadas
|  |  | 3.1.6 Realizar ajustes y adecuaciones en el SIGEF en produccion | 15% | 2018-06-18 | 2018-07-13 | 1. Equipo DAFI |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -DAD-3.1.6.A Pantallas en producción con ajustes funcionando
| 3.2. Implementar adecuaciones realizadas a la funcionalidad en el SIGEF para el Pago de Deuda Externa en Euros por XML a través del LBTR | 10% | 3.2.1 Dar seguimiento a las capacitaciones por parte del DAFI a las instituciones involucradas | 10% | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 1. Equipo DAFI |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -DAD-3.2.1.A Fotografías de sesiones de capacitaciones -DAD-3.2.1.B Registros de participantes
#REF!
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
50%
Note on E47: Veronica Altagracia Sanchez Valois: No se puede dejar una sola operación??

## 10. RP
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Oficina de Relaciones Públicas | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Directriz: | 4.3 Fortalecer la Cultura de Cambio. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
Objetivo Estratégico: | 4.3.1 Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Diseño e implentación del Plan de Comunicación Institucional | 1.1 Elaborar el plan de comunicación institucional | 40% | 1.1.1 Realizar levantamiento de información | 5% | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 1. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas 2. Nancy Romero Analista de Comunicación Estratégica | SI |  | 5% | 5% | 25% | 20% | - RP-1.1.1.A Documentos de referencias consultados
|  |  | 1.1.2 Preparar borrador del plan de comunicación institucional | 20% | 2018-08-08 | 2018-08-31 | 1. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas 2. Nancy Romero Analista de Comunicación Estratégica |  |  | 0 |  |  |  | - RP-1.1.2.A Plan de Comunicación Institucional elaborado
|  |  | 1.1.3 Aprobar el plan de Comunicación instituciona | 15% | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 1. Alberto Perdomo Tesorero Nacional 2. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas 3. Rayner Castillo Ecargado de DPyD | SI |  | 15% | 15% | 15% | 100% | - RP-1.1.3.A Plan de Comunicación Institucional aprobado
| 1.2 Implementar el plan de comunicación institucional | 60% | 1.2.1 Socializar Plan de Comunicación Institucional | 15% | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 1. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas 2. Nancy Romero Analista de Comunicación Estratégica |  |  | 0 | 0 | 15% | 0% | - RP-1.2.1.A Presentación Power Point - RP-1.2.1.B Registro de Participantes - RP-1.21.C Fotografías del encuentro
|  |  | 1.2.2 Desarrollar los lineamientos establecidos en el plan de comunicaciones | 30% | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 1. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas |  |  | 0 | 0% | 45% | 0% | - RP-1.2.2.A Evidencias de las publicaciones realizadas de acuerdo a lo programado en el Plan de Comunicación Institucional
|  |  | 1.2.3 Apoyar y atender a los Requerimientos en Materia de Comunicación de los Proyectos Institucionales | 5% |  |  | 1. Cándida Ortega Encargada de la Oficina de Relaciones Públicas 2. Nancy Romero Analista de Comunicación Estratégica |  |  | 0 |  |  |  | - RP-1.2.3.A Evidencias de publicaciones realizadas, relativas a los Proyectos Institucionales
|  |  | 1.2.4 Monitorear Plan de Comunicación Institucional | 10% | 2018-10-15 | 2018-12-31 | Nancy Romero Analista de Comunicación Estratégica |  |  | 0 |  |  |  | - RP-1.2.4.A Matriz de monitoreo
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
30%

## 9. CEP
TESORERÍA NACIONAL
Matriz de Planificación Anual
POA 2018
Dirección/Departamento: | Comisión de Ética Pública de la TN
Eje Estratégico : | 4. Fortalecimiento Institucional | [15 empty] | SI | META LOGRADA | Entregada
Directriz: | 4.2 Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de tics y procesos de TN. | [15 empty] | En Proceso | AVANCE NOTABLE | No Entregada
Objetivo Estratégico: | 4.2.2 Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN. | [15 empty] | NO | REPLANIFICAR
PLANIFICACION | [7 empty] | EJECUCION | [5 empty] | VERIFICACION
Producto | Actividades | Peso Asignado por Actividad | Operaciones | Peso Asignado por Operación | Programación de la actividad (Fecha exacta) |  | Responsable(s) Involucrado(s) | Cumplimiento de la Operación | Observaciones | Meta de la Operación | Nivel de Cumplimiento por Actividad | Meta Trimestre Enero-Marzo | ALERTA CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | Medio de Verificación | Estatus de Evidencia | Observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin
1. Programas de Fomento a la Ética y la Integridad | 1.1. Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | 20% | 1.1.1 Diseñar encuesta enfocada en medir las variables de ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción | 3% | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 | 2% | 10% | 20% | -CEP-1.1.1.A Formulario de Encuesta aprobado
|  |  | 1.1.2 Aplicar encuesta a servidores de la TN | 2% | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP 2. Nicauris Guzman - Coordinadora de DPyD |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.2.A Reporte del Sistema de encuesta con cantidad de encuestados que ya completaron la encuesta
|  |  | 1.1.3 Realizar informe de resultados de la aplicación de la encuesta | 2% | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.3.A Informe de Resultados de la Encuesta
|  |  | 1.1.4 Presentar resultados a los interesados | 1% | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.4.A Correos de convocatoria -CEP-1.1.4.B Registro de Participantes -CEP-1.1.4.C Presentación en Power Point -CEP-1.1.4.D Fotos del encuentro
|  |  | 1.1.5 Preparar plan de acción en base a las mejoras identificadas | 2% | 2018-03-16 | 2018-03-20 |  | SI |  | 2% |  |  |  | -CEP-1.1.5.A Plan de acción de Mejoras
|  |  | 1.1.6 Ejecutar plan de acción en base a las mejoras identificadas | 2% | 2018-03-21 | 2018-06-29 |  |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -CEP-1.1.6.A Reporte de Avances
|  |  | 1.1 Diseñar encuesta enfocada en medir las variables de ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción |  | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 1. Formulario de Encuesta aprobado
|  |  | 11.1.7 Aplicar encuesta a servidores de la TN | 2% | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP 2. Nicauris Guzman - Coordinadora de DPyD |  |  | 0 | 0% | 6% | REPLANIFICAR | -CEP-1.1.7.A Reporte del Sistema de encuesta con cantidad de encuestados que ya completaron la encuesta
|  |  | 11.1.8 Realizar informe de resultados de la aplicación de la encuesta | 2% | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.8.A Informe de Resultados de la Encuesta
|  |  | 1.1.9 Presentar resultados a los interesados | 1% | 2018-07-16 | 2018-07-16 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.9.A Correos de convocatoria -CEP-1.1.9.B Registro de Participantes -CEP-1.1.9.C Presentación en Power Point -CEP-1.1.9.D Fotos del encuentro
|  |  | 1.1.10 Preparar plan de acción en base a las mejoras identificadas | 1% | 2018-07-17 | 2018-07-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.1.10.A Plan de acción de Mejoras
|  |  | 1.1.11 Ejecutar plan de acción en base a las mejoras identificadas | 2% | 2018-07-24 | 2018-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 2% | REPLANIFICAR | -CEP-1.1.11.A Reporte de Avances
| 1.2. Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | 30% | 1.2.1 Coordinar jornada de sensibilización para los temas de: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 1. Antonia Pichardo - Coordinadora Operativa de Educación de la CEP / Representante Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -CEP-1.2.1.A Correos de convocatoria -CEP-1.2.1.B Plan/Cronograma de Jornadas de Sensibilización
|  |  | 1.2.2 Llevar a cabo jornadad de sensibilización para los temas de: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana | 10% | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  |  | 0 | 0% | 15% | REPLANIFICAR | -CEP-1.2.2.A Registro de Participantes -CEP-1.2.2.B Presentación en Power Point -CEP-1.2.2.A Fotos del encuentro
|  |  | 1.2.3 Evaluar jornada de sensibilización | 5% | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.2.3.A Formulario de Evaluación de Actividades*** -CEP-1.2.3.B Reporte de resultados de la evaluación de la actividad
|  |  | 1.2.4 Llevar a cabo jornada de sensibilización para los temas de: • Educación en valores | 5% | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.2.4.A Material difundido mediante Outlook, murales y entregados en las áreas -CEP-1.2.4.B Fotografías de los eventos
|  |  | 1.2.5 Evaluar jornada de sensibilización | 5% | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.2.5.A Formulario de Evaluación de Actividades*** -CEP-1.2.5.B Reporte de resultados de la evaluación de la actividad
| 1.3. Sensibilizar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario | 25% | 1.3.1 Coordinar jornada de sensibilización para los temas de: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario | 5% | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 1. Antonia Pichardo - Coordinadora Operativa de Educación de la CEP / Representante Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 5% | REPLANIFICAR | -CEP-1.3.1.A Correos de convocatoria -CEP-1.3.1.B Plan/Cronograma de Jornadas de Sensibilización
|  |  | 1.3.2 Llevar a cabo jornadad de sensibilización | 15% | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  |  |  | 0 | 0% | 20% | REPLANIFICAR | -CEP-1.3.2.A Registro de Participantes -CEP-1.3.2.B Presentación en Power Point -CEP-1.3.2.C Fotos del encuentro
|  |  | 1.3.3 Evaluar jornada de sensibilización | 5% | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.3.3.A Formulario de Evaluación de Actividades*** -CEP-1.3.3.B Reporte de resultados de la evaluación de la actividad
| 1.4. Promocionar a través de los recursos disponibles los pasos a seguir para que los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | 15% | 1.4.1 Disponer de un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones (Habilitar correo electrónico) | 3% | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 1. Epifania Canela |  |  | 0 | 0% | 8% | REPLANIFICAR | -CEP-1.4.1.A Correo electrónico habilitado
|  |  | 1.4.2 Preparar plan de difusión de Orientación sobre Dudas de Carácter Moral en el ejercicio de las funciones de los colaboradores de TN | 5% | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 1. Marien Estrella 2. Fabio Duran |  |  | 0 |  |  |  | -CEP-1.4.2.A Plan de Difusión aprobado
|  |  | 1.4.3 Ejecutar plan de difusión | 7% | 2018-03-06 | 2018-12-28 | 1. Marien Estrella 2. Fabio Duran |  |  | 0 | 0 | 7% | REPLANIFICAR | -CEP-1.4.3.A Reporte de ejecución del Plan de Difusión
| 1.5. Promoción de los medios para la recepción de denuncias en la institución. | 10% | 1.5.1 Coordinación de actividades de Sensibilización a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias. | 3% | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP 2. Marien Estrella |  |  | 0 | 0 | 3% | REPLANIFICAR | -CEP-1.5.1.A Correos de convocatoria -CEP-1.5.1.B Plan/Cronograma de Jornadas de Sensibilización
|  |  | 1.5.2 Ejecutar jornadas de sensibilización | 7% | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 | 0 | 7% | REPLANIFICAR | -CEP-1.5.2.A Registro de Participantes -CEP-1.5.2.B Presentación en Power Point -CEP-1.5.2.C Fotos del encuentro
2. Actualización y Difusión del Código de Ética Institucional de la TN. | 2.1. Actualizar código de ética | 40% | 2.1.1 Llevar a cabo revisión del Código de Etica Institucional | 20% | 2018-02-01 | 2018-04-02 | 1. Miembros CEP |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -CEP-2.1.1.A Acta de Reunión de la CEP -CEP-2.1.1.B Correos electrónicos de intercambio de informaciones
|  |  | 2.1.2 Incorporar oportunidades de mejora identificadas durante revisón | 10% | 2018-04-03 | 2018-05-08 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -CEP-2.1.2.A Borrador del Codigo de Etica con Oportunidades de mejora incorporadas
|  |  | 2.1.3 Incluir los lineamientos de NOBACI y DIGEIG | 10% | 2018-05-09 | 2018-06-07 |  |  |  | 0 | 0 | 10% | REPLANIFICAR | -CEP-2.1.3.A Codigo de Etica con lineamientos de NOBACI y DIGEIG incorporados
| 2.2. Gestionar de aprobación del Código de Etica Institucional | 20% | 2.2.1 Someter a validación y aprobación del Codigo de Etica actualizado, por parte de DIGEIG y MAE*** | 20% | 2018-06-11 | 2018-06-29 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP |  |  | 0 | 0 | 20% | REPLANIFICAR | -CEP-2.2.1.A Código de Etica aprobado
| 2.3. Distribuir y promover su contenido entre los servidores de la institución. | 40% | 2.3.1 Coordinar jornadas de difusión sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales y del Codigo de Etica Actualizado | 15% | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 1. Eladio Montero - Coordinador Genaral de la CEP 2. Marien Estrella |  |  | 0 | 0 | 15% | REPLANIFICAR | -CEP-2.3.1.A Correos de convocatoria -CEP-2.3.1.B Plan/Cronograma de Jornadas de Difusón
|  |  | 2.3.2 Ejecutar jornadas de difusión | 25% | 2018-08-06 | 2018-08-27 | 1. Antonia Pichardo - Coordinadora Operativa de Educación de la CEP / Representante Recursos Humanos |  |  | 0 | 0 | 25% | REPLANIFICAR | -CEP-2.3.2.A Registro de Participantes -CEP-2.3.2.B Presentación en Power Point -CEP-2.3.2.C Fotos del encuentro
TAREAS NO PLANIFICADAS RELATIVAS A LOS PRODUCTOS EJECUTADOS
Tareas |  |  | Origen de la Tarea |  |  | Responsable |  | Período de Ejecución | Sugerencias
% Cumplimiento al Período
20%